## SETTINGS
البند | القيمة | ملاحظة
تاريخ بداية الخطة | 2026-09-06
تاريخ توفر الخامات | 2026-09-07 | بكرة
الوردية الصباحية | 7:30 ← 12:30 = 5 س
البريك | 12:30 ← 1:30 | مش إنتاج
بعد البريك | 1:30 ← 4:30 = 3 س
اليوم العادي | 8 ساعات
السهر | 4:30 ← 9:00 = 4.5 س | حد أقصى للفرد
أقصى يوم كامل | 12.5 ساعة
الجمعة | إجازة | متغيّر — غيّرها لو في ضغط
كفاءة كل قسم | 75% | تخمين معتمد منك
هامش أمان | 10% | أعطال/غياب/إعادة شغل
معامل الصباح | 100% | منحنى اليوم
معامل بعد البريك | 90% | منحنى اليوم
معامل السهر | 70% | إرهاق
طاقة الفرد/اليوم عادي | 5.2 | (5×1.00 + 3×0.90) × 75% × 90%
طاقة الفرد/اليوم سهر | 2.13 | 4.5 × 0.70 × 75% × 90%
خصم التكرار 5-9 وحدة | 10%
خصم التكرار 10-19 | 15%
خصم التكرار 20+ | 20%
تجفيف السيلر | ليلة كاملة | الشغل يكمّل صباح اليوم التالي
تجفيف الدوكو | 2-3 ساعات | يخرج نفس اليوم لو دخل بدري
ماكينات CNC | 1 | مورد مشترك — طابور مستقل
زمن CNC للشغلانة | ⅓ ← 1.5 ساعة
سيناريو متفائل | بالسهر
سيناريو واقعي | ساعات عادية بس | ده اللي أعتمد عليه
سيناريو متشائم | عادي + 15% وقت | إعادة شغل/غياب
سقف الطاقة | مايتعداش | الزيادة تترحّل — بأمرك
مستبعد | Kosan / التغليف / تانجل / هاربر ترابيزة / لوليتا جانبية | بأمرك

## ORDERS
كود الأمر | المنتج | الكمية | العميل / كود التتبّع | الأولوية | المجموعة | التسليم المطلوب | القسم الحالي | المرحلة الحالية | مصدر الوقت | ساعات فاضلة
MO-2026-00162 | فوتية muse | 1 | fx-004528 - اريكة | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00163 | كرسي اريكة | 1 | FXN-004663-1/2 - اريكة | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 5.54
MO-2026-00006 | كرسي ستانلس اريكة | 1 | FXN-004663-2/2 - ariika | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 5.54
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 15.45
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 15.45
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 15.45
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 15.45
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 15.45
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 20.05
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "كونصول" | 20.05
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "كونصول" | 20.05
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "كونصول" | 20.05
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | صنفره معجون | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | صنفره معجون | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | صنفره معجون | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | صنفره معجون | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | صنفره معجون | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 17.04
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 24.75
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 18.04
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 18.04
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 18.04
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 18.04
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تسكيك وتشطيب | تقديري — متوسط "كونصول" | 18.04
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 27.19
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 27.19
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 27.19
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 27.19
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 27.19
MO-2026-00288 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.98
MO-2026-00287 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.98
MO-2026-00286 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.98
MO-2026-00285 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.98
MO-2026-00284 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.98
MO-2026-00283 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | مسار يدوي (منك) | 0.97
MO-2026-00282 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | مسار يدوي (منك) | 0.97
MO-2026-00281 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | مسار يدوي (منك) | 0.97
MO-2026-00280 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | مسار يدوي (منك) | 0.97
MO-2026-00279 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفره | مسار يدوي (منك) | 0.97
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 13
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 13
MO-2026-00275 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00274 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00273 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00272 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00271 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00270 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00269 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00268 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00267 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00266 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم تنجيد | مسار من الملف | 25.43
MO-2026-00258 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00257 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00256 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00255 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون القواعد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00254 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00253 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.27
MO-2026-00252 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00251 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00250 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00249 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00248 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00247 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00246 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00245 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | القشرة | لزق قشرة السيكلو بالضهر | مسار من الملف | 16.57
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | القشرة | لزق قشرة السيكلو بالضهر | مسار من الملف | 16.57
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 |  | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | القشرة | لزق قشرة السيكلو بالضهر | مسار من الملف | 16.57
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | 1 | اريكة - ركنة حرف ال | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | الدهانات | معجون وصنفرة | مسار من الملف | 21.08
SPIDER-128 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي الاستالس) | 128 | عمرو حسن | P1 | عمرو حسن — 128 كرسي | 2026-09-10 | الاستانلس | تشطيب | ملف مسار منفصل | 1011.6
FXN-000044-1/1 | جانا حازم مرايا | 1 | NF-003308 - جانا حازم | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.92
MO-2026-00081 | stand mirror | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | مسار يدوي (منك) | 1.08
MO-2026-00082 | Stone dinning table | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
MO-2026-00093 | نيو هالاند فوتيه | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 10.62
MO-2026-00092 | نيو هالاند فوتيه | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 10.62
MO-2026-00046 | رول بانكيت | 1 | NF-003509 - Mr. Ahmed Ayman | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
MO-2026-00048 | وينج كومود | 1 | NF-003509 - Mr. Ahmed Ayman | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00047 | وينج كومود | 1 | NF-003509 - Mr. Ahmed Ayman | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00030 | تريكس كنبة ثنائية | 1 | NF-003571 - Mohamed Ali Awaad | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 4.83
MO-2026-00032 | فوتيه كلاود | 1 | NF-003571 - Mohamed Ali Awaad | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00031 | فوتيه كلاود | 1 | NF-003571 - Mohamed Ali Awaad | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
MO-2026-00094 | Italian double sofa | 1 | NF-003595 - Mr. Ziad Abo Gendi | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تجهيز | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية" | 9.71
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | 1 | NF-003614 - محمد الشبراوي | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 12.97
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | NF-003614 - محمد الشبراوي | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 15.97
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | NF-003614 - محمد الشبراوي | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 15.97
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | 1 | NF-003618 - Ms. Samar Samir | P1 | معرض — سمر سمير | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
MO-2026-00142 | ميموريا كومود | 1 | NF-003618 - Ms. Samar Samir | P1 | معرض — سمر سمير | 2026-09-05 | الفايبر جلاس | الفايبر جلاس | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 11.67
MO-2026-00035 | ايفانو سرير | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 3.5
MO-2026-00037 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00036 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00039 | نيست فوتيه | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | السفنجة | تخديم و سفنجه الضهر | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00038 | نيست فوتيه | 1 | NF-003620 - Mostafa Abdelhady | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | السفنجة | تخديم و سفنجه الضهر | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000034-5/6 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003672 - احمد الطيبي | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000034-4/6 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003672 - احمد الطيبي | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
FXN-000034-3/6 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003672 - احمد الطيبي | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 0.8
FXN-000034-1/6 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003672 - احمد الطيبي | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.8
FXN-000034-2/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003672 - احمد الطيبي | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | 1 | NF-003677 - جورج نبيل | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.67
FXN-000065-5/15 | نيست فوتيه | 1 | NF-003677 - جورج نبيل | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000065-4/15 | نيست فوتيه | 1 | NF-003677 - جورج نبيل | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000065-3/15 | نيست فوتيه | 1 | NF-003677 - جورج نبيل | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000065-2/15 | نيست فوتيه | 1 | NF-003677 - جورج نبيل | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | السفنجة | السفنجة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000060-3/12 | خشب ترابيزة سايد | 1 | NF-003680 - رفيق مجدي | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | القشرة | لزق قشرة | مسار يدوي (منك) | 3.68
FXN-000060-2/12 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003680 - رفيق مجدي | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
FXN-000060-4/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003680 - رفيق مجدي | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000060-1/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003680 - رفيق مجدي | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "بوفيه" | 34.97
MO-2026-00125 | جانا حازم - سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003308 - Mrs. Jana Hazem | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
MO-2026-00102 | استر ترابيزة سفرة | 1 | NF-003586 - Mr.saber Mohamed Khaled | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 16.33
MO-2026-00097 | لونا كنبة ثنائية | 1 | NF-003595 - Mr. Ziad Abo Gendi | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 8.25
MO-2026-00096 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003595 - Mr. Ziad Abo Gendi | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 7.92
MO-2026-00084 | اركي سرير | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 17.4
MO-2026-00083 | triangle table | 1 | NF-003497 - Mr. Shady Boshra | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000077-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | شذى نور الدين NF-003527 - هدايا | P1 | معرض — شذي نور الدين | 2026-09-05 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.22
MO-2026-00044 | Square coffe table | 1 | NF-003509 - Mr. Ahmed Ayman | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | — | — | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | 1 | NF-003509 - Mr. Ahmed Ayman | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
MO-2026-00221 | ميموريا سرير | 1 | FX-004569 (nf-003610) | P1 | معرض — محمد جودة محمود | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.33
MO-2026-00058 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003489 - Mr. Eslam ezzat Ahmed | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 4.64
MO-2026-00060 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003489 - Mr. Eslam ezzat Ahmed | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
MO-2026-00059 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003489 - Mr. Eslam ezzat Ahmed | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.4
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | 1 | NF-003559 - Mr.mohamed Yaqoub | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | الدهانات | تفجير | مسار من الملف | 10.43
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | 1 | NF-003559 - Mr.mohamed Yaqoub | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | الدهانات | تفجير | مسار من الملف | 10.43
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | 1 | NF-003559 - Mr.mohamed Yaqoub | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | الدهانات | تفجير | مسار من الملف | 10.43
MO-2026-00098 | ووج سرير | 1 | NF-003610 - Mr.mohamed Goda Mahmoud | P1 | معرض — محمد جودة محمود | 2026-09-06 | التفصيل والكسوة | خياطه | مسار من الملف | 3.83
MO-2026-00041 | نيست فوتيه | 1 | NF-003634 - Mr. Abdelrahman Safi | P1 | معرض — عبد الرحمن صافي | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | نجارة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
MO-2026-00040 | نيست فوتيه | 1 | NF-003634 - Mr. Abdelrahman Safi | P1 | معرض — عبد الرحمن صافي | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | نجارة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 8.75
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | 1 | NF-003637 - محمد محمود بكر | P1 | معرض — محمود علي بكر | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000028-3/4 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | NF-003660 - سيد حسان | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.58
FXN-000028-2/4 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003660 - سيد حسان | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.75
FXN-000028-1/4 | ريتشي شازلونج | 1 | NF-003660 - سيد حسان | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.25
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | 1 | NF-003664 - جوزيف وجيه | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 8.17
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003664 - جوزيف وجيه | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 12
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | 1 | NF-003664 - جوزيف وجيه | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 12
MO-2026-00148 | لوتس سرير | 1 | NF-003623 - Omr Aly Shahta | P1 | معرض — عمر علي شطا | 2026-09-06 | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 21.83
FXN-000033-3/4 | لوليتا فوتيه | 1 | NF-003515 - شادي جمال | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000033-2/4 | لوليتا فوتيه | 1 | NF-003515 - شادي جمال | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000033-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003515 - شادي جمال | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | التفصيل والكسوة | تفصيل قاعده فقط | مسار من الملف | 12.4
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | 1 | NF-003583 - Naden Moataz Mohamed | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 12.97
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | 1 | NF-003583 - Naden Moataz Mohamed | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 12.97
MO-2026-00016 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00015 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00014 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00013 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00012 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00011 | بلوم كرسي سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00017 | نيو ويف ترابيزة سفرة | 1 | NF-003612 - Dr. Amgad Abdelmohsen elbehary | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | تجميع القاعده بعد CNC | مسار من الملف | 52
MO-2026-00008 | كروك فوتيه | 1 | NF-003628 - Caroline Adel Latif | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 7.42
MO-2026-00010 | كروك كنبة ثلاثية | 1 | NF-003628 - Caroline Adel Latif | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | التخطيط | التخطيط | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
MO-2026-00009 | كروك كنبة ثنائية | 1 | NF-003628 - Caroline Adel Latif | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | التخطيط | التخطيط | مسار من الملف | 10
MO-2026-00065 | ريبون مرايا | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | القشرة | عبك | مسار يدوي (منك) | 4.08
MO-2026-00066 | زجزاج فوتيه | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00072 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 5.74
MO-2026-00071 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 5.74
MO-2026-00070 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 5.74
MO-2026-00069 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 5.74
MO-2026-00068 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | شد زجزاج القاعدة | مسار من الملف | 8.55
MO-2026-00067 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | السفنجة | شد زجزاج القاعدة | مسار من الملف | 8.55
MO-2026-00079 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
MO-2026-00076 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
MO-2026-00075 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
MO-2026-00074 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | NF-003629 - Mr. Mansour Salem | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
MO-2026-00024 | ايفانو سرير | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تجهيز | مسار من الملف | 10.42
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | تقطيع | مسار من الملف | 49.25
MO-2026-00029 | كاتيا كومود | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00028 | كاتيا كومود | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00027 | كاتيا كومود | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00026 | كاتيا كومود | 1 | NF-003630 - Mahmoud Essam Eldein | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | 1 | NF-003662 - السيد محمد | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 11.83
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | 1 | NF-003662 - السيد محمد | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 16.17
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | 1 | NF-003662 - السيد محمد | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 15.5
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003665 - منى عمرو | P1 | معرض — مني عمر | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | NF-003665 - منى عمرو | P1 | معرض — مني عمر | 2026-09-07 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | NF-003583 - Naden Moataz Mohamed | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 15.97
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003583 - Naden Moataz Mohamed | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 16.97
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | التخطيط | التخطيط | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | التخطيط | التخطيط | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | التخطيط | التخطيط | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | الدهانات | دهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00134 | بف روتراي | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
MO-2026-00137 | ميموريا كومود | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00136 | ميموريا كومود | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00138 | وينج كومود | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000007-3/4 | جوريا فويه | 1 | NF-003638 - انس حجاج | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | التفصيل والكسوة | خياطه ضهر | مسار من الملف | 3.52
FXN-000007-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003638 - انس حجاج | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 12.09
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003638 - انس حجاج | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 10.88
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | 1 | NF-003640 - محمد محي الدين | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9.7
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | 1 | NF-003640 - محمد محي الدين | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 14.92
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | 1 | NF-003640 - محمد محي الدين | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 14.92
FXN-000013-1/1 | زجزاج مرايا | 1 | NF-003643 -جاك كمال | P1 | معرض — جاك | 2026-09-08 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.92
MO-2026-00135 | كاتيا كومود | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | — | — | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | — | — | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | 1 | NF-003548 - Mrs. Om Shama | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
FXN-000049-3/3 | سارة فاروق مرايا | 1 | NF-003663 - سارة فاروق | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | — | — | مسار يدوي (منك) | 6.92
FXN-000049-2/3 | سارة فاروق مرايا | 1 | NF-003663 - سارة فاروق | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | — | — | مسار يدوي (منك) | 6.92
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | 1 | NF-003663 - سارة فاروق | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | — | — | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003644 - خالد الحسيني الوكيل | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | نجارة النوم والسفرة | تجهيز و تقديم | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | 1 | NF-003644 - خالد الحسيني الوكيل | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 11.83
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | 1 | NF-003644 - خالد الحسيني الوكيل | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 11.83
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | 1 | NF-003644 - خالد الحسيني الوكيل | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 16.17
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | 1 | NF-003644 - خالد الحسيني الوكيل | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 15.5
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.55
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 14
FXN-000011-10/21 | اتووم كومود | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000011-9/21 | اتووم كومود | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000011-4/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | مسار من الملف | 6.58
FXN-000011-3/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | مسار من الملف | 6.58
FXN-000011-2/21 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | مسار من الملف | 7.75
FXN-000011-1/21 | ريتشي شازلونج | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | مسار من الملف | 8.25
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.75
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 14.92
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | 1 | NF-003647 - محمد وحيد | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 14.92
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | 1 | NF-003645 - محمد عزت عبد المنعم | P1 | معرض — | 2026-09-09 | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.33
FXN-000048-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003684 -جهاد طارق | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 0.8
FXN-000048-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003684 -جهاد طارق | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
FXN-000048-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003684 -جهاد طارق | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 9.82
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 9.82
FXN-000014-4/11 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 10.12
FXN-000014-10/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 3
FXN-000014-8/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 3
FXN-000014-7/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 3
FXN-000014-9/11 | نيو لوليتا بلوك زاويا | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 2.83
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | 1 | NF-003685 - اسلام فوزي | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة جانبية" | 28.75
FXN-000047-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003685 - اسلام فوزي | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
FXN-000047-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003685 - اسلام فوزي | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 20.83
FXN-000047-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003685 - اسلام فوزي | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003646 - اسلام فوزي | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | — | — | مسار من الملف | 44.32
FXN-000014-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | تشطيب التنجيد | تشطيب | مسار من الملف | 4.64
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 25.2
FXN-000014-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003650 -روبير جرجس | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | تشطيب التنجيد | تشطيب | مسار من الملف | 20.83
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | 1 | ديل فيكتوريا - ديل 1 و2 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | 1 | لونا ديل 5 - عرض | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | 1 | لونا ديل 5 - عرض | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9
FXN-000023-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | لونا ديل 5 - عرض | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 7.92
FXN-000023-2/5 | لونا كنبة ثنائية | 1 | لونا ديل 5 - عرض | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 8.25
MO-2026-00193 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004507 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00194 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004508 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00198 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004509 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبرة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00197 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004510 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبرة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00196 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004518 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبرة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00195 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004519 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | مسار من الملف | 1.84
MO-2026-00199 | نوتيلا بلوك زاويا | 1 | FX-004520 - الشريف والمصطفى- يوسف شاهين | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | مسار من الملف | 7.08
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | 1 | FX-004526 - الشريف والمصطفي - طارق مدكور | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 14
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | 1 | FX-004526 - الشريف والمصطفي - طارق مدكور | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 14
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | FX-004526 - الشريف والمصطفي - طارق مدكور | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 18.33
MO-2026-00154 | كنبة ماجستك ثلاثية | 1 | FX-004558 - ادامز / كرولوس روماني | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
MO-2026-00155 | كنبة ماجستك ثنائية | 1 | FX-004559 - ادامز / كرولوس روماني | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية" | 9.71
MO-2026-00157 | كنبة ماجستك ثلاثية | 1 | FX-004561 - ادامز / هاني شوقي | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
MO-2026-00156 | فوتية ماجيستيك | 1 | FX-004562 - ادامز / هاني شوقي | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح وكرتون | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00210 | كلارا ترابيزة سفرة | 1 | FXN-000199-2/2 - صيانة | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | 1 | FXN-004680-1/1 - صيانة | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00053 | ويفر بلوك بدون ضهر | 1 | NF-003594 - Mr. Andrew Akram | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شد استك للقاعدة | مسار من الملف | 1.38
MO-2026-00054 | ويفر بلوك بضهر | 1 | NF-003594 - Mr. Andrew Akram | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح و كرتون الضهر | مسار من الملف | 2.63
MO-2026-00056 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003594 - Mr. Andrew Akram | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح و كرتون الضهر و المخدع | مسار من الملف | 2.63
MO-2026-00055 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003594 - Mr. Andrew Akram | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح و كرتون الضهر و المخدع | مسار من الملف | 2.63
FXN-000106-3/3 | خشب ترابيزة سايد | 1 | احمد ايمن 003509 - هدايا ( السبب التحصيل | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.22
FXN-000100-1/3 | جرس بف | 1 | احمد جمال احمد 003649 - هدايا (بسبب التحص | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000053-3/13 | بيكا فوتيه | 1 | الموازيني 9451 - بيكا ديل 14 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
FXN-000053-1/13 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | الموازيني 9451 - بيكا ديل 14 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 15.5
FXN-000053-2/13 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | الموازيني 9451 - بيكا ديل 14 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبره وكسوه | مسار من الملف | 3
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | 1 | ايمن - طقم تويز | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9.08
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | ايمن - طقم تويز | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | مسار من الملف | 11.62
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | 1 | ايمن - طقم تويز | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 15.92
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | 1 | بكر - انستازيا ديل 4 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 8.17
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | 1 | بكر - انستازيا ديل 4 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 12
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | 1 | بكر - انستازيا ديل 4 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 12
FXN-000054-3/11 | بيكا فوتيه | 1 | تامر فهمي 1610 - ديل 15 بيكا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
FXN-000054-1/11 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | تامر فهمي 1610 - ديل 15 بيكا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 15.5
FXN-000054-2/11 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | تامر فهمي 1610 - ديل 15 بيكا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبره وكسوه | مسار من الملف | 3
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | 1 | ركنة روزيتا - ديل 4 - ايمن الشريف | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000105-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | صابر محمد خالد 003586 - هدايا ( السبب ا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.22
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | 1 | صيانة - باسم حمدي | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.7
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | 1 | صيانة - باسم حمدي | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | تقديري — متوسط "بلوك" | 9.97
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 11 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 20.78
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 11 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 11 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000052-3/3 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | علي صالح - ركنة لوليتا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | تطريز ضهر فقط | مسار من الملف | 3.9
FXN-000052-2/3 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | علي صالح - ركنة لوليتا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | التفصيل والكسوة | تطريز ضهر فقط | مسار من الملف | 3.9
FXN-000052-1/3 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | علي صالح - ركنة لوليتا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | السفنجة | تخديم و سفنجة ضهر | مسار من الملف | 7.05
FXN-000081-1/2 | جرس بف | 1 | كريم السواح NF -003510 هدايا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000081-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | كريم السواح NF -003510 هدايا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.22
FXN-000080-1/3 | جرس بف | 1 | محمد طارق NF -003249 هدايا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000079-1/1 | مرايا بيضاوية | 1 | محمد ماهر NF -003433 هدايا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.92
FXN-000078-3/3 | جرس بف | 1 | مصطفى عبده NF -003651 هدايا | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | 1 | معتز سعودي 1607 - براديس خارج الديل | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 8.45
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | 1 | معتز سعودي 1607 - براديس خارج الديل | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 10.05
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | 1 | معتز سعودي 1607 - براديس خارج الديل | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.8
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | (1602) م/عبدالرحمن حسن عودة -ديل 10 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 20.78
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | (1602) م/عبدالرحمن حسن عودة -ديل 10 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | (1602) م/عبدالرحمن حسن عودة -ديل 10 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | 1 | ديل فيكتوريا - ديل 1 و2 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | 1 | عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.55
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | 1 | عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 14
FXN-000061-3/4 | اتووم كومود | 1 | عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000061-2/4 | اتووم كومود | 1 | عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | 1 | لونا ديل 6 - عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | 1 | لونا ديل 6 - عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 9
FXN-000024-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | لونا ديل 6 - عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 7.92
FXN-000024-2/5 | لونا كنبة ثنائية | 1 | لونا ديل 6 - عرض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 8.25
MO-2026-00158 | وردة فوتيه | 1 | fx-004504 - ادمز محمد عصمت | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل | مسار من الملف | 4
MO-2026-00159 | وردة فوتيه | 1 | fx-004505 - ادمز محمد عصمت | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل | مسار من الملف | 4
MO-2026-00216 | بابلز سرير | 1 | fx-004506 - معرض اش | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | تخديم وسفنجة الضهر | مسار من الملف | 18.42
MNT-MO-2026-00474-001 | لوتي بوفيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة | مسار من الملف | 4.5
MO-2026-00213 | لوتس سرير | 1 | fx-004571 - محمد جودة | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | تخديم و سفنجة الضهر | مسار من الملف | 11.08
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | 1 | FX-004581 - مهاب سعد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00003 | موون ترابيزة رئيسية | 1 | FXN-000243-1/3 - ahamed anter | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | سيلر | مسار من الملف | 6.58
MO-2026-00004 | موون ترابيزة رئيسية | 1 | FXN-000243-2/3 - ahamed anter | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | سيلر | مسار من الملف | 6.58
MO-2026-00165 | جوريا فويه | 1 | FXN-000469-4/4 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل ضهر | مسار من الملف | 3.98
MO-2026-00183 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000503-1/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 5.42
MO-2026-00184 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000503-2/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 5.42
MO-2026-00185 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | FXN-000503-3/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.88
MO-2026-00186 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | FXN-000503-4/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.88
MO-2026-00166 | جوريا فويه | 1 | FXN-000503-5/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 7.12
MO-2026-00167 | جوريا فويه | 1 | FXN-000503-6/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 7.12
MO-2026-00188 | نيو هالاند فوتيه | 1 | FXN-004627-3/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 10.62
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | 1 | FXN-004628-1/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 19.58
MO-2026-00192 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | FXN-004628-2/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 12.25
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-004651-1/4 - الشريف والمصطفي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.45
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | FXN-004651-2/4 - الشريف والمصطفي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 12.45
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | 1 | FXN-004651-3/4 - الشريف والمصطفي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 11.83
MO-2026-00230 | عاصم - سرير ماستر | 1 | FXN-004657-1/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | 1 | FXN-004657-11/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00229 | عاصم - سرير اطفال | 1 | FXN-004657-2/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | 1 | FXN-004657-3/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "بوفيه" | 34.97
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | 1 | FXN-004657-4/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00224 | عاصم - سفرة | 1 | FXN-004657-5/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
MO-2026-00225 | عاصم - كرسي سفرة | 1 | FXN-004657-6/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 5.54
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | 1 | FXN-004657-7/13 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00140 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003498 - Ms. Saba Tariq Badawi | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.8
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003575 - راندا البطاحي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
MO-2026-00061 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003617 - Mr. Hosam Abo el soad | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
MO-2026-00062 | ستون فوتيه | 1 | NF-003617 - Mr. Hosam Abo el soad | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التخطيط | التخطيط | مسار من الملف | 6.83
MO-2026-00063 | ستون كنبة ثلاثية | 1 | NF-003617 - Mr. Hosam Abo el soad | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التخطيط | التخطيط | مسار من الملف | 11.58
MO-2026-00064 | كيرفي - مرايا | 1 | NF-003617 - Mr. Hosam Abo el soad | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | معجون حديد ومعجون عادي وصنفره | مسار يدوي (منك) | 1.08
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 14
FXN-000087-14/15 | اتووم كومود | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000087-13/15 | اتووم كومود | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 6.9
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 17.4
FXN-000087-3/15 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 3.67
FXN-000087-2/15 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر و المخدع | مسار من الملف | 4.42
FXN-000087-1/15 | ريتشي شازلونج | 1 | NF-003626 - حازم عبد العزيز | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر و المخدع | مسار من الملف | 4.42
FXN-000088-12/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000088-11/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000088-10/16 | اوفال كومود | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 16.75
FXN-000088-9/16 | اوفال كومود | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 16.75
FXN-000088-13/16 | كاديرا ترابيزة سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
FXN-000088-14/16 | نيفادا تسريحة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 27.92
FXN-000088-8/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-7/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-6/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-5/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-4/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-3/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-2/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-1/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000088-16/16 | وينج كومود | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000088-15/16 | وينج كومود | 1 | NF-003632 - راندا محمد حسن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000089-8/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-7/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-6/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-5/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-4/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-3/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-2/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-1/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000089-9/9 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003641 - دينا دياب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
MO-2026-00782 | اوفو ترابيزة سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق الرجول الاثنين | مسار من الملف | 13
MO-2026-00781 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
BPO-000052-2/2 | ساروزي ترابيزة سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع القرصة | مسار من الملف | 27.25
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 41
BPO-000049-2/2 | لافلي فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.58
BPO-000049-1/2 | لافلي فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.58
BPO-000048-1/1 | بلوم فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 16.2
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 16.2
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 16.2
BPO-000046-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 13.71
BPO-000046-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 13.71
BPO-000045-6/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000045-5/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000045-4/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000045-3/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000045-2/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000045-1/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 3.3
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.12
BPO-000043-8/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-7/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-6/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-5/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-4/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-3/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-2/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000043-1/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
BPO-000042-7/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-6/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-5/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-4/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-3/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-2/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000042-1/7 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.86
BPO-000041-14/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-13/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-12/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-11/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-10/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-9/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-8/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-7/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-6/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-5/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-4/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-3/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-2/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000041-1/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.73
BPO-000040-19/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-18/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-17/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-16/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-15/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-14/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-13/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-12/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-11/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-10/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-9/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-8/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-7/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-6/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-5/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-4/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-3/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-2/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000040-1/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-002036 -محمد يوسف | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 25.2
BPO-000039-25/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-24/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-23/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-22/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-21/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-20/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-19/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-18/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-17/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-16/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-15/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-14/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-13/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-12/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-11/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-10/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-9/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-8/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-7/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-6/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-5/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-4/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-3/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-2/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
BPO-000039-1/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 20.53
FXN-000012-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003649 - احمد جمال احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 4.64
MO-2026-00401 | هالو ترابيزة وسط | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
MO-2026-00400 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00399 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00398 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00397 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00396 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00395 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00394 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00393 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00391 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00390 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00389 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | القشرة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 6.59
MO-2026-00358 | نورما كومود | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
MO-2026-00357 | نورما كومود | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
MO-2026-00356 | نورما كومود | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
BPO-000038-6/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000038-5/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000038-4/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000038-3/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000038-2/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000038-1/8 | بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.05
BPO-000037-3/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | فيبره وكسوه | مسار من الملف | 3
BPO-000037-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | فيبره وكسوه | مسار من الملف | 3
BPO-000037-1/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | فيبره وكسوه | مسار من الملف | 3
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 25.2
FXN-000041-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-002036 -محمد يوسف | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 4.64
FXN-000090-12/12 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 8.88
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 8.88
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 10.88
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000030-2/2 | ستور فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 4.67
BPO-000030-1/2 | ستور فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | تفصيل و تخديم و سفنجة القاعدة | مسار من الملف | 4.67
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
BPO-000028-4/4 | دريم فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 7.33
BPO-000028-3/4 | دريم فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 7.33
BPO-000028-2/4 | دريم فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 7.33
BPO-000028-1/4 | دريم فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 7.33
BPO-000027-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 13.71
BPO-000027-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 13.71
BPO-000026-3/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 9.9
BPO-000026-2/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 9.9
BPO-000026-1/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 9.9
BPO-000025-1/1 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 3.47
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 10.88
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة | مسار من الملف | 15.97
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة" | 19.13
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق قشرة الرجول الامامية | مسار من الملف | 9.56
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | 1 | NF-003652 - احمد السيد ابو العجب | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 10.58
FXN-000015-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003653 - اسلام جمال | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 4.57
FXN-000015-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003653 - اسلام جمال | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.8
BPO-000017-10/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-9/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-8/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-7/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-6/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-5/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-4/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-3/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-2/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
BPO-000017-1/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهرين | مسار من الملف | 11.13
FXN-000015-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003653 - اسلام جمال | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.48
FXN-000016-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003654 - احمد حكيم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 4.57
FXN-000091-2/24 | استر ترابيزة سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز القرصة | مسار من الملف | 16.33
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد وضهور | مسار من الملف | 7.4
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "بوفيه" | 34.97
BPO-000014-1/1 | بيستاشيو كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح وكرتون ضهر | مسار من الملف | 8.75
BPO-000013-1/1 | دريم كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الاستانلس | تقطيع ودرفلة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 13.71
MO-2026-00236 | كومود - علام | 1 | FXN-000356-2/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
BPO-000011-1/1 | ستون كنبة ثنائية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح و كرتون الضهر | مسار من الملف | 5.25
FXN-000091-13/24 | صالوني بلوك بضهر فقط | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 4.58
BPO-000010-1/2 | ريتشي شازلونج | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر و المخدع | مسار من الملف | 4.42
BPO-000009-2/2 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر و المخدع | مسار من الملف | 4.42
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.88
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.88
FXN-000091-14/24 | صالوني بلوك زوية | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.83
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تشطيب | مسار من الملف | 8.5
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 12.33
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | مسار من الملف | 11.62
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | مسار من الملف | 11.62
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | مسار من الملف | 11.62
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | مسار من الملف | 11.62
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجميع ضهور | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000091-12/24 | ووج كومود | 1 | NF-003655 - بسام حربي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
FXN-000020-1/2 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003659 - هند عبد الباسط | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 4.57
FXN-000019-1/2 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003659 - هند عبد الباسط | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | مسار من الملف | 4.57
BPO-000003-27/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-26/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-25/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-24/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-23/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-22/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-21/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-20/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-19/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-18/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-17/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-16/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-15/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-14/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-13/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-12/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-11/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-10/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-9/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-8/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-7/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-6/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-5/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-4/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-3/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-2/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
BPO-000003-1/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 |  | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
MO-2026-00241 | نيو بيكا فوتيه | 1 | FXN-000016-3/4 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 4.57
MO-2026-00240 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000016-2-4 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 12.09
MO-2026-00239 | ووج كومود | 1 | fx-004565 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
MO-2026-00238 | كومود - علام | 1 | FXN-000356-3/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
MO-2026-00237 | كومود - علام | 1 | FXN-000356-3/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
MO-2026-00235 | فوتيه شازلونج | 1 | FXN-000341-11/11 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | 1 | NF-003669 - سيف الدين احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.7
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003669 - سيف الدين احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 22.2
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003669 - سيف الدين احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 15.17
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | 1 | FXN-000356-4/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كونصول" | 20.05
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | 1 | FXN-000356-5/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | 1 | FXN-000356-1/9 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00215 | ووج سرير | 1 | fx-004564 - مصطفي يكن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.33
MO-2026-00214 | نيو كيرفي ركنه | 1 | fx-004565 - مصطفي حسين يكن | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 19.08
MO-2026-00212 | نيو بيكا فوتيه | 1 | FXN-000018-3-5 - عمرو اشرف محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 4.57
MO-2026-00211 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000018-1/5 - عمرو اشرف محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 12.09
FXN-000035-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003674 - حازم معوض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | 1 | FXN-000499-1/1 - جنى حازم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 12.75
FXN-000035-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003674 - حازم معوض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000035-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003674 - حازم معوض | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000036-8/16 | اوردو ترابيزة سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | مسار من الملف | 27.42
FXN-000036-9/16 | ثيو بوفيه | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز الرجول والكورة | مسار من الملف | 42.25
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
FXN-000036-16/16 | مرايا بيضاوية | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع CNC | مسار يدوي (منك) | 6.92
FXN-000036-6/16 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
FXN-000036-4/16 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.8
FXN-000036-5/16 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000036-15/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000036-14/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000036-13/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | FXN-004627-2/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 18.33
FXN-000036-12/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الاستانلس | الاستانلس | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | 1 | FXN-004627-1/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 19.58
FXN-000036-11/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | 1 | FXN-004628-3/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 14
FXN-000036-10/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | NF-003675 - المهندس محمد عثمان | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | تفجير | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.43
FXN-000037-2/6 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003676 - احمد رحمي عبد الغني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | 1 | NF-003676 - احمد رحمي عبد الغني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "كنبة" | 15.83
FXN-000037-3/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003676 - احمد رحمي عبد الغني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | 1 | FXN-000506-3/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 15.17
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | 1 | FXN-000506-4/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 15.17
MO-2026-00180 | نوفا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000506-6/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 10.17
MO-2026-00179 | نوفا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000506-5/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب | مسار من الملف | 10.17
MO-2026-00178 | نوفا فوتيه | 1 | FXN-000506-8/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 4.5
MO-2026-00177 | نوفا فوتيه | 1 | FXN-000506-7/8 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب | مسار من الملف | 4.5
MO-2026-00176 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | FXN-000150-2/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية" | 9.71
MO-2026-00175 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | FXN-000150-1/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
MO-2026-00174 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | FXN-000150-3/3 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
MO-2026-00173 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004517 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
MO-2026-00172 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004516 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
MO-2026-00171 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004515 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
MO-2026-00170 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004514 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
MO-2026-00169 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004513 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
MO-2026-00168 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | FX-004512 - الشريف والمصطفى | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 3.47
FXN-000037-5/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003676 - احمد رحمي عبد الغني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
FXN-000037-4/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003676 - احمد رحمي عبد الغني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تسكيك | مسار من الملف | 2.77
MO-2026-00109 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 7.05
MO-2026-00152 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | FXN-000016-1/4 - احمد حكيم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 12.09
FXN-000046-2/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003689 - نادر عماد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000046-1/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003689 - نادر عماد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000045-3/3 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003690 - اسماء عبد العليم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000045-2/3 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003690 - اسماء عبد العليم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000045-1/3 | ليني سرير | 1 | NF-003690 - اسماء عبد العليم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.33
FXN-000043-4/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003698 - عبد العزيز محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000043-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003698 - عبد العزيز محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 2.64
MO-2026-00115 | ليني سرير | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.33
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 9.82
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 9.82
MO-2026-00112 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | مسار من الملف | 19.08
MO-2026-00111 | زاها بوفيه | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | مسار من الملف | 45
MO-2026-00110 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | NF-003520 - Mrs. Domiana | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.05
FXN-000043-1/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003698 - عبد العزيز محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000043-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003698 - عبد العزيز محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000042-5/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | NF-003700 - محمد علي يونس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000042-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003700 - محمد علي يونس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | تخديم ضهر | مسار من الملف | 2.24
FXN-000042-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003700 - محمد علي يونس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | مسار من الملف | 2.8
FXN-000042-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003700 - محمد علي يونس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 6.66
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | 1 | صيانة - باسم حمدي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | فيبرة وكسوة | تقديري — متوسط "بلوك" | 9.97
MO-2026-00043 | ترابيزة رئيسية حرف يو | 1 | NF-003542 - Mr. Abdul Qadir | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية" | 7.75
FXN-000058-1/3 | عبد الرحمن سرير | 1 | عبد الرحمن - سرير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | دهانات | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
FXN-000058-3/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | 1 | عبد الرحمن - سرير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | دهانات | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
FXN-000058-2/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | 1 | عبد الرحمن - سرير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | دهانات | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
FXN-000064-2/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
FXN-000064-1/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
FXN-000064-4/20 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية" | 9.71
FXN-000064-3/20 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية" | 9.71
FXN-000064-6/20 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000064-5/20 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | عرض - ديل 10 -11 من لا فيتا | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | التفصيل والكسوة | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.67
FXN-000076-2/10 | اوردو ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | مسار من الملف | 27.42
FXN-000071-3/3 | اوفال كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 16.75
FXN-000071-2/3 | اوفال كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 16.75
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 8.7
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003608 - Mr. Ahmed Shaarawy | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 44.32
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | 1 | NF-003608 - Mr. Ahmed Shaarawy | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 44.32
FXN-000070-3/3 | ايفانو سرير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تجهيز | مسار من الملف | 10.42
FXN-000070-2/3 | ايفانو كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 10.33
FXN-000070-1/3 | ايفانو كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 10.33
FXN-000076-1/10 | ثيو بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز الرجول والكورة | مسار من الملف | 42.25
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
MO-2026-00042 | بف روتراي | 1 | NF-003542 - Mr. Abdul Qadir | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.88
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 9.82
FXN-000032-14/15 | لوليتا بلوك بدون ضهر | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 1.92
FXN-000032-1/15 | استر ترابيزة سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | مسار من الملف | 16.33
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 44.32
FXN-000074-2/6 | زاها بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع وتجهيز وتسكيك | مسار من الملف | 45
FXN-000074-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 19.08
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.82
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.82
FXN-000074-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.05
FXN-000074-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.05
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 41
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | 1 | NF-003510 - Dr. Kareem El sawah | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | 1 | NF-003510 - Dr. Kareem El sawah | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
FXN-000099-1/8 | ساروزي ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع القرصة | مسار من الملف | 27.25
MO-2026-00019 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003510 - Dr. Kareem El sawah | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
MO-2026-00018 | بيلاوي كومود | 1 | NF-003510 - Dr. Kareem El sawah | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب نوم وسفرة | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000097-1/3 | فلورا بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق الجانبين | مسار من الملف | 31
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز خشب القرصه والتجميع | مسار من الملف | 33.25
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.56
FXN-000072-3/3 | كاتيا كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000072-2/3 | كاتيا كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000094-3/9 | كروك فوتيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 7.42
FXN-000094-1/9 | كروك كنبة ثلاثية | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية" | 15.23
FXN-000094-2/9 | كروك كنبة ثنائية | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 10
FXN-000099-8/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
FXN-000099-7/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
FXN-000099-6/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
MO-2026-00005 | جزامة - علام | 1 | FXN-000268-9/9 - Amr Zaki Allam | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب نوم وسفرة | تشطيب | تقديري — متوسط "تسريحة" | 30.21
FXN-000099-5/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
FXN-000099-4/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
FXN-000099-3/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.98
FXN-000082-1/10 | ليدي بج ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | نجارة النوم والسفرة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
FXN-000082-10/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-9/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 11.32
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 11.32
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 8.29
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 8.29
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 8.29
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 8.29
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | 1 | NF-003670 - محمد وحيد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 7.4
FXN-000082-8/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-7/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-6/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-5/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-4/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-3/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "كرسي سفرة" | 4.71
FXN-000082-2/10 | ليدي بيج فوتيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | نجارة التنجيد | تقديري — متوسط "فوتيه" | 9.72
FXN-000072-1/3 | ليني سرير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.33
FXN-000068-1/3 | ميموريا سرير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقطيع cnc | مسار من الملف | 11.33
FXN-000068-3/3 | ميموريا كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الفايبر جلاس | الفايبر جلاس | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000068-2/3 | ميموريا كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الفايبر جلاس | الفايبر جلاس | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | مسار من الملف | 30.75
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز خشب القرصه والتجميع | مسار من الملف | 16.33
FXN-000083-10/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-9/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-8/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-7/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-6/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-5/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-4/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000083-3/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.43
FXN-000095-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 11.25
FXN-000095-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح ضهر | مسار من الملف | 4.88
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التفصيل والكسوة | تفصيل | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000092-4/10 | ويفر بلوك بدون ضهر | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 3.88
FXN-000092-3/10 | ويفر بلوك بضهر | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.3
FXN-000092-2/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.88
FXN-000092-1/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.88
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | مسار من الملف | 29
FXN-000075-1/10 | كاديرا ترابيزة سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقديم | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة" | 25.62
FXN-000075-10/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000075-9/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000075-8/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000075-7/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000075-6/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000075-5/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000018-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003658 - عمرو اشرف محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 4.57
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003658 - عمرو اشرف محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 10.88
FXN-000018-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003658 - عمرو اشرف محمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 12.09
FXN-000017-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003657- احمد يوسف النحاس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 4.64
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003657- احمد يوسف النحاس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تقفيل | مسار من الملف | 25.2
FXN-000017-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | NF-003657- احمد يوسف النحاس | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | تشطيب التنجيد | تشطيب التنجيد | مسار من الملف | 20.83
FXN-000075-4/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003654 - احمد حكيم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 10.88
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003654 - احمد حكيم | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 10.88
FXN-000075-3/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 6.9
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 12.67
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | 1 | عرض التجمع | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع cnc | مسار من الملف | 15.5
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 12 والاخير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 20.78
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 12 والاخير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | عرض الشريف - كاتيا ديل 12 والاخير | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم قواعد | مسار من الملف | 26.16
FXN-000066-1/3 | Monk Bed | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الدهانات | الدهانات | تقديري — متوسط "سرير" | 12.44
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003649 - احمد جمال احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 25.2
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003649 - احمد جمال احمد | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | تغليف | مسار من الملف | 25.2
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 9.82
FXN-000073-2/6 | زاها بوفيه | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع وتجهيز وتسكيك | مسار من الملف | 45
FXN-000073-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تقطيع CNC | مسار من الملف | 19.08
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.82
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.82
FXN-000073-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.05
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | 1 | ساهر هريدي 003621 - هدايا ( السبب التحصي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "بف" | 12.83
FXN-000066-3/3 | Monk commode | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
FXN-000066-2/3 | Monk commode | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "كومود" | 11.77
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | 1 | عرض اول - مكتب فني | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | — | — | تقديري — متوسط "ركنة" | 25.54
FXN-000073-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 7.05
FXN-000098-2/3 | فلورا بوفيه | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | القشرة | لزق الجانبين | مسار من الملف | 31
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة النوم والسفرة | تجهيز خشب القرصه والتجميع | مسار من الملف | 33.25
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم | مسار من الملف | 9.56
FXN-000067-1/3 | ميموريا سرير | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | السفنجة | شبح الضهر | مسار من الملف | 3.5
FXN-000067-3/3 | ميموريا كومود | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الفايبر جلاس | الفايبر جلاس | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000067-2/3 | ميموريا كومود | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | الفايبر جلاس | الفايبر جلاس | تقديري — متوسط "كومود" | 10.59
FXN-000096-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 11.25
FXN-000096-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | عرض مدينة نصر | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | نجارة التنجيد | تقديم طبالي | مسار من الملف | 10.12
FXN-000005-3/3 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | NF-003636-ابراهيم حمدي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 4.64
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003636-ابراهيم حمدي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 15.17
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | NF-003636-ابراهيم حمدي | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | التغليف | التغليف | مسار من الملف | 15.17

## SCHEDULE
كود الأمر | المنتج | الأولوية | القسم | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | ساعات | مدى الأيام
MO-2026-00162 | فوتية muse | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.41 | 1
MO-2026-00162 | فوتية muse | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.07 | 1
MO-2026-00162 | فوتية muse | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.25 | 1
MO-2026-00163 | كرسي اريكة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.21 | 1
MO-2026-00163 | كرسي اريكة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.33 | 1
MO-2026-00006 | كرسي ستانلس اريكة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.21 | 1
MO-2026-00006 | كرسي ستانلس اريكة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.33 | 1
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.9 | 1
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.7 | 1
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.35 | 1
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.9 | 1
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.7 | 1
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.35 | 1
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.9 | 1
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.7 | 1
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.35 | 1
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.9 | 1
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.7 | 1
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.35 | 1
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.9 | 1
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.7 | 1
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.35 | 1
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 12.55 | 1
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.62 | 1
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.04 | 1
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.83 | 1
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 12.55 | 1
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.62 | 1
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.04 | 1
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.83 | 1
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 12.55 | 1
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.62 | 1
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.04 | 1
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.83 | 1
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 12.55 | 1
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.62 | 1
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.04 | 1
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.83 | 1
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 10.66 | 2
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 3.08 | 2
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2.59 | 2
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 0.71 | 3
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.66 | 1
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.08 | 1
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.59 | 1
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0.71 | 1
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 10.66 | 2
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3.08 | 2
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2.59 | 2
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 0.71 | 2
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.66 | 1
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.08 | 1
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.59 | 1
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.71 | 1
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 10.66 | 2
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3.08 | 2
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2.59 | 3
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 0.71 | 2
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 8.58 | 1
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | 1
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10.67 | 1
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.5 | 1
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 11.29 | 1
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.26 | 1
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.74 | 1
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.75 | 1
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 11.29 | 1
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.26 | 1
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.74 | 1
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.75 | 1
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 11.29 | 1
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.26 | 1
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.74 | 1
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.75 | 1
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 11.29 | 1
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.26 | 1
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.74 | 1
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.75 | 1
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 11.29 | 1
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.26 | 1
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.74 | 1
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.75 | 1
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 9.26 | 2
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 7.48 | 3
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 9.09 | 2
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1.35 | 2
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 9.26 | 1
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 7.48 | 1
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 9.09 | 1
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.35 | 1
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 9.26 | 1
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 7.48 | 1
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 9.09 | 1
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.35 | 1
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 9.26 | 1
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 7.48 | 1
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 9.09 | 1
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.35 | 1
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 9.26 | 1
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 7.48 | 1
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 9.09 | 1
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.35 | 1
MO-2026-00288 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.19 | 1
MO-2026-00288 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00287 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.19 | 1
MO-2026-00287 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00286 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.19 | 1
MO-2026-00286 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00285 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.19 | 1
MO-2026-00285 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00284 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.19 | 1
MO-2026-00284 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00283 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.97 | 1
MO-2026-00282 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.97 | 1
MO-2026-00281 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.97 | 1
MO-2026-00280 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.97 | 1
MO-2026-00279 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.97 | 1
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.5 | 1
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.5 | 1
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.5 | 1
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.5 | 1
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.5 | 1
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.5 | 1
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.5 | 1
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.5 | 1
MO-2026-00275 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00275 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00275 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00274 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00274 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00274 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00273 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00273 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00273 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00272 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00272 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00272 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00271 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00271 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00271 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00270 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00270 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00270 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00269 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00269 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00269 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00268 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00268 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00268 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00267 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00267 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00267 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00266 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00266 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00266 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.93 | 1
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.85 | 1
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.35 | 1
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.3 | 1
MO-2026-00258 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00258 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00258 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00257 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00257 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00257 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00256 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00256 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00256 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00255 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00255 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00255 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00254 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00254 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00254 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00253 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.89 | 1
MO-2026-00253 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.61 | 1
MO-2026-00253 | بابلي فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00252 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00252 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.76 | 1
MO-2026-00252 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
MO-2026-00251 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00251 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.76 | 1
MO-2026-00251 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
MO-2026-00250 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00250 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.76 | 1
MO-2026-00250 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
MO-2026-00249 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00249 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.76 | 1
MO-2026-00249 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
MO-2026-00248 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00248 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.76 | 1
MO-2026-00248 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
MO-2026-00247 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00247 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2.76 | 2
MO-2026-00247 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2.92 | 2
MO-2026-00246 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00246 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00246 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.92 | 1
MO-2026-00245 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.06 | 1
MO-2026-00245 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00245 | تورين فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.92 | 1
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.5 | 1
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.57 | 1
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.5 | 1
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 1
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6 | 1
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.5 | 1
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.57 | 1
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.5 | 1
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 1
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6 | 1
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.5 | 1
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.57 | 1
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.5 | 1
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 1
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6 | 1
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.25 | 1
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7.92 | 1
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.25 | 1
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.67 | 1
SPIDER-128 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي الاستالس) | P1 | الاستانلس | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 533.73 | 8
SPIDER-128 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي الاستالس) | P1 | السفنجة | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 102.4 | 3
SPIDER-128 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي الاستالس) | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 375.47 | 7
FXN-000044-1/1 | جانا حازم مرايا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.83 | 1
FXN-000044-1/1 | جانا حازم مرايا | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3 | 1
FXN-000044-1/1 | جانا حازم مرايا | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.08 | 1
MO-2026-00081 | stand mirror | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.08 | 1
MO-2026-00082 | Stone dinning table | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.54 | 1
MO-2026-00082 | Stone dinning table | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.21 | 1
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | 1
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.25 | 1
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 3.75 | 5
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.75 | 1
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.17 | 5
MO-2026-00093 | نيو هالاند فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.38 | 1
MO-2026-00093 | نيو هالاند فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.58 | 1
MO-2026-00093 | نيو هالاند فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.67 | 1
MO-2026-00092 | نيو هالاند فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.38 | 1
MO-2026-00092 | نيو هالاند فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.58 | 1
MO-2026-00092 | نيو هالاند فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.67 | 1
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | 1
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.25 | 1
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 3.75 | 5
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.75 | 1
MO-2026-00046 | رول بانكيت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.17 | 5
MO-2026-00048 | وينج كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.69 | 1
MO-2026-00048 | وينج كومود | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.38 | 1
MO-2026-00048 | وينج كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.52 | 1
MO-2026-00047 | وينج كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.69 | 1
MO-2026-00047 | وينج كومود | P1 | القشرة | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2.38 | 2
MO-2026-00047 | وينج كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.52 | 2
MO-2026-00030 | تريكس كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.83 | 1
MO-2026-00032 | فوتيه كلاود | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.41 | 1
MO-2026-00032 | فوتيه كلاود | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.07 | 1
MO-2026-00032 | فوتيه كلاود | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 3.25 | 5
MO-2026-00031 | فوتيه كلاود | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.41 | 1
MO-2026-00031 | فوتيه كلاود | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.07 | 1
MO-2026-00031 | فوتيه كلاود | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 3.25 | 5
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 1.27 | 5
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.47 | 1
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.2 | 1
MO-2026-00094 | Italian double sofa | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 5.25 | 1
MO-2026-00094 | Italian double sofa | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.46 | 1
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.75 | 1
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.5 | 1
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.67 | 1
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.05 | 1
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 6.25 | 1
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.5 | 1
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.3 | 1
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 6.25 | 1
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.5 | 1
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.3 | 1
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | 1
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.25 | 1
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 3.75 | 5
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.75 | 1
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.17 | 5
MO-2026-00142 | ميموريا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.69 | 1
MO-2026-00142 | ميموريا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.38 | 1
MO-2026-00142 | ميموريا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.52 | 1
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 4 | 2
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.75 | 1
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.75 | 1
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.17 | 1
MO-2026-00035 | ايفانو سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.5 | 1
MO-2026-00037 | بيلاوي كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.69 | 1
MO-2026-00037 | بيلاوي كومود | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.38 | 1
MO-2026-00037 | بيلاوي كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.52 | 1
MO-2026-00036 | بيلاوي كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.69 | 1
MO-2026-00036 | بيلاوي كومود | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.38 | 1
MO-2026-00036 | بيلاوي كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.52 | 1
MO-2026-00039 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
MO-2026-00039 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00039 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 2.92 | 5
MO-2026-00038 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
MO-2026-00038 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.76 | 1
MO-2026-00038 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 2.92 | 5
FXN-000034-5/6 | حرف B ترابيزة رئيسية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.54 | 1
FXN-000034-5/6 | حرف B ترابيزة رئيسية | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.21 | 1
FXN-000034-4/6 | نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.64 | 1
FXN-000034-3/6 | نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.8 | 1
FXN-000034-1/6 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
FXN-000034-2/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.18 | 1
FXN-000034-2/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 2.05 | 5
FXN-000034-2/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.42 | 5
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.75 | 1
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4 | 1
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.75 | 1
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | P1 | السفنجة | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 5.17 | 2
FXN-000065-5/15 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
FXN-000065-5/15 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
FXN-000065-5/15 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2.92 | 4
FXN-000065-4/15 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
FXN-000065-4/15 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
FXN-000065-4/15 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2.92 | 4
FXN-000065-3/15 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
FXN-000065-3/15 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
FXN-000065-3/15 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2.92 | 4
FXN-000065-2/15 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
FXN-000065-2/15 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
FXN-000065-2/15 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.92 | 5
FXN-000060-3/12 | خشب ترابيزة سايد | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.7 | 1
FXN-000060-3/12 | خشب ترابيزة سايد | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.97 | 1
FXN-000060-2/12 | نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.64 | 1
FXN-000060-4/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.18 | 1
FXN-000060-4/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.05 | 5
FXN-000060-4/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.42 | 4
FXN-000060-1/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.18 | 1
FXN-000060-1/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.05 | 5
FXN-000060-1/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.42 | 4
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 10.29 | 3
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 8.31 | 1
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 10.1 | 1
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.5 | 1
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 13.02 | 1
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 6.22 | 1
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 14.27 | 1
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.46 | 1
MO-2026-00125 | جانا حازم - سفرة | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 11.15 | 1
MO-2026-00125 | جانا حازم - سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 6.49 | 1
MO-2026-00125 | جانا حازم - سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 7.97 | 1
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.91 | 1
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.53 | 1
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.35 | 1
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.12 | 1
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
MO-2026-00102 | استر ترابيزة سفرة | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 14 | 1
MO-2026-00102 | استر ترابيزة سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.33 | 1
MO-2026-00097 | لونا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00097 | لونا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.83 | 1
MO-2026-00097 | لونا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.75 | 1
MO-2026-00096 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 0.67 | 1
MO-2026-00096 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.5 | 1
MO-2026-00096 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.75 | 1
MO-2026-00084 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.7 | 1
MO-2026-00084 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.47 | 1
MO-2026-00084 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.5 | 1
MO-2026-00084 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.57 | 1
MO-2026-00084 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.15 | 1
MO-2026-00083 | triangle table | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.54 | 1
MO-2026-00083 | triangle table | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.21 | 1
FXN-000077-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.55 | 1
FXN-000077-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.7 | 1
FXN-000077-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0.97 | 1
MO-2026-00044 | Square coffe table | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.54 | 1
MO-2026-00044 | Square coffe table | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.21 | 1
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.92 | 1
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.25 | 1
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3.75 | 5
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.75 | 1
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.17 | 4
MO-2026-00221 | ميموريا سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 7.83 | 1
MO-2026-00221 | ميموريا سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.5 | 1
MO-2026-00058 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | 1
MO-2026-00058 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.64 | 1
MO-2026-00060 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 8.13 | 1
MO-2026-00060 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 11.6 | 5
MO-2026-00060 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.8 | 4
MO-2026-00059 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.6 | 1
MO-2026-00059 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.8 | 1
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.48 | 1
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.73 | 1
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.7 | 1
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3.38 | 5
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.15 | 4
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.48 | 1
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.73 | 1
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.7 | 1
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3.38 | 5
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.15 | 4
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | P1 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.48 | 1
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.73 | 1
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.7 | 1
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3.38 | 5
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0.15 | 4
MO-2026-00098 | ووج سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.33 | 1
MO-2026-00098 | ووج سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5 | 1
MO-2026-00041 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
MO-2026-00041 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
MO-2026-00041 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.92 | 5
MO-2026-00040 | نيست فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.06 | 1
MO-2026-00040 | نيست فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.76 | 1
MO-2026-00040 | نيست فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2.92 | 5
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2.7 | 2
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 5.47 | 1
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 4.5 | 2
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.57 | 1
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.15 | 2
FXN-000028-3/4 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.92 | 1
FXN-000028-3/4 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.67 | 1
FXN-000028-2/4 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.33 | 1
FXN-000028-2/4 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.42 | 1
FXN-000028-1/4 | ريتشي شازلونج | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.83 | 1
FXN-000028-1/4 | ريتشي شازلونج | P1 | السفنجة | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4.42 | 2
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2.92 | 1
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | 1
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2 | 3
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.25 | 3
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.58 | 1
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.75 | 1
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2.17 | 3
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.5 | 3
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4.58 | 1
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.75 | 1
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2.17 | 3
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.5 | 3
MO-2026-00148 | لوتس سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 10.75 | 1
MO-2026-00148 | لوتس سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 5 | 1
MO-2026-00148 | لوتس سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 5.25 | 3
MO-2026-00148 | لوتس سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.83 | 3
FXN-000033-3/4 | لوليتا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.41 | 1
FXN-000033-3/4 | لوليتا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.07 | 1
FXN-000033-3/4 | لوليتا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.25 | 3
FXN-000033-2/4 | لوليتا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.41 | 1
FXN-000033-2/4 | لوليتا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.07 | 1
FXN-000033-2/4 | لوليتا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.25 | 3
FXN-000033-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 11.6 | 1
FXN-000033-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.8 | 1
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.75 | 1
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.5 | 1
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.67 | 1
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.05 | 1
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.75 | 1
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 3.5 | 2
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2.67 | 2
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.05 | 1
MO-2026-00016 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00016 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00015 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00015 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00014 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00014 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00013 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00013 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00012 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 3.79 | 1
MO-2026-00012 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00011 | بلوم كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 3.79 | 2
MO-2026-00011 | بلوم كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.19 | 1
MO-2026-00017 | نيو ويف ترابيزة سفرة | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 8 | 1
MO-2026-00017 | نيو ويف ترابيزة سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 23 | 2
MO-2026-00017 | نيو ويف ترابيزة سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 21 | 2
MO-2026-00008 | كروك فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.08 | 1
MO-2026-00008 | كروك فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.33 | 1
MO-2026-00010 | كروك كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.94 | 1
MO-2026-00010 | كروك كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.72 | 1
MO-2026-00010 | كروك كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 4.57 | 3
MO-2026-00009 | كروك كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.08 | 1
MO-2026-00009 | كروك كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.92 | 1
MO-2026-00065 | ريبون مرايا | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | 1
MO-2026-00065 | ريبون مرايا | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.08 | 1
MO-2026-00066 | زجزاج فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.41 | 1
MO-2026-00066 | زجزاج فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.07 | 1
MO-2026-00066 | زجزاج فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.25 | 3
MO-2026-00072 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.84 | 1
MO-2026-00072 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.05 | 3
MO-2026-00072 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.85 | 3
MO-2026-00071 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.84 | 1
MO-2026-00071 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.05 | 3
MO-2026-00071 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.85 | 3
MO-2026-00070 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.84 | 1
MO-2026-00070 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.05 | 3
MO-2026-00070 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.85 | 3
MO-2026-00069 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.84 | 1
MO-2026-00069 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.05 | 3
MO-2026-00069 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.85 | 3
MO-2026-00068 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.67 | 1
MO-2026-00068 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.67 | 3
MO-2026-00068 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 1.2 | 3
MO-2026-00067 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.67 | 1
MO-2026-00067 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3.67 | 3
MO-2026-00067 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 1.2 | 3
MO-2026-00079 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.58 | 1
MO-2026-00079 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.13 | 1
MO-2026-00076 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.58 | 1
MO-2026-00076 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.13 | 1
MO-2026-00075 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.58 | 1
MO-2026-00075 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.13 | 1
MO-2026-00074 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.58 | 1
MO-2026-00074 | ليدي بج كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.13 | 1
MO-2026-00024 | ايفانو سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.92 | 1
MO-2026-00024 | ايفانو سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.5 | 1
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 21.38 | 1
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 10.12 | 1
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 12.15 | 3
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 0.68 | 3
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10.5 | 1
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 21.25 | 1
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 15 | 1
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.5 | 1
MO-2026-00029 | كاتيا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.69 | 1
MO-2026-00029 | كاتيا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.38 | 1
MO-2026-00029 | كاتيا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.52 | 1
MO-2026-00028 | كاتيا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.69 | 1
MO-2026-00028 | كاتيا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.38 | 1
MO-2026-00028 | كاتيا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.52 | 1
MO-2026-00027 | كاتيا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 4.69 | 2
MO-2026-00027 | كاتيا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.38 | 1
MO-2026-00027 | كاتيا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.52 | 1
MO-2026-00026 | كاتيا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.69 | 1
MO-2026-00026 | كاتيا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.38 | 1
MO-2026-00026 | كاتيا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.52 | 1
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.5 | 1
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.5 | 1
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.33 | 1
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 7 | 1
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.5 | 1
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.17 | 1
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.33 | 1
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.5 | 1
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 6.17 | 3
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 7.65 | 1
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 6.3 | 2
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1.65 | 2
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.06 | 1
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.83 | 2
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.68 | 2
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 7.65 | 1
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6.3 | 1
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.65 | 1
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.06 | 1
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.83 | 2
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.68 | 2
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.25 | 1
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.92 | 1
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.3 | 1
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 7.25 | 1
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.92 | 1
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.3 | 1
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.29 | 1
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8.31 | 1
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10.1 | 1
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.5 | 1
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.29 | 1
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | P1 | القشرة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 8.31 | 2
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 10.1 | 2
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 1.5 | 3
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.29 | 1
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 8.31 | 1
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10.1 | 1
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.5 | 1
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.29 | 1
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 8.31 | 1
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10.1 | 1
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.5 | 1
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.92 | 1
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.25 | 1
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3 | 1
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.75 | 2
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.75 | 1
MO-2026-00134 | بف روتراي | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.17 | 2
MO-2026-00137 | ميموريا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.69 | 1
MO-2026-00137 | ميموريا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.38 | 1
MO-2026-00137 | ميموريا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.52 | 1
MO-2026-00136 | ميموريا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.69 | 1
MO-2026-00136 | ميموريا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.38 | 1
MO-2026-00136 | ميموريا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.52 | 1
MO-2026-00138 | وينج كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.69 | 1
MO-2026-00138 | وينج كومود | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.38 | 1
MO-2026-00138 | وينج كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.52 | 1
FXN-000007-3/4 | جوريا فويه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.3 | 1
FXN-000007-3/4 | جوريا فويه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.23 | 1
FXN-000007-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.36 | 1
FXN-000007-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.93 | 1
FXN-000007-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2.8 | 2
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.22 | 1
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.18 | 1
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2.05 | 2
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.42 | 2
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.17 | 1
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.03 | 1
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | 2
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.5 | 2
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.25 | 1
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.92 | 1
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.75 | 1
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.5 | 1
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.25 | 1
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.5 | 1
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.92 | 1
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.75 | 1
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.5 | 1
FXN-000013-1/1 | زجزاج مرايا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.83 | 1
FXN-000013-1/1 | زجزاج مرايا | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000013-1/1 | زجزاج مرايا | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.08 | 1
MO-2026-00135 | كاتيا كومود | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.69 | 1
MO-2026-00135 | كاتيا كومود | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.38 | 1
MO-2026-00135 | كاتيا كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.52 | 1
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.29 | 1
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 8.31 | 1
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10.1 | 1
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.5 | 1
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 10.29 | 2
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | P1 | القشرة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8.31 | 2
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 10.1 | 2
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1.5 | 2
FXN-000049-3/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.83 | 1
FXN-000049-3/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000049-3/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.08 | 1
FXN-000049-2/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.83 | 1
FXN-000049-2/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000049-2/3 | سارة فاروق مرايا | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.08 | 1
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.92 | 1
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.25 | 1
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3 | 1
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.75 | 2
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.75 | 1
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.17 | 2
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10.75 | 1
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.58 | 1
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 5.25 | 2
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | P1 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.96 | 1
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.5 | 1
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1.5 | 2
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1.5 | 3
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.33 | 1
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4.5 | 1
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.5 | 1
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.33 | 1
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.5 | 1
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 7 | 1
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.5 | 1
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.17 | 1
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.5 | 1
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.33 | 1
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.5 | 1
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.17 | 1
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.5 | 1
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.73 | 1
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.12 | 1
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.7 | 1
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.48 | 1
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3.38 | 2
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.15 | 2
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 6.25 | 1
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.75 | 1
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 5.5 | 3
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0.5 | 3
FXN-000011-10/21 | اتووم كومود | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.27 | 1
FXN-000011-10/21 | اتووم كومود | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.8 | 1
FXN-000011-10/21 | اتووم كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.83 | 1
FXN-000011-9/21 | اتووم كومود | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.27 | 1
FXN-000011-9/21 | اتووم كومود | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.8 | 1
FXN-000011-9/21 | اتووم كومود | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.83 | 1
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.47 | 1
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.7 | 1
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.57 | 1
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.15 | 1
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.47 | 1
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.7 | 1
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.57 | 1
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.15 | 1
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.47 | 1
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.7 | 1
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.57 | 1
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.15 | 1
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 5.47 | 1
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | P1 | القشرة | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2.7 | 7
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.57 | 1
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | P1 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 4.5 | 6
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.15 | 1
FXN-000011-4/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
FXN-000011-4/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.67 | 1
FXN-000011-3/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2.92 | 1
FXN-000011-3/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P1 | السفنجة | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3.67 | 2
FXN-000011-2/21 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.33 | 1
FXN-000011-2/21 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.42 | 1
FXN-000011-1/21 | ريتشي شازلونج | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3.83 | 1
FXN-000011-1/21 | ريتشي شازلونج | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.42 | 1
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 5.53 | 2
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.53 | 1
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.53 | 1
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.53 | 1
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.53 | 1
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.53 | 1
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.12 | 1
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.84 | 1
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.91 | 1
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.35 | 1
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.25 | 1
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.75 | 1
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.5 | 1
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.5 | 1
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.92 | 1
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.25 | 1
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.75 | 1
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.5 | 1
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.5 | 1
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.92 | 1
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.75 | 1
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.75 | 1
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4.33 | 2
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.5 | 2
FXN-000048-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.8 | 1
FXN-000048-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 8.13 | 1
FXN-000048-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 11.6 | 2
FXN-000048-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.8 | 2
FXN-000048-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 8.13 | 1
FXN-000048-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 11.6 | 2
FXN-000048-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.8 | 2
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.7 | 1
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.15 | 1
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 3.75 | 2
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.23 | 2
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.7 | 1
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.15 | 1
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 3.75 | 2
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.23 | 2
FXN-000014-4/11 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.25 | 1
FXN-000014-4/11 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.88 | 1
FXN-000014-10/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000014-8/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000014-7/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3 | 1
FXN-000014-9/11 | نيو لوليتا بلوك زاويا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.83 | 1
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 17 | 1
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5 | 1
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 6.58 | 1
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.17 | 1
FXN-000047-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0.13 | 1
FXN-000047-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.64 | 1
FXN-000047-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 7.58 | 1
FXN-000047-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 13.25 | 1
FXN-000047-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 8.13 | 1
FXN-000047-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 11.6 | 2
FXN-000047-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.8 | 2
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 21.38 | 1
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.12 | 1
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 12.15 | 2
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.68 | 2
FXN-000014-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2 | 1
FXN-000014-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.64 | 1
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.67 | 1
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8.13 | 2
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 11.6 | 2
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.8 | 2
FXN-000014-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 7.58 | 1
FXN-000014-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 13.25 | 1
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 10.75 | 1
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.58 | 1
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5.25 | 1
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.96 | 1
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.5 | 1
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.17 | 1
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.25 | 1
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.08 | 1
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.5 | 1
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.17 | 1
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.25 | 1
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.08 | 1
FXN-000023-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.5 | 1
FXN-000023-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.75 | 1
FXN-000023-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000023-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.83 | 1
FXN-000023-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.75 | 1
FXN-000023-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
MO-2026-00193 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 1.42 | 7
MO-2026-00193 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0.42 | 7
MO-2026-00194 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 1.42 | 7
MO-2026-00194 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0.42 | 7
MO-2026-00198 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.42 | 1
MO-2026-00198 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.42 | 1
MO-2026-00197 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.42 | 1
MO-2026-00197 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.42 | 1
MO-2026-00196 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.42 | 1
MO-2026-00196 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.42 | 1
MO-2026-00195 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 1.42 | 7
MO-2026-00195 | نوتيلا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 0.42 | 7
MO-2026-00199 | نوتيلا بلوك زاويا | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.92 | 1
MO-2026-00199 | نوتيلا بلوك زاويا | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.17 | 1
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.38 | 1
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.67 | 1
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.38 | 1
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.58 | 1
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.38 | 1
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.67 | 1
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.38 | 1
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.58 | 1
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 6.08 | 1
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.92 | 1
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.25 | 1
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.08 | 1
MO-2026-00154 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.94 | 1
MO-2026-00154 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.72 | 1
MO-2026-00154 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.57 | 1
MO-2026-00155 | كنبة ماجستك ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.25 | 1
MO-2026-00155 | كنبة ماجستك ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.46 | 1
MO-2026-00157 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5.94 | 1
MO-2026-00157 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.72 | 1
MO-2026-00157 | كنبة ماجستك ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.57 | 1
MO-2026-00156 | فوتية ماجيستيك | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.41 | 1
MO-2026-00156 | فوتية ماجيستيك | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.07 | 1
MO-2026-00156 | فوتية ماجيستيك | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.25 | 1
MO-2026-00210 | كلارا ترابيزة سفرة | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 11.15 | 1
MO-2026-00210 | كلارا ترابيزة سفرة | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6.49 | 1
MO-2026-00210 | كلارا ترابيزة سفرة | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 7.97 | 1
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | P1 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 10.29 | 1
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | P1 | القشرة | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 8.31 | 2
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | P1 | الدهانات | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 10.1 | 3
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | P1 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.5 | 2
MO-2026-00053 | ويفر بلوك بدون ضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.38 | 1
MO-2026-00054 | ويفر بلوك بضهر | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.63 | 1
MO-2026-00056 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.63 | 1
MO-2026-00055 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.63 | 1
FXN-000106-3/3 | خشب ترابيزة سايد | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.55 | 1
FXN-000106-3/3 | خشب ترابيزة سايد | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.7 | 1
FXN-000106-3/3 | خشب ترابيزة سايد | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.97 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.92 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.75 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.75 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.17 | 1
FXN-000100-1/3 | جرس بف | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.25 | 1
FXN-000053-3/13 | بيكا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
FXN-000053-3/13 | بيكا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
FXN-000053-1/13 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 10.58 | 1
FXN-000053-1/13 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.67 | 1
FXN-000053-1/13 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.25 | 1
FXN-000053-2/13 | بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
FXN-000053-2/13 | بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2 | 1
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.83 | 1
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.42 | 1
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | P1 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2 | 1
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.5 | 1
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3.23 | 1
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 3.83 | 2
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 4.12 | 2
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.45 | 2
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 7.25 | 1
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.25 | 1
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.08 | 1
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.33 | 1
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.92 | 1
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3 | 1
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2 | 1
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.25 | 1
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.58 | 1
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.75 | 1
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.17 | 1
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5 | 1
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4.58 | 1
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.75 | 1
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.17 | 1
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5 | 1
FXN-000054-3/11 | بيكا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
FXN-000054-3/11 | بيكا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
FXN-000054-1/11 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10.58 | 1
FXN-000054-1/11 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.67 | 1
FXN-000054-1/11 | بيكا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.25 | 1
FXN-000054-2/11 | بيكا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
FXN-000054-2/11 | بيكا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2 | 1
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 10.75 | 1
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.58 | 1
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.96 | 1
FXN-000105-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.55 | 1
FXN-000105-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.7 | 1
FXN-000105-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.97 | 1
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.84 | 1
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.8 | 1
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.84 | 1
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.21 | 1
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.77 | 1
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.59 | 1
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.08 | 1
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.53 | 1
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 6.58 | 2
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.37 | 1
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.83 | 1
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 7 | 1
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.5 | 1
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.5 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 7.65 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.06 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.83 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 6.3 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.68 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 7.65 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.06 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.83 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 6.3 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.68 | 1
FXN-000052-3/3 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.05 | 1
FXN-000052-3/3 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.85 | 1
FXN-000052-2/3 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.05 | 1
FXN-000052-2/3 | لوليتا بلوك بضهر | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.85 | 1
FXN-000052-1/3 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.17 | 1
FXN-000052-1/3 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.67 | 1
FXN-000052-1/3 | لوليتا بلوك زاويا | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.2 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.92 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.75 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.75 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.17 | 1
FXN-000081-1/2 | جرس بف | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.25 | 1
FXN-000081-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.55 | 1
FXN-000081-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.7 | 1
FXN-000081-2/2 | خشب ترابيزة سايد | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.97 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.92 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.75 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.75 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.17 | 1
FXN-000080-1/3 | جرس بف | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.25 | 1
FXN-000079-1/1 | مرايا بيضاوية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.83 | 1
FXN-000079-1/1 | مرايا بيضاوية | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3 | 1
FXN-000079-1/1 | مرايا بيضاوية | P1 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.08 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.92 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.75 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.75 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.17 | 1
FXN-000078-3/3 | جرس بف | P1 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.25 | 1
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | 1
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.12 | 1
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.83 | 1
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5 | 1
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | 1
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.8 | 1
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.75 | 1
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5 | 1
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | P1 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | 1
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | P1 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.8 | 1
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | P1 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.5 | 1
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | P1 | تشطيب التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5 | 1
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.58 | 1
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.37 | 1
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.83 | 1
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | 3
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1.5 | 2
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0.5 | 2
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 7.65 | 1
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.06 | 1
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.83 | 1
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 6.3 | 1
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.65 | 1
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.68 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 7.65 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.06 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.83 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 6.3 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.65 | 1
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.68 | 1
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 10.75 | 1
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | P2 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.58 | 1
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | P2 | الدهانات | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.96 | 1
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.73 | 1
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | السفنجة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2.7 | 2
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 3.38 | 2
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.12 | 1
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.48 | 1
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.15 | 1
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.25 | 1
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.75 | 1
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.5 | 1
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.5 | 1
FXN-000061-3/4 | اتووم كومود | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.27 | 1
FXN-000061-3/4 | اتووم كومود | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
FXN-000061-3/4 | اتووم كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 3.83 | 1
FXN-000061-2/4 | اتووم كومود | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.27 | 1
FXN-000061-2/4 | اتووم كومود | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
FXN-000061-2/4 | اتووم كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 3.83 | 1
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.5 | 1
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.17 | 1
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.25 | 1
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.08 | 1
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.5 | 1
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.17 | 1
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.25 | 1
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.08 | 1
FXN-000024-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.5 | 1
FXN-000024-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.75 | 1
FXN-000024-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.67 | 1
FXN-000024-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.83 | 1
FXN-000024-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.75 | 1
FXN-000024-2/5 | لونا كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.67 | 1
MO-2026-00158 | وردة فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 4 | 1
MO-2026-00159 | وردة فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 4 | 1
MO-2026-00216 | بابلز سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10 | 1
MO-2026-00216 | بابلز سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 7.17 | 1
MO-2026-00216 | بابلز سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.25 | 1
MNT-MO-2026-00474-001 | لوتي بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4.5 | 1
MO-2026-00213 | لوتس سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5 | 1
MO-2026-00213 | لوتس سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.25 | 1
MO-2026-00213 | لوتس سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.83 | 1
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 10.29 | 1
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8.31 | 1
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 10.1 | 1
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.5 | 1
MO-2026-00003 | موون ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 6.58 | 1
MO-2026-00004 | موون ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 6.58 | 1
MO-2026-00165 | جوريا فويه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.75 | 1
MO-2026-00165 | جوريا فويه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.23 | 1
MO-2026-00183 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.42 | 1
MO-2026-00184 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.42 | 1
MO-2026-00185 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.88 | 1
MO-2026-00186 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.88 | 1
MO-2026-00166 | جوريا فويه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.15 | 1
MO-2026-00166 | جوريا فويه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.75 | 1
MO-2026-00166 | جوريا فويه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.23 | 1
MO-2026-00167 | جوريا فويه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.15 | 1
MO-2026-00167 | جوريا فويه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.75 | 1
MO-2026-00167 | جوريا فويه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.23 | 1
MO-2026-00188 | نيو هالاند فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.67 | 1
MO-2026-00188 | نيو هالاند فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.38 | 1
MO-2026-00188 | نيو هالاند فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 4.58 | 1
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 7.08 | 1
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.17 | 1
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.25 | 1
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 5.08 | 1
MO-2026-00192 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.92 | 1
MO-2026-00192 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.25 | 1
MO-2026-00192 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 5.08 | 1
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.83 | 1
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 6.3 | 2
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1.65 | 2
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 0.68 | 2
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 3.83 | 1
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 6.3 | 1
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.65 | 1
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.68 | 1
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.83 | 1
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 7 | 1
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.5 | 1
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.5 | 1
MO-2026-00230 | عاصم - سرير ماستر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 8.99 | 1
MO-2026-00230 | عاصم - سرير ماستر | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.45 | 1
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 10.29 | 1
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.31 | 1
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 10.1 | 1
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.5 | 1
MO-2026-00229 | عاصم - سرير اطفال | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 8.99 | 1
MO-2026-00229 | عاصم - سرير اطفال | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.45 | 1
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 13.02 | 2
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 6.22 | 1
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 14.27 | 1
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.46 | 1
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10.29 | 1
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.31 | 1
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 10.1 | 1
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.5 | 1
MO-2026-00224 | عاصم - سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 11.15 | 1
MO-2026-00224 | عاصم - سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 6.49 | 2
MO-2026-00224 | عاصم - سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 7.97 | 2
MO-2026-00225 | عاصم - كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.21 | 1
MO-2026-00225 | عاصم - كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.33 | 1
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10.29 | 1
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.31 | 1
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 10.1 | 1
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1.5 | 1
MO-2026-00140 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 21.38 | 1
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10.12 | 1
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12.15 | 1
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 0.68 | 1
MO-2026-00061 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.54 | 1
MO-2026-00061 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.21 | 1
MO-2026-00062 | ستون فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2.5 | 1
MO-2026-00062 | ستون فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.33 | 1
MO-2026-00063 | ستون كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4.83 | 1
MO-2026-00063 | ستون كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6.75 | 2
MO-2026-00064 | كيرفي - مرايا | P2 | الدهانات | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.08 | 1
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 6.25 | 1
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.75 | 1
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 5.5 | 1
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.5 | 1
FXN-000087-14/15 | اتووم كومود | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.27 | 1
FXN-000087-14/15 | اتووم كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.8 | 1
FXN-000087-14/15 | اتووم كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 3.83 | 1
FXN-000087-13/15 | اتووم كومود | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.27 | 1
FXN-000087-13/15 | اتووم كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.8 | 1
FXN-000087-13/15 | اتووم كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 3.83 | 1
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 5.47 | 1
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.15 | 1
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.57 | 1
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.7 | 1
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4.5 | 1
FXN-000087-3/15 | ريتشي بلوك بضهر فقط | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.67 | 1
FXN-000087-2/15 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.42 | 1
FXN-000087-1/15 | ريتشي شازلونج | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.42 | 1
FXN-000088-12/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.54 | 1
FXN-000088-12/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.21 | 1
FXN-000088-11/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.54 | 1
FXN-000088-11/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.21 | 1
FXN-000088-10/16 | اوفال كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 9.67 | 1
FXN-000088-10/16 | اوفال كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.25 | 1
FXN-000088-10/16 | اوفال كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4.83 | 1
FXN-000088-9/16 | اوفال كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 9.67 | 1
FXN-000088-9/16 | اوفال كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.25 | 1
FXN-000088-9/16 | اوفال كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4.83 | 1
FXN-000088-13/16 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 11.15 | 1
FXN-000088-13/16 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 6.49 | 1
FXN-000088-13/16 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 7.97 | 1
FXN-000088-14/16 | نيفادا تسريحة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16.17 | 2
FXN-000088-14/16 | نيفادا تسريحة | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4.5 | 1
FXN-000088-14/16 | نيفادا تسريحة | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 7.25 | 1
FXN-000088-8/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-8/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-7/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-7/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-6/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-6/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-5/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-5/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-4/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-4/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-3/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-3/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-2/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-2/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-1/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000088-1/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000088-16/16 | وينج كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.69 | 1
FXN-000088-16/16 | وينج كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.38 | 1
FXN-000088-16/16 | وينج كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 3.52 | 1
FXN-000088-15/16 | وينج كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.69 | 1
FXN-000088-15/16 | وينج كومود | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.38 | 1
FXN-000088-15/16 | وينج كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 3.52 | 1
FXN-000089-8/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000089-8/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-7/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000089-7/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-6/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3.37 | 1
FXN-000089-6/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-5/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3.37 | 3
FXN-000089-5/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-4/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.37 | 1
FXN-000089-4/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-3/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.37 | 1
FXN-000089-3/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-2/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.37 | 1
FXN-000089-2/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-1/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.37 | 1
FXN-000089-1/9 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.06 | 1
FXN-000089-9/9 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
MO-2026-00782 | اوفو ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 5.5 | 1
MO-2026-00782 | اوفو ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 7.5 | 1
MO-2026-00781 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00781 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
BPO-000052-2/2 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 13.17 | 1
BPO-000052-2/2 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 8.75 | 2
BPO-000052-2/2 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 5.33 | 2
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 18.25 | 1
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.75 | 1
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 12 | 1
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 1
BPO-000049-2/2 | لافلي فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4 | 1
BPO-000049-2/2 | لافلي فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.5 | 1
BPO-000049-2/2 | لافلي فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.08 | 1
BPO-000049-1/2 | لافلي فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4 | 1
BPO-000049-1/2 | لافلي فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.5 | 1
BPO-000049-1/2 | لافلي فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.08 | 1
BPO-000048-1/1 | بلوم فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.41 | 1
BPO-000048-1/1 | بلوم فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.07 | 1
BPO-000048-1/1 | بلوم فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.25 | 1
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.15 | 1
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.9 | 1
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.15 | 1
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.55 | 1
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.15 | 1
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.9 | 1
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.15 | 1
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.55 | 1
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.15 | 1
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.9 | 1
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.15 | 1
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.55 | 1
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000046-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.34 | 1
BPO-000046-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.25 | 1
BPO-000046-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4.11 | 1
BPO-000046-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.34 | 1
BPO-000046-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.25 | 1
BPO-000046-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4.11 | 1
BPO-000045-6/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-6/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-6/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000045-5/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-5/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-5/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000045-4/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-4/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-4/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000045-3/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-3/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-3/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000045-2/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-2/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-2/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000045-1/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.05 | 1
BPO-000045-1/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.8 | 1
BPO-000045-1/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.45 | 1
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.5 | 1
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.75 | 1
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.65 | 1
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.23 | 1
BPO-000043-8/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-7/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-6/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-5/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-4/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-3/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-2/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000043-1/14 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.64 | 1
BPO-000042-7/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.8 | 1
BPO-000042-7/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1.84 | 1
BPO-000042-7/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.21 | 1
BPO-000042-6/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 2.8 | 3
BPO-000042-6/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1.84 | 2
BPO-000042-6/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 0.21 | 2
BPO-000042-5/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.8 | 1
BPO-000042-5/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.84 | 1
BPO-000042-5/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.21 | 1
BPO-000042-4/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.8 | 1
BPO-000042-4/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.84 | 1
BPO-000042-4/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.21 | 1
BPO-000042-3/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.8 | 1
BPO-000042-3/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.84 | 1
BPO-000042-3/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.21 | 1
BPO-000042-2/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.8 | 1
BPO-000042-2/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.84 | 1
BPO-000042-2/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.21 | 1
BPO-000042-1/7 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2.8 | 1
BPO-000042-1/7 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1.84 | 1
BPO-000042-1/7 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.21 | 1
BPO-000041-14/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-14/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-13/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-13/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-12/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-12/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-11/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-11/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-10/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-10/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-9/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-9/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-8/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-8/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-7/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-7/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-6/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-6/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-5/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-5/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-4/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-4/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-3/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-3/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-2/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-2/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000041-1/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 3.93 | 1
BPO-000041-1/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000040-19/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8.13 | 1
BPO-000040-19/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000040-19/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.2 | 1
BPO-000040-18/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8.13 | 1
BPO-000040-18/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000040-18/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.2 | 1
BPO-000040-17/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 8.13 | 1
BPO-000040-17/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2.8 | 1
BPO-000040-17/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.2 | 1
BPO-000040-16/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 8.13 | 2
BPO-000040-16/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2.8 | 2
BPO-000040-16/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0.2 | 2
BPO-000040-15/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-15/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-15/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-14/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-14/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-14/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-13/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-13/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-13/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-12/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-12/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-12/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-11/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-11/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-11/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-10/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-10/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-10/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-9/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-9/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-9/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-8/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-8/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-8/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-7/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-7/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-7/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-6/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-6/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-6/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-5/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 8.13 | 1
BPO-000040-5/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2.8 | 1
BPO-000040-5/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.2 | 1
BPO-000040-4/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 8.13 | 2
BPO-000040-4/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2.8 | 2
BPO-000040-4/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 0.2 | 2
BPO-000040-3/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000040-3/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.8 | 1
BPO-000040-3/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.2 | 1
BPO-000040-2/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000040-2/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.8 | 1
BPO-000040-2/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.2 | 1
BPO-000040-1/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000040-1/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.8 | 1
BPO-000040-1/19 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.2 | 1
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.67 | 1
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-25/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-25/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-25/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-24/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-24/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-24/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-23/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-23/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-23/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-22/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-22/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-22/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-21/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-21/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-21/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-20/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-20/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-20/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-19/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 8.13 | 1
BPO-000039-19/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.6 | 1
BPO-000039-19/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.8 | 1
BPO-000039-18/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 8.13 | 2
BPO-000039-18/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 11.6 | 2
BPO-000039-18/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 0.8 | 2
BPO-000039-17/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-17/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-17/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-16/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-16/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-16/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-15/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-15/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-15/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-14/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-14/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-14/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-13/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-13/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-13/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-12/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-12/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-12/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-11/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-11/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-11/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-10/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-10/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-10/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-9/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-9/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 11.6 | 1
BPO-000039-9/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.8 | 1
BPO-000039-8/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-8/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 11.6 | 2
BPO-000039-8/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 0.8 | 3
BPO-000039-7/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.13 | 1
BPO-000039-7/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-7/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-6/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 8.13 | 2
BPO-000039-6/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-6/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-5/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
BPO-000039-5/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-5/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-4/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
BPO-000039-4/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-4/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-3/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
BPO-000039-3/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-3/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-2/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
BPO-000039-2/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-2/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
BPO-000039-1/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
BPO-000039-1/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
BPO-000039-1/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
FXN-000012-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | 1
FXN-000012-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
MO-2026-00401 | هالو ترابيزة وسط | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.54 | 1
MO-2026-00401 | هالو ترابيزة وسط | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.21 | 1
MO-2026-00400 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00400 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00399 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00399 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00398 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00398 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00397 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00397 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00396 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00396 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00395 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00395 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00394 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00394 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00393 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00393 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00391 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00391 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00390 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00390 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00389 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.01 | 1
MO-2026-00389 | هالو ترابيزة كبيرة | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.58 | 1
MO-2026-00358 | نورما كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.21 | 1
MO-2026-00358 | نورما كومود | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.64 | 1
MO-2026-00358 | نورما كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3.92 | 1
MO-2026-00357 | نورما كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.21 | 1
MO-2026-00357 | نورما كومود | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.64 | 1
MO-2026-00357 | نورما كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3.92 | 1
MO-2026-00356 | نورما كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.21 | 1
MO-2026-00356 | نورما كومود | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.64 | 1
MO-2026-00356 | نورما كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3.92 | 1
BPO-000038-6/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-6/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000038-5/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-5/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000038-4/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-4/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000038-3/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-3/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000038-2/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-2/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000038-1/8 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1.84 | 1
BPO-000038-1/8 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.21 | 1
BPO-000037-3/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
BPO-000037-3/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2 | 1
BPO-000037-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
BPO-000037-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2 | 1
BPO-000037-1/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.8 | 1
BPO-000037-1/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2 | 1
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 4.67 | 1
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.13 | 1
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 11.6 | 1
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.8 | 1
FXN-000041-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | 1
FXN-000041-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
FXN-000090-12/12 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3.54 | 1
FXN-000090-12/12 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.21 | 1
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.92 | 1
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.22 | 1
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.5 | 1
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.25 | 1
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.92 | 1
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.22 | 1
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.5 | 1
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.25 | 1
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.5 | 1
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.88 | 1
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.25 | 1
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.25 | 1
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.1 | 1
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 5.14 | 3
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 0.36 | 2
BPO-000030-2/2 | ستور فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.17 | 1
BPO-000030-2/2 | ستور فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | 3
BPO-000030-2/2 | ستور فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 0.5 | 2
BPO-000030-1/2 | ستور فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.17 | 1
BPO-000030-1/2 | ستور فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | 3
BPO-000030-1/2 | ستور فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 0.5 | 2
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 10.75 | 1
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 6.58 | 1
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 5.25 | 3
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.96 | 1
BPO-000028-4/4 | دريم فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.33 | 1
BPO-000028-4/4 | دريم فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.5 | 1
BPO-000028-4/4 | دريم فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.5 | 1
BPO-000028-3/4 | دريم فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2.33 | 1
BPO-000028-3/4 | دريم فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4.5 | 1
BPO-000028-3/4 | دريم فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.5 | 1
BPO-000028-2/4 | دريم فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2.33 | 10
BPO-000028-2/4 | دريم فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4.5 | 2
BPO-000028-2/4 | دريم فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 0.5 | 2
BPO-000028-1/4 | دريم فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2.33 | 10
BPO-000028-1/4 | دريم فوتيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.5 | 1
BPO-000028-1/4 | دريم فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.5 | 1
BPO-000027-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.34 | 1
BPO-000027-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.25 | 1
BPO-000027-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 4.11 | 1
BPO-000027-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.34 | 1
BPO-000027-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.25 | 1
BPO-000027-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 4.11 | 1
BPO-000026-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2.55 | 10
BPO-000026-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.9 | 1
BPO-000026-3/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.45 | 1
BPO-000026-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2.55 | 10
BPO-000026-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.9 | 1
BPO-000026-2/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.45 | 1
BPO-000026-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 2.55 | 10
BPO-000026-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.9 | 1
BPO-000026-1/3 | دريم كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.45 | 1
BPO-000025-1/1 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1.63 | 1
BPO-000025-1/1 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 1.42 | 3
BPO-000025-1/1 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0.42 | 3
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2.5 | 1
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 4.88 | 2
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 3.25 | 1
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.25 | 1
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6.25 | 1
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.5 | 1
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.92 | 1
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 6.3 | 1
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5.53 | 1
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 5.53 | 2
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.53 | 1
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.53 | 1
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 8.1 | 1
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.14 | 1
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.36 | 1
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.53 | 1
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | السفنجة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 8.1 | 3
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 5.14 | 2
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 0.36 | 2
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.76 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.12 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.12 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.78 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.56 | 1
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.21 | 1
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.5 | 1
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.33 | 1
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.5 | 1
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.25 | 1
FXN-000015-3/4 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
FXN-000015-3/4 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.64 | 1
FXN-000015-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2.8 | 11
BPO-000017-10/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-10/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-10/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-9/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-9/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-9/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-8/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-8/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-8/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-7/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-7/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-7/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-6/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-6/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-6/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-5/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-5/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-5/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-4/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-4/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-4/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-3/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-3/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-3/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-2/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 8.13 | 1
BPO-000017-2/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.8 | 1
BPO-000017-2/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.2 | 1
BPO-000017-1/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 8.13 | 2
BPO-000017-1/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2.8 | 2
BPO-000017-1/12 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 0.2 | 2
FXN-000015-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2.05 | 11
FXN-000015-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 0.42 | 11
FXN-000016-3/4 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
FXN-000016-3/4 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
FXN-000091-2/24 | استر ترابيزة سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000091-2/24 | استر ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 14 | 1
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.67 | 1
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.47 | 1
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.8 | 1
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.27 | 1
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.2 | 1
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 13.02 | 2
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 6.22 | 2
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 14.27 | 2
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 1.46 | 2
BPO-000014-1/1 | بيستاشيو كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4 | 1
BPO-000014-1/1 | بيستاشيو كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3.75 | 1
BPO-000014-1/1 | بيستاشيو كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 1
BPO-000013-1/1 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.34 | 1
BPO-000013-1/1 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.25 | 1
BPO-000013-1/1 | دريم كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.11 | 1
MO-2026-00236 | كومود - علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.21 | 1
MO-2026-00236 | كومود - علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
MO-2026-00236 | كومود - علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.92 | 1
BPO-000011-1/1 | ستون كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 5.25 | 1
FXN-000091-13/24 | صالوني بلوك بضهر فقط | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 4.08 | 11
FXN-000091-13/24 | صالوني بلوك بضهر فقط | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 0.5 | 11
BPO-000010-1/2 | ريتشي شازلونج | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.42 | 1
BPO-000009-2/2 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.42 | 1
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.92 | 1
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.88 | 1
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.58 | 1
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.5 | 1
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2.92 | 1
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.88 | 1
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.58 | 1
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.5 | 1
FXN-000091-14/24 | صالوني بلوك زوية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.25 | 1
FXN-000091-14/24 | صالوني بلوك زوية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 4.08 | 3
FXN-000091-14/24 | صالوني بلوك زوية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0.5 | 3
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.17 | 1
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.5 | 1
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1.5 | 1
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.33 | 1
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.75 | 1
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.75 | 1
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.33 | 1
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.5 | 1
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.23 | 1
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3.83 | 1
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.12 | 1
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.45 | 1
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.23 | 1
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3.83 | 1
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.12 | 1
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.45 | 1
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.23 | 1
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3.83 | 1
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.12 | 1
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.45 | 1
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.23 | 1
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3.83 | 1
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4.12 | 1
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.45 | 1
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.75 | 1
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 6.58 | 1
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 5.25 | 1
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.96 | 1
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.75 | 1
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 6.58 | 1
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 5.25 | 1
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.96 | 1
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 10.75 | 1
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 6.58 | 1
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 5.25 | 1
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.96 | 1
FXN-000091-12/24 | ووج كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.21 | 1
FXN-000091-12/24 | ووج كومود | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
FXN-000091-12/24 | ووج كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.92 | 1
FXN-000020-1/2 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
FXN-000020-1/2 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
FXN-000019-1/2 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
FXN-000019-1/2 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
BPO-000003-27/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-27/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
BPO-000003-26/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-26/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
BPO-000003-25/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-25/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
BPO-000003-24/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-24/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.64 | 1
BPO-000003-23/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-23/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2.64 | 2
BPO-000003-22/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-22/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-21/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-21/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-20/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-20/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-19/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-19/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-18/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-18/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-17/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-17/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-16/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-16/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-15/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-15/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-14/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-14/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-13/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-13/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-12/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-12/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-11/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-11/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-10/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-10/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-9/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-9/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-8/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-8/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-7/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-7/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-6/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-6/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-5/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-5/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-4/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-4/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-3/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-3/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-2/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-2/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
BPO-000003-1/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0.13 | 1
BPO-000003-1/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
MO-2026-00241 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
MO-2026-00241 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.64 | 1
MO-2026-00240 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.36 | 1
MO-2026-00240 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3.93 | 1
MO-2026-00240 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.8 | 1
MO-2026-00239 | ووج كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.21 | 1
MO-2026-00239 | ووج كومود | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
MO-2026-00239 | ووج كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.92 | 1
MO-2026-00238 | كومود - علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.21 | 1
MO-2026-00238 | كومود - علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
MO-2026-00238 | كومود - علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.92 | 1
MO-2026-00237 | كومود - علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.21 | 1
MO-2026-00237 | كومود - علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2.64 | 1
MO-2026-00237 | كومود - علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.92 | 1
MO-2026-00235 | فوتيه شازلونج | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3.41 | 1
MO-2026-00235 | فوتيه شازلونج | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3.07 | 1
MO-2026-00235 | فوتيه شازلونج | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.25 | 1
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.84 | 1
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.8 | 1
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.84 | 1
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.21 | 1
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 6.7 | 1
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 10.58 | 1
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.67 | 1
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.25 | 1
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4.04 | 1
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 8.13 | 1
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.8 | 1
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.2 | 1
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 12.55 | 1
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3.62 | 1
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.04 | 1
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.83 | 1
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 10.29 | 1
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.31 | 1
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 10.1 | 1
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.5 | 1
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 10.29 | 1
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 8.31 | 1
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 10.1 | 1
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1.5 | 1
MO-2026-00215 | ووج سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.75 | 1
MO-2026-00215 | ووج سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.75 | 1
MO-2026-00215 | ووج سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.33 | 1
MO-2026-00215 | ووج سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.5 | 1
MO-2026-00214 | نيو كيرفي ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 11.08 | 1
MO-2026-00214 | نيو كيرفي ركنه | P2 | السفنجة | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 8 | 2
MO-2026-00212 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1.93 | 1
MO-2026-00212 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.64 | 1
MO-2026-00211 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.36 | 1
MO-2026-00211 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.93 | 1
MO-2026-00211 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.8 | 1
FXN-000035-3/4 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.64 | 1
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5.53 | 1
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.84 | 1
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.91 | 1
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1.35 | 1
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.12 | 1
FXN-000035-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.18 | 1
FXN-000035-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.05 | 1
FXN-000035-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.42 | 1
FXN-000035-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.18 | 1
FXN-000035-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.05 | 1
FXN-000035-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.42 | 1
FXN-000036-8/16 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 10.17 | 1
FXN-000036-8/16 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 9.5 | 2
FXN-000036-8/16 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 7.75 | 3
FXN-000036-9/16 | ثيو بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 13.25 | 3
FXN-000036-9/16 | ثيو بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 14.5 | 1
FXN-000036-9/16 | ثيو بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 14.5 | 1
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 21.38 | 1
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 10.12 | 1
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12.15 | 1
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.68 | 1
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 21.38 | 2
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 10.12 | 1
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12.15 | 1
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.68 | 1
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 21.38 | 1
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 10.12 | 1
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 12.15 | 1
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.68 | 1
FXN-000036-16/16 | مرايا بيضاوية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.83 | 1
FXN-000036-16/16 | مرايا بيضاوية | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3 | 1
FXN-000036-16/16 | مرايا بيضاوية | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1.08 | 1
FXN-000036-6/16 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.64 | 1
FXN-000036-4/16 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2.8 | 11
FXN-000036-5/16 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.18 | 1
FXN-000036-5/16 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.05 | 1
FXN-000036-5/16 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.42 | 1
FXN-000036-15/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-15/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
FXN-000036-14/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-14/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
FXN-000036-13/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-13/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.08 | 1
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.25 | 1
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.08 | 1
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.92 | 1
FXN-000036-12/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-12/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 7.08 | 1
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.25 | 1
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 5.08 | 1
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.17 | 1
FXN-000036-11/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-11/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.38 | 1
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.38 | 1
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 4.58 | 1
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.67 | 1
FXN-000036-10/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.37 | 1
FXN-000036-10/16 | نيو سيول كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.06 | 1
FXN-000037-2/6 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.54 | 1
FXN-000037-2/6 | MK-1 ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.21 | 1
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 6.62 | 1
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.46 | 1
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.33 | 1
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.42 | 1
FXN-000037-3/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.18 | 1
FXN-000037-3/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.05 | 1
FXN-000037-3/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.42 | 1
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.92 | 1
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2 | 1
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6.25 | 1
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 1
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.92 | 1
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2 | 1
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6.25 | 1
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 1
MO-2026-00180 | نوفا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.92 | 1
MO-2026-00180 | نوفا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.25 | 1
MO-2026-00179 | نوفا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.92 | 1
MO-2026-00179 | نوفا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4.25 | 1
MO-2026-00178 | نوفا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.92 | 1
MO-2026-00178 | نوفا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2.58 | 2
MO-2026-00177 | نوفا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.92 | 1
MO-2026-00177 | نوفا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.58 | 1
MO-2026-00176 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.25 | 1
MO-2026-00176 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.46 | 1
MO-2026-00175 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.94 | 1
MO-2026-00175 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.72 | 1
MO-2026-00175 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4.57 | 1
MO-2026-00174 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.41 | 1
MO-2026-00174 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.07 | 1
MO-2026-00174 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.25 | 1
MO-2026-00173 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00173 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00173 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
MO-2026-00172 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00172 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00172 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
MO-2026-00171 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00171 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00171 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
MO-2026-00170 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00170 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00170 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
MO-2026-00169 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00169 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00169 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
MO-2026-00168 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.63 | 1
MO-2026-00168 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.42 | 2
MO-2026-00168 | نوتيلا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0.42 | 2
FXN-000037-5/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.13 | 1
FXN-000037-5/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.64 | 1
FXN-000037-4/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.13 | 1
FXN-000037-4/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.64 | 1
MO-2026-00109 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.33 | 1
MO-2026-00109 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.7 | 1
MO-2026-00109 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.02 | 1
MO-2026-00152 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.36 | 1
MO-2026-00152 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.93 | 1
MO-2026-00152 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.8 | 1
FXN-000046-2/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.18 | 1
FXN-000046-2/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.05 | 1
FXN-000046-2/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.42 | 1
FXN-000046-1/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.18 | 1
FXN-000046-1/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.05 | 1
FXN-000046-1/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.42 | 1
FXN-000045-3/3 | بيلاوي كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4.69 | 1
FXN-000045-3/3 | بيلاوي كومود | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.38 | 1
FXN-000045-3/3 | بيلاوي كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 3.52 | 1
FXN-000045-2/3 | بيلاوي كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4.69 | 1
FXN-000045-2/3 | بيلاوي كومود | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.38 | 1
FXN-000045-2/3 | بيلاوي كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 3.52 | 1
FXN-000045-1/3 | ليني سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.58 | 1
FXN-000045-1/3 | ليني سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.75 | 1
FXN-000043-4/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.54 | 1
FXN-000043-4/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.21 | 1
FXN-000043-3/5 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.64 | 1
MO-2026-00115 | ليني سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.58 | 1
MO-2026-00115 | ليني سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.75 | 1
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.33 | 1
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.7 | 1
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.02 | 1
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.55 | 1
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.23 | 1
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.33 | 1
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.7 | 1
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.02 | 1
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.55 | 1
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.23 | 1
MO-2026-00112 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 9.25 | 1
MO-2026-00112 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 9.5 | 1
MO-2026-00112 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0.33 | 1
MO-2026-00111 | زاها بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 20 | 1
MO-2026-00111 | زاها بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 25 | 1
MO-2026-00110 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.33 | 1
MO-2026-00110 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.7 | 1
MO-2026-00110 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.02 | 1
FXN-000043-1/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.18 | 1
FXN-000043-1/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.05 | 1
FXN-000043-1/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.42 | 1
FXN-000043-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.18 | 1
FXN-000043-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.05 | 1
FXN-000043-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.42 | 1
FXN-000042-5/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.54 | 1
FXN-000042-5/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | P2 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.21 | 1
FXN-000042-3/5 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.24 | 1
FXN-000042-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2.8 | 8
FXN-000042-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.18 | 1
FXN-000042-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.05 | 1
FXN-000042-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.42 | 1
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2.77 | 1
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.59 | 1
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.08 | 1
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.53 | 1
MO-2026-00043 | ترابيزة رئيسية حرف يو | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 3.54 | 1
MO-2026-00043 | ترابيزة رئيسية حرف يو | P2 | الدهانات | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.21 | 1
FXN-000058-1/3 | عبد الرحمن سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8.99 | 1
FXN-000058-1/3 | عبد الرحمن سرير | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.45 | 1
FXN-000058-3/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8.99 | 1
FXN-000058-3/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.45 | 1
FXN-000058-2/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 8.99 | 1
FXN-000058-2/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.45 | 1
FXN-000064-2/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.94 | 1
FXN-000064-2/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.72 | 1
FXN-000064-2/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4.57 | 1
FXN-000064-1/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 5.94 | 1
FXN-000064-1/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.72 | 1
FXN-000064-1/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4.57 | 1
FXN-000064-4/20 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 5.25 | 2
FXN-000064-4/20 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.46 | 1
FXN-000064-3/20 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5.25 | 1
FXN-000064-3/20 | لافيتا كنبه ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 4.46 | 1
FXN-000064-6/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.41 | 1
FXN-000064-6/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.07 | 1
FXN-000064-6/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.25 | 1
FXN-000064-5/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.41 | 1
FXN-000064-5/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3.07 | 2
FXN-000064-5/20 | لافيتا كنبه فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3.25 | 3
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4 | 1
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.75 | 1
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1.75 | 1
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 5.17 | 1
FXN-000076-2/10 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 10.17 | 1
FXN-000076-2/10 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 9.5 | 3
FXN-000076-2/10 | اوردو ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 7.75 | 2
FXN-000071-3/3 | اوفال كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 9.67 | 1
FXN-000071-3/3 | اوفال كومود | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.25 | 1
FXN-000071-3/3 | اوفال كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.83 | 1
FXN-000071-2/3 | اوفال كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 9.67 | 2
FXN-000071-2/3 | اوفال كومود | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.25 | 1
FXN-000071-2/3 | اوفال كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.83 | 1
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.12 | 1
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.02 | 1
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.9 | 1
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 21.38 | 1
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 10.12 | 1
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12.15 | 1
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.68 | 1
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 21.38 | 1
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 10.12 | 1
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12.15 | 1
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.68 | 1
FXN-000070-3/3 | ايفانو سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 6.92 | 1
FXN-000070-3/3 | ايفانو سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.5 | 1
FXN-000070-2/3 | ايفانو كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 3.67 | 1
FXN-000070-2/3 | ايفانو كومود | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.5 | 1
FXN-000070-2/3 | ايفانو كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.17 | 1
FXN-000070-1/3 | ايفانو كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 3.67 | 1
FXN-000070-1/3 | ايفانو كومود | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.5 | 1
FXN-000070-1/3 | ايفانو كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 4.17 | 1
FXN-000076-1/10 | ثيو بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 13.25 | 1
FXN-000076-1/10 | ثيو بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 14.5 | 1
FXN-000076-1/10 | ثيو بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 14.5 | 1
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2.48 | 1
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.92 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1.25 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.75 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | الدهانات | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.75 | 1
MO-2026-00042 | بف روتراي | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.17 | 1
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2.48 | 2
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.23 | 1
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2.48 | 1
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.97 | 1
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.97 | 1
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.7 | 1
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.15 | 1
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.75 | 1
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000032-14/15 | لوليتا بلوك بدون ضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1.92 | 1
FXN-000032-1/15 | استر ترابيزة سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000032-1/15 | استر ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 14 | 1
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 21.38 | 1
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 10.12 | 1
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 12.15 | 1
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.68 | 1
FXN-000074-2/6 | زاها بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 20 | 1
FXN-000074-2/6 | زاها بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 25 | 1
FXN-000074-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 9.25 | 1
FXN-000074-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 9.5 | 1
FXN-000074-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.33 | 1
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2.7 | 2
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.02 | 1
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.55 | 1
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.02 | 1
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.55 | 1
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000074-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000074-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000074-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.02 | 1
FXN-000074-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.33 | 1
FXN-000074-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000074-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.02 | 1
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 18.25 | 2
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 8.75 | 1
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 12 | 1
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 1
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 10.29 | 1
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 8.31 | 1
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 10.1 | 1
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.5 | 1
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 10.29 | 1
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 8.31 | 1
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 10.1 | 1
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.5 | 1
FXN-000099-1/8 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 13.17 | 1
FXN-000099-1/8 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 8.75 | 2
FXN-000099-1/8 | ساروزي ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 5.33 | 2
MO-2026-00019 | بيلاوي كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4.69 | 1
MO-2026-00019 | بيلاوي كومود | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.38 | 1
MO-2026-00019 | بيلاوي كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.52 | 1
MO-2026-00018 | بيلاوي كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4.69 | 1
MO-2026-00018 | بيلاوي كومود | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.38 | 1
MO-2026-00018 | بيلاوي كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.52 | 1
FXN-000097-1/3 | فلورا بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 9.5 | 1
FXN-000097-1/3 | فلورا بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 21.5 | 1
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 16.25 | 1
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 8 | 1
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 8.67 | 1
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.33 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.76 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.12 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.12 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0.78 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.56 | 1
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.21 | 1
FXN-000072-3/3 | كاتيا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4.69 | 1
FXN-000072-3/3 | كاتيا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.38 | 1
FXN-000072-3/3 | كاتيا كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.52 | 1
FXN-000072-2/3 | كاتيا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 4.69 | 1
FXN-000072-2/3 | كاتيا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2.38 | 1
FXN-000072-2/3 | كاتيا كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3.52 | 1
FXN-000094-3/9 | كروك فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 4.08 | 1
FXN-000094-3/9 | كروك فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.33 | 1
FXN-000094-1/9 | كروك كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5.94 | 1
FXN-000094-1/9 | كروك كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4.72 | 1
FXN-000094-1/9 | كروك كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 4.57 | 1
FXN-000094-2/9 | كروك كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5.08 | 1
FXN-000094-2/9 | كروك كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4.92 | 1
FXN-000099-8/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-8/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
FXN-000099-7/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-7/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
FXN-000099-6/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-6/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
MO-2026-00005 | جزامة - علام | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 10.29 | 2
MO-2026-00005 | جزامة - علام | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 8.31 | 1
MO-2026-00005 | جزامة - علام | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 10.1 | 1
MO-2026-00005 | جزامة - علام | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.5 | 1
FXN-000099-5/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-5/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
FXN-000099-4/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-4/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
FXN-000099-3/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.79 | 1
FXN-000099-3/8 | لورانس كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.19 | 1
FXN-000082-1/10 | ليدي بج ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.15 | 1
FXN-000082-1/10 | ليدي بج ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 6.49 | 2
FXN-000082-1/10 | ليدي بج ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 7.97 | 2
FXN-000082-10/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.58 | 1
FXN-000082-10/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.13 | 1
FXN-000082-9/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3.58 | 1
FXN-000082-9/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.13 | 1
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.77 | 1
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.67 | 1
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.67 | 1
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.2 | 1
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.77 | 1
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | السفنجة | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3.67 | 3
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 3.67 | 2
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1.2 | 2
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2.55 | 2
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.84 | 1
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.05 | 1
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.85 | 1
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.55 | 1
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.84 | 1
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.05 | 1
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.85 | 1
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.55 | 1
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.84 | 1
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.05 | 1
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.85 | 1
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.55 | 1
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.84 | 1
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.05 | 1
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.85 | 1
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.67 | 1
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.47 | 1
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.8 | 1
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.27 | 1
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.2 | 1
FXN-000082-8/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-8/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-7/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-7/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-6/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-6/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-5/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-5/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-4/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-4/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-3/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.58 | 1
FXN-000082-3/10 | ليدي بج كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.13 | 1
FXN-000082-2/10 | ليدي بيج فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.41 | 1
FXN-000082-2/10 | ليدي بيج فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.07 | 1
FXN-000082-2/10 | ليدي بيج فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.25 | 1
FXN-000072-1/3 | ليني سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.58 | 1
FXN-000072-1/3 | ليني سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.75 | 1
FXN-000068-1/3 | ميموريا سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7.83 | 1
FXN-000068-1/3 | ميموريا سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.5 | 1
FXN-000068-3/3 | ميموريا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4.69 | 1
FXN-000068-3/3 | ميموريا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.38 | 1
FXN-000068-3/3 | ميموريا كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.52 | 1
FXN-000068-2/3 | ميموريا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4.69 | 1
FXN-000068-2/3 | ميموريا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.38 | 1
FXN-000068-2/3 | ميموريا كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.52 | 1
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6 | 1
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.25 | 1
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 4 | 1
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 11 | 1
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.5 | 1
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.33 | 1
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 6.67 | 1
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.58 | 1
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0.75 | 1
FXN-000083-10/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-10/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-10/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-9/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-9/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-9/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-8/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-8/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-8/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-7/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-7/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-7/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-6/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-6/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-6/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-5/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-5/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-5/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-4/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-4/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-4/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000083-3/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.28 | 1
FXN-000083-3/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.57 | 1
FXN-000083-3/10 | نولا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.57 | 1
FXN-000095-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.83 | 1
FXN-000095-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 5.42 | 1
FXN-000095-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 4.88 | 1
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10.75 | 1
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 6.58 | 1
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 5.25 | 1
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | P2 | الدهانات | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.96 | 1
FXN-000092-4/10 | ويفر بلوك بدون ضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.5 | 1
FXN-000092-4/10 | ويفر بلوك بدون ضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.38 | 1
FXN-000092-3/10 | ويفر بلوك بضهر | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 3.67 | 1
FXN-000092-3/10 | ويفر بلوك بضهر | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.63 | 1
FXN-000092-2/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.25 | 1
FXN-000092-2/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.63 | 1
FXN-000092-1/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.25 | 1
FXN-000092-1/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.63 | 1
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 8.25 | 1
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 5 | 1
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 15 | 1
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0.75 | 1
FXN-000075-1/10 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 11.15 | 1
FXN-000075-1/10 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 6.49 | 1
FXN-000075-1/10 | كاديرا ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 7.97 | 1
FXN-000075-10/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-10/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-10/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000075-9/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-9/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-9/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000075-8/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-8/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-8/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000075-7/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-7/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-7/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000075-6/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-6/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-6/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000075-5/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-5/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1.43 | 1
FXN-000075-5/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.23 | 1
FXN-000018-3/5 | نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.93 | 1
FXN-000018-3/5 | نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.64 | 1
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.22 | 1
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 4.18 | 1
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.05 | 1
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.42 | 1
FXN-000018-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.36 | 1
FXN-000018-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3.93 | 1
FXN-000018-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.8 | 1
FXN-000017-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2 | 1
FXN-000017-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.64 | 1
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.67 | 1
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 8.13 | 1
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 11.6 | 1
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.8 | 1
FXN-000017-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7.58 | 1
FXN-000017-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 13.25 | 1
FXN-000075-4/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-4/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1.43 | 2
FXN-000075-4/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 0.23 | 2
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.22 | 1
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 4.18 | 1
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.05 | 1
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.42 | 1
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4.22 | 1
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 4.18 | 1
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.05 | 1
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.42 | 1
FXN-000075-3/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.25 | 1
FXN-000075-3/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.43 | 1
FXN-000075-3/10 | كاديرا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.23 | 1
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 5.58 | 1
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1.75 | 1
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 4.83 | 1
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.5 | 1
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.67 | 1
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 7.67 | 1
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3 | 1
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3.17 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6.58 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 7 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.5 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.37 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.83 | 1
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.5 | 1
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7.65 | 1
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | القشرة | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 6.3 | 2
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | الدهانات | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1.65 | 2
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 6.06 | 1
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3.83 | 1
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.68 | 1
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 7.65 | 2
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6.3 | 1
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1.65 | 1
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 6.06 | 1
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3.83 | 1
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.68 | 1
FXN-000066-1/3 | Monk Bed | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 8.99 | 1
FXN-000066-1/3 | Monk Bed | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.45 | 1
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.67 | 1
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 8.13 | 1
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 11.6 | 1
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.8 | 1
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.67 | 1
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 8.13 | 1
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 11.6 | 1
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.8 | 1
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.7 | 1
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.15 | 1
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3.75 | 1
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.23 | 1
FXN-000073-2/6 | زاها بوفيه | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 20 | 2
FXN-000073-2/6 | زاها بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 25 | 2
FXN-000073-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 9.25 | 1
FXN-000073-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 9.5 | 1
FXN-000073-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.33 | 1
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.33 | 1
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.02 | 1
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.55 | 1
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.23 | 1
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.33 | 1
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.02 | 1
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.55 | 1
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.23 | 1
FXN-000073-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000073-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.33 | 1
FXN-000073-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.02 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.92 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.25 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3.75 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | الدهانات | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.75 | 1
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.17 | 1
FXN-000066-3/3 | Monk commode | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 5.21 | 1
FXN-000066-3/3 | Monk commode | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.64 | 1
FXN-000066-3/3 | Monk commode | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.92 | 1
FXN-000066-2/3 | Monk commode | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 5.21 | 1
FXN-000066-2/3 | Monk commode | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.64 | 1
FXN-000066-2/3 | Monk commode | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.92 | 1
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 10.75 | 1
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 6.58 | 1
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 5.25 | 1
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | P2 | الدهانات | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.96 | 1
FXN-000073-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | الاستانلس | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2.7 | 1
FXN-000073-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.33 | 1
FXN-000073-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.02 | 1
FXN-000098-2/3 | فلورا بوفيه | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 9.5 | 1
FXN-000098-2/3 | فلورا بوفيه | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 21.5 | 1
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 16.25 | 1
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 8 | 1
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 8.67 | 1
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | P2 | تشطيب نوم وسفرة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.33 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2.76 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.12 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.12 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0.78 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1.56 | 1
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.21 | 1
FXN-000067-1/3 | ميموريا سرير | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 3.5 | 1
FXN-000067-3/3 | ميموريا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.69 | 1
FXN-000067-3/3 | ميموريا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.38 | 1
FXN-000067-3/3 | ميموريا كومود | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.52 | 1
FXN-000067-2/3 | ميموريا كومود | P2 | نجارة النوم والسفرة | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 4.69 | 1
FXN-000067-2/3 | ميموريا كومود | P2 | القشرة | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2.38 | 1
FXN-000067-2/3 | ميموريا كومود | P2 | الدهانات | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3.52 | 1
FXN-000096-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.83 | 1
FXN-000096-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 5.42 | 1
FXN-000096-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 5.25 | 1
FXN-000096-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 4.88 | 1
FXN-000005-3/3 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2 | 1
FXN-000005-3/3 | نيو نيو بيكا فوتيه | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2.64 | 1
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.04 | 1
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 8.13 | 1
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.8 | 1
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0.2 | 1
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | نجارة التنجيد | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4.04 | 1
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | السفنجة | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 8.13 | 2
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | التفصيل والكسوة | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2.8 | 2
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | P2 | تشطيب التنجيد | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0.2 | 2

## DAILY_PLAN
التاريخ | اليوم | القسم | ساعات مطلوبة | عدد العمال | الطاقة العادية | التحميل % | عدد الأوردرات | أهم الأوردرات في اليوم
2026-09-06 | الأحد | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 52 | هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (11.9س)
2026-09-06 | الأحد | التفصيل والكسوة | 114.3 | 22 | 114.3 | 100% | 41 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، وردة فوتيه (4.0س)، وردة فوتيه (4.0س)، كاتيا كنبة ثلاثية (3.8س)، كاتيا كنبة ثنائية (3.8س)
2026-09-06 | الأحد | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (98.8س)
2026-09-06 | الأحد | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-06 | الأحد | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 10 | فلوتد كونصول (اريكة) (12.5س)، سولو ديسك (اريكة) (12.5س)، سولو ديسك (اريكة) (12.5س)، سولو ديسك (اريكة) (12.5س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (8.3س)، فلوتيد تي في يونت (اري (3.9س)
2026-09-06 | الأحد | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 23 | جي الفا فوتيه (3.5س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، خشب ترابيزة سايد (2.7س)، اركي سرير (2.7س)، ماتشا فوتيه (اريكة) (2.5س)
2026-09-06 | الأحد | الدهانات | 28.8 | 30 | 155.9 | 18% | 12 | موون ترابيزة رئيسية (6.6س)، موون ترابيزة رئيسية (6.6س)، اتووم بانكت (2.5س)، اتووم بانكت (2.5س)، اتووم بانكت (2.5س)، هاربر ركنة حرف L (اريك (2.2س)
2026-09-07 | الاتنين | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 58 | لوتس سرير (10.8س)، ميموريا سرير (7.8س)، زين كرسي سفرة (5.5س)، زين كرسي سفرة (5.5س)، زين كرسي سفرة (5.5س)، زين كرسي سفرة (5.5س)
2026-09-07 | الاتنين | التفصيل والكسوة | 114.3 | 22 | 114.3 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (114.3س)
2026-09-07 | الاتنين | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 29 | هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (5.8س)
2026-09-07 | الاتنين | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-07 | الاتنين | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 9 | بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)
2026-09-07 | الاتنين | الدهانات | 67.1 | 30 | 155.9 | 43% | 27 | نيو هالاند فوتيه (4.6س)، نيو هالاند فوتيه (4.6س)، اركي سرير (4.5س)، اركي سرير (4.2س)، اوردين ترابيزة كبيرة ( (3.8س)، اوردين ترابيزة كبيرة ( (3.8س)
2026-09-07 | الاتنين | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 14 | فلوتيد تي في يونت (اري (4.5س)، فلوتيد تي في يونت (اري (4.5س)، فلوتيد تي في يونت (اري (4.5س)، فلوتيد تي في يونت (اري (4.5س)، فلوتيد تي في يونت (اري (4.5س)، فلوتد كونصول (اريكة) (3.6س)
2026-09-07 | الاتنين | تشطيب التنجيد | 8.8 | 5 | 26 | 34% | 25 | لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، ووج سرير (0.5س)، نوتيلا بلوك بضهر (0.4س)
2026-09-08 | الثلاثاء | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 46 | رجل فيل سرير (21.4س)، حرف U ترابيزة رئيسية (10.8س)، كاتيا كنبة ثلاثية (7.7س)، كاتيا كنبة ثنائية (7.7س)، جي الفا كنبة ثلاثية (7.2س)، نيو مولان كنبة ثلاثية (7.0س)
2026-09-08 | الثلاثاء | التفصيل والكسوة | 114.3 | 22 | 114.3 | 100% | 30 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (22.7س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (4.3س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (4.3س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (4.3س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (4.3س)، هاربر ركنة حرف U (اريك (4.3س)
2026-09-08 | الثلاثاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 37 | جي الفا كنبة ثنائية (6.3س)، جي الفا كنبة ثنائية (6.3س)، هاربر ركنة حرف L (اريك (5.2س)، البباوي صوفا (5.2س)، تريكس كنبة ثنائية (4.8س)، Italian double sofa (4.5س)
2026-09-08 | الثلاثاء | الدهانات | 87.2 | 30 | 155.9 | 56% | 25 | فلوتيد تي في يونت (اري (5.7س)، فلوتيد تي في يونت (اري (5.7س)، فلوتيد تي في يونت (اري (5.7س)، فلوتيد تي في يونت (اري (5.7س)، فلوتيد تي في يونت (اري (5.7س)، Stone dinning table (4.2س)
2026-09-08 | الثلاثاء | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-08 | الثلاثاء | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 8 | بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (10.7س)
2026-09-08 | الثلاثاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 20 | كاتيا كنبة ثلاثية (6.2س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)
2026-09-09 | الأربعاء | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 48 | رجل فيل سرير (21.4س)، فيكتوريا ركنه (10.8س)، روزيتا ركنة (10.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (7.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (7.6س)، تويز كنبة ثنلئية (7.2س)
2026-09-09 | الأربعاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 32 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، البباوي صوفا (5.1س)، لونا كنبة ثنائية (4.8س)، لونا كنبة ثلاثية (4.8س)، ريتشي بلوك بضهر ومخدع (4.4س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (4.2س)
2026-09-09 | الأربعاء | التفصيل والكسوة | 97.4 | 22 | 114.3 | 85% | 28 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (47.9س)، ماتشا فوتيه (اريكة) (6.0س)، ماتشا فوتيه (اريكة) (6.0س)، ماتشا فوتيه (اريكة) (6.0س)، هاربر ركنة حرف L (اريك (5.7س)، فوتية muse (3.2س)
2026-09-09 | الأربعاء | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-09 | الأربعاء | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 8 | بيرلا تى فى (اريكة) (11.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (11.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (11.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (11.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (11.3س)، بيلي بوفيه (اريكة) (8.6س)
2026-09-09 | الأربعاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 20 | كاتيا كنبة ثنائية (6.3س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (3.1س)
2026-09-09 | الأربعاء | الدهانات | 37.5 | 30 | 155.9 | 24% | 19 | بف تسريحة - شادي شبورة (2.8س)، رول بانكيت (2.8س)، ايفانو بف تسريحة (2.8س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)
2026-09-10 | الخميس | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 49 | رجل فيل سرير (21.4س)، فيكتوريا ركنه (10.8س)، عاصم - سرير ماستر (9.0س)، عاصم - سرير اطفال (9.0س)، كاتيا كنبة ثلاثية (7.7س)، كاتيا كنبة ثنائية (7.7س)
2026-09-10 | الخميس | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 34 | رجل فيل سرير (10.1س)، نيو مولان كنبة ثلاثية (6.2س)، لوتس سرير (5.0س)، كروك كنبة ثنائية (4.9س)، انستازيا كنبة ثلاثية (4.8س)، انستازيا كنبة ثنائية (4.8س)
2026-09-10 | الخميس | التفصيل والكسوة | 93.1 | 22 | 114.3 | 81% | 14 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (72.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.5س)، اتووم بانكت (2.0س)، اتووم بانكت (2.0س)، اتووم بانكت (2.0س)، بف -احمد اايمن (1.4س)
2026-09-10 | الخميس | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-10 | الخميس | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 13 | بالما تسريحه (اريكة) (9.3س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.3س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.3س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.3س)، الينا كونصول (اريكة) (6.5س)، الينا كونصول (اريكة) (6.5س)
2026-09-10 | الخميس | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 19 | بالما تسريحه (اريكة) (5.2س)، بيلي بوفيه (اريكة) (4.0س)، بيرلا تى فى (اريكة) (3.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (3.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (3.3س)، بيرلا تى فى (اريكة) (3.3س)
2026-09-10 | الخميس | الدهانات | 38.6 | 30 | 155.9 | 25% | 19 | هالاند كنبة ثلاثية (3.9س)، هالاند كنبة ثنائية (3.9س)، بف -احمد اايمن (2.8س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (2.6س)
2026-09-10 | الخميس | تشطيب نوم وسفرة | 10.6 | 3 | 15.6 | 68% | 10 | فلوتيد تي في يونت (اري (1.4س)، فلوتيد تي في يونت (اري (1.4س)، فلوتيد تي في يونت (اري (1.4س)، فلوتيد تي في يونت (اري (1.4س)، فلوتيد تي في يونت (اري (1.4س)، فلوتد كونصول (اريكة) (0.8س)
2026-09-10 | الخميس | تشطيب التنجيد | 0.8 | 5 | 26 | 3% | 7 | نيو بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، نوتيلا بلوك بضهر (0.1س)، نوتيلا بلوك بضهر (0.1س)، نوتيلا بلوك بضهر (0.1س)، بف تسريحة - شادي شبورة (0.1س)، رول بانكيت (0.1س)
2026-09-12 | السبت | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 55 | روزيتا ركنة (10.8س)، جي الفا كنبة ثنائية (6.2س)، نيو بيكا كنبة مقاس (20 (5.5س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.5س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.5س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.5س)
2026-09-12 | السبت | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 25 | حرف U ترابيزة رئيسية (6.6س)، جي الفا كنبة ثنائية (6.3س)، جي الفا كنبة ثلاثية (6.3س)، نيو مولان كنبة ثلاثية (6.2س)، نيو مولان كنبة ثنائية (6.2س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.1س)
2026-09-12 | السبت | التفصيل والكسوة | 95.6 | 22 | 114.3 | 84% | 16 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (72.8س)، رجل فيل سرير (4.0س)، لوليتا بلوك زاويا (1.9س)، لوليتا بلوك زاويا (1.9س)، كروك كنبة ثلاثية (1.7س)، لوليتا بلوك بضهر (1.6س)
2026-09-12 | السبت | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 1 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (83.2س)
2026-09-12 | السبت | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 9 | استر ترابيزة سفرة (14.0س)، جانا حازم - بوفيه (13.0س)، جانا حازم - سفرة (11.2س)، كاتيا تسريحة (10.5س)، جانا حازم - نيش (8.6س)، نيو ويف ترابيزة سفرة (8.0س)
2026-09-12 | السبت | الدهانات | 75.7 | 30 | 155.9 | 49% | 22 | بيلي بوفيه (اريكة) (10.7س)، بالما تسريحه (اريكة) (6.4س)، اركي سرير (4.5س)، اركي سرير (4.5س)، اركي سرير (4.5س)، MK-1 ترابيزة رئيسية (4.2س)
2026-09-12 | السبت | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 9 | بالما تسريحه (اريكة) (7.5س)، بالما تسريحه (اريكة) (7.5س)، بالما تسريحه (اريكة) (7.5س)، بالما تسريحه (اريكة) (7.5س)، الينا كونصول (اريكة) (5.5س)، الينا كونصول (اريكة) (5.5س)
2026-09-12 | السبت | تشطيب نوم وسفرة | 5.2 | 3 | 15.6 | 33% | 9 | بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)
2026-09-12 | السبت | تشطيب التنجيد | 1.1 | 5 | 26 | 4% | 7 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.3س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، اتووم بانكت (0.1س)، اتووم بانكت (0.1س)، اتووم بانكت (0.1س)
2026-09-13 | الأحد | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 82 | رجل فيل سرير (21.4س)، نيو كيرفي ركنه (11.1س)، نيو نيو كيرفي ركنه (10.8س)، نيو نيو كيرفي ركنه (10.8س)، نيو نيو كيرفي ركنه (10.8س)، رجل فيل سرير (7.7س)
2026-09-13 | الأحد | الدهانات | 105.3 | 30 | 155.9 | 68% | 26 | بالما تسريحه (اريكة) (9.1س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.1س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.1س)، بالما تسريحه (اريكة) (9.1س)، هالو ترابيزة وسط (4.2س)، حرف B ترابيزة رئيسية (4.2س)
2026-09-13 | الأحد | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 24 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (13.2س)، رجل فيل سرير (10.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو جوريا كنبة ثنائية (4.9س)
2026-09-13 | الأحد | التفصيل والكسوة | 89.3 | 22 | 114.3 | 78% | 30 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (45.0س)، اتووم سرير (2.5س)، بف تسريحة - شادي شبورة (2.4س)، رول بانكيت (2.4س)، ايفانو بف تسريحة (2.4س)، فوتيه كلاود (2.1س)
2026-09-13 | الأحد | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 18 | سبايدر كرسي سفرة (الكر (34.8س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)
2026-09-13 | الأحد | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 12 | ام شامة - درسينج - 1 (10.3س)، ام شامة - درسينج -2 (10.3س)، ام شامة - درسينج ماستر (10.3س)، ام شامة -تسريحة 2 (10.3س)، ام شامة -تسريحة 3 (10.3س)، كاتيا كومود (4.7س)
2026-09-13 | الأحد | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 8 | نيو ويف ترابيزة سفرة (17.5س)، جانا حازم - نيش (8.3س)، جانا حازم - سفرة (6.5س)، جانا حازم - بوفيه (6.2س)، ميموريا كومود (2.4س)، بيلاوي كومود (2.4س)
2026-09-13 | الأحد | تشطيب نوم وسفرة | 5.2 | 3 | 15.6 | 33% | 8 | بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)، بيلي تي فيونت (اريكة) (0.7س)
2026-09-13 | الأحد | تشطيب التنجيد | 4 | 5 | 26 | 15% | 11 | لوليتا بلوك زاويا (0.6س)، لوليتا بلوك زاويا (0.6س)، لوليتا بلوك بضهر (0.5س)، لوليتا بلوك بضهر (0.5س)، لوليتا بلوك بضهر (0.5س)، لوليتا بلوك بضهر (0.5س)
2026-09-14 | الاتنين | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 48 | رجل فيل سرير (21.4س)، رجل فيل سرير (13.6س)، عبد الرحمن سرير (9.0س)، عبد الرحمن سرير اطفال (9.0س)، عبد الرحمن سرير اطفال (9.0س)، نيو هالاند كنبة ثلاثية (7.1س)
2026-09-14 | الاتنين | التفصيل والكسوة | 100.8 | 22 | 114.3 | 88% | 44 | رجل فيل سرير (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (7.1س)، لوتس سرير (5.0س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.5س)
2026-09-14 | الاتنين | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 23 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (13.2س)، بيكا كنبة ثلاثية (10.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (6.7س)، فيكتوريا ركنه (6.6س)، لونا كنبة ثلاثية (4.8س)، لونا كنبة ثنائية (4.8س)
2026-09-14 | الاتنين | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 25 | دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم فوتيه (4.5س)، دريم فوتيه (4.5س)، لافلي فوتيه (4.0س)
2026-09-14 | الاتنين | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 7 | ساندرا ترابيزة جانبية (17.0س)، كلارا ترابيزة سفرة (11.2س)، عاصم - بوفيه (10.3س)، احمد زكريا - نيش (10.3س)، برواز تسريحة (10.3س)، عاصم - تسريحة ماستر (10.3س)
2026-09-14 | الاتنين | الدهانات | 60.6 | 30 | 155.9 | 39% | 8 | نيو ويف ترابيزة سفرة (15.9س)، جانا حازم - بوفيه (14.3س)، جانا حازم - نيش (10.1س)، جانا حازم - سفرة (8.0س)، ميموريا كومود (3.5س)، بيلاوي كومود (3.5س)
2026-09-14 | الاتنين | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 8 | كاتيا تسريحة (21.2س)، ام شامة - درسينج - 1 (8.3س)، نيو ويف ترابيزة سفرة (5.5س)، كاتيا كومود (2.4س)، كاتيا كومود (2.4س)، كاتيا كومود (2.4س)
2026-09-14 | الاتنين | تشطيب نوم وسفرة | 6.6 | 3 | 15.6 | 42% | 8 | بيلي بوفيه (اريكة) (1.5س)، بالما تسريحه (اريكة) (0.9س)، بيرلا تى فى (اريكة) (0.8س)، بيرلا تى فى (اريكة) (0.8س)، بيرلا تى فى (اريكة) (0.8س)، بيرلا تى فى (اريكة) (0.8س)
2026-09-14 | الاتنين | تشطيب التنجيد | 3.3 | 5 | 26 | 13% | 19 | كاتيا كنبة ثلاثية (0.3س)، كاتيا كنبة ثنائية (0.3س)، ستور فوتيه (0.2س)، اتووم سرير (0.2س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.2س)
2026-09-15 | الثلاثاء | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 47 | رجل فيل سرير (21.4س)، رجل فيل سرير (21.4س)، رجل فيل سرير (21.4س)، ايفانو سرير (6.9س)، كروك كنبة ثلاثية (5.9س)، لافيتا كنبه ثنائية (5.3س)
2026-09-15 | الثلاثاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 24 | بيكا كنبة ثلاثية (10.6س)، روزيتا ركنة (6.6س)، فيكتوريا ركنه (6.6س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.1س)، كاتيا كنبة ثنائية (6.1س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.1س)
2026-09-15 | الثلاثاء | التفصيل والكسوة | 87.9 | 22 | 114.3 | 77% | 33 | رجل فيل سرير (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (7.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (7.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (7.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (7.1س)، فيكتوريا ركنه (5.2س)
2026-09-15 | الثلاثاء | الاستانلس | 83.2 | 16 | 83.2 | 100% | 21 | دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم كنبة ثنائية (6.9س)، دريم فوتيه (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)
2026-09-15 | الثلاثاء | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 8 | نيفادا تسريحة (13.1س)، عاصم - سفرة (11.2س)، كاديرا ترابيزة سفرة (11.2س)، عاصم - نيش (10.3س)، عاصم - درسينج (10.3س)، اوفال كومود (9.7س)
2026-09-15 | الثلاثاء | الدهانات | 69.4 | 30 | 155.9 | 45% | 14 | كاتيا تسريحة (15.0س)، ام شامة - درسينج - 1 (10.1س)، نيو ويف ترابيزة سفرة (5.1س)، MK-1 ترابيزة رئيسية (4.2س)، حرف B ترابيزة رئيسية (4.2س)، حرف B ترابيزة رئيسية (4.2س)
2026-09-15 | الثلاثاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 9 | ام شامة - درسينج ماستر (8.3س)، ام شامة -تسريحة 2 (8.3س)، ام شامة -تسريحة 3 (8.3س)، ام شامة -تسريحة 1 (6.2س)، ام شامة - درسينج -2 (6.1س)، ميموريا كومود (2.4س)
2026-09-15 | الثلاثاء | تشطيب التنجيد | 10.5 | 5 | 26 | 40% | 38 | لوتس سرير (0.8س)، لوليتا بلوك زاويا (0.6س)، لوليتا بلوك زاويا (0.6س)، دريم فوتيه (0.5س)، دريم فوتيه (0.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.5س)
2026-09-15 | الثلاثاء | تشطيب نوم وسفرة | 6.8 | 3 | 15.6 | 44% | 7 | بالما تسريحه (اريكة) (1.4س)، بالما تسريحه (اريكة) (1.4س)، بالما تسريحه (اريكة) (1.4س)، بالما تسريحه (اريكة) (1.4س)، الينا كونصول (اريكة) (0.5س)، الينا كونصول (اريكة) (0.5س)
2026-09-16 | الأربعاء | نجارة التنجيد | 218.3 | 42 | 218.3 | 100% | 53 | نيو نيو كيرفي ركنه (10.8س)، ميموريا سرير (7.8س)، كاتيا كنبة ثلاثية (7.7س)، نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (7.6س)، كاتيا فوتيه (6.6س)، نيو جوريا كنبة ثلاثية (5.8س)
2026-09-16 | الأربعاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 23 | رجل فيل سرير (10.1س)، بابلز سرير (10.0س)، نيو جوريا كنبة ثلاثية (5.4س)، نيو جوريا كنبة ثلاثية (5.4س)، لوتس سرير (5.0س)، نيو جوريا كنبة ثنائية (4.9س)
2026-09-16 | الأربعاء | التفصيل والكسوة | 94.4 | 22 | 114.3 | 83% | 36 | روزيتا ركنة (5.2س)، فيكتوريا ركنه (5.2س)، بيكا كنبة ثلاثية (4.7س)، تويز كنبة ثنلئية (4.1س)، كاتيا كنبة ثلاثية (3.8س)، كاتيا كنبة ثنائية (3.8س)
2026-09-16 | الأربعاء | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 10 | ساروزي بوفيه (18.2س)، استر ترابيزة سفرة (14.0س)، ساروزي ترابيزة سفرة (13.2س)، نورما كومود (5.2س)، نورما كومود (5.2س)، نورما كومود (5.2س)
2026-09-16 | الأربعاء | الدهانات | 73.6 | 30 | 155.9 | 47% | 14 | ام شامة - درسينج ماستر (10.1س)، ام شامة -تسريحة 2 (10.1س)، ام شامة -تسريحة 3 (10.1س)، ام شامة -تسريحة 1 (7.5س)، ام شامة - درسينج -2 (7.5س)، ميموريا كومود (3.5س)
2026-09-16 | الأربعاء | الاستانلس | 59.1 | 16 | 83.2 | 71% | 17 | نولا بوفيه (6.0س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)، استر كرسي سفرة (4.5س)
2026-09-16 | الأربعاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 20 | كلارا ترابيزة سفرة (6.5س)، ساندرا ترابيزة جانبية (5.0س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، نيو هالاند كنبة ثنائية (3.2س)، احمد زكريا - نيش (3.1س)
2026-09-16 | الأربعاء | تشطيب التنجيد | 8.6 | 5 | 26 | 33% | 28 | تويز فوتيه (0.5س)، دريم فوتيه (0.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.5س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.5س)
2026-09-16 | الأربعاء | تشطيب نوم وسفرة | 3 | 3 | 15.6 | 19% | 2 | جانا حازم - نيش (1.5س)، جانا حازم - بوفيه (1.5س)
2026-09-17 | الخميس | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 54 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع (4.4س)، ريتشي شازلونج (4.4س)، دريم كنبة ثلاثية (4.3س)، دريم كنبة ثلاثية (4.3س)، ريتشي بلوك بضهر فقط (3.7س)، دريم كنبة ثنائية (3.1س)
2026-09-17 | الخميس | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 11 | ديسك 1- علام (12.5س)، درسينج اطفال - علام (10.3س)، تسريحة -علام (10.3س)، اوردو ترابيزة سفرة (10.2س)، استر يوفيه (8.6س)، كومود - علام (5.2س)
2026-09-17 | الخميس | نجارة التنجيد | 68.9 | 42 | 218.3 | 32% | 17 | ديفيد ركنة (10.8س)، Monk Bed (9.0س)، نيو جوريا كنبة ثلاثية (5.8س)، نيو جوريا كنبة ثنائية (5.2س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.7س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (4.7س)
2026-09-17 | الخميس | الدهانات | 56.1 | 30 | 155.9 | 36% | 18 | كلارا ترابيزة سفرة (8.0س)، ساندرا ترابيزة جانبية (6.6س)، نيو هالاند كنبة ثنائية (5.1س)، نيو هالاند فوتيه (4.6س)، نيو هالاند فوتيه (4.6س)، هالاند كنبة ثلاثية (3.9س)
2026-09-17 | الخميس | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 13 | كاتيا فوتيه (7.0س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.3س)، كاتيا كنبة ثنائية (6.3س)، كاتيا فوتيه (5.8س)، احمد زكريا - نيش (5.2س)، مرايا بيضاوية (3.0س)
2026-09-17 | الخميس | التفصيل والكسوة | 38.9 | 22 | 114.3 | 34% | 7 | رجل فيل سرير (12.2س)، بابلز سرير (7.2س)، اتووم سرير (5.5س)، لوتس سرير (5.2س)، جوريا فويه (3.8س)، جوريا فويه (3.8س)
2026-09-17 | الخميس | تشطيب التنجيد | 8.5 | 5 | 26 | 33% | 24 | لوليتا بلوك زاويا (1.2س)، كريزمون بلوك بضهر شاز (0.5س)، انستازيا كنبة ثلاثية (0.5س)، انستازيا كنبة ثنائية (0.5س)، برادايس فوتيه (0.5س)، برادايس كنب ثلاثية (0.5س)
2026-09-17 | الخميس | تشطيب نوم وسفرة | 4.4 | 3 | 15.6 | 28% | 3 | كاتيا تسريحة (2.5س)، ام شامة - درسينج - 1 (1.5س)، ام شامة - درسينج -2 (0.4س)
2026-09-19 | السبت | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 24 | بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (3.9س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (3.9س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (3.9س)
2026-09-19 | السبت | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 8 | زاها بوفيه (20.0س)، ثيو بوفيه (13.2س)، اوردو ترابيزة سفرة (10.2س)، اوفال كومود (9.7س)، زاها ترابيزة سفرة (9.2س)، اوفال كومود (6.3س)
2026-09-19 | السبت | التفصيل والكسوة | 53.8 | 22 | 114.3 | 47% | 24 | اتووم سرير (5.5س)، دريم كنبة ثلاثية (4.1س)، دريم كنبة ثلاثية (4.1س)، بلوم فوتيه (3.2س)، دريم كنبة ثنائية (2.5س)، دريم كنبة ثنائية (2.5س)
2026-09-19 | السبت | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 16 | برواز تسريحة (8.3س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.3س)، كاتيا كنبة ثنائية (6.3س)، لوتي بوفيه (4.5س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، نيو هالاند كنبة ثلاثية (3.2س)
2026-09-19 | السبت | الدهانات | 16.4 | 30 | 155.9 | 11% | 9 | احمد زكريا - نيش (6.4س)، كاتيا كنبة ثلاثية (1.6س)، كاتيا كنبة ثنائية (1.6س)، كاتيا فوتيه (1.5س)، كاتيا فوتيه (1.3س)، مرايا بيضاوية (1.1س)
2026-09-19 | السبت | تشطيب نوم وسفرة | 6.7 | 3 | 15.6 | 43% | 5 | ام شامة - درسينج ماستر (1.5س)، ام شامة -تسريحة 2 (1.5س)، ام شامة -تسريحة 3 (1.5س)، ام شامة -تسريحة 1 (1.1س)، ام شامة - درسينج -2 (1.1س)
2026-09-19 | السبت | تشطيب التنجيد | 3.7 | 5 | 26 | 14% | 6 | بابلز سرير (1.2س)، لوتس سرير (0.8س)، رجل فيل سرير (0.7س)، اتووم سرير (0.5س)، جوريا فويه (0.2س)، جوريا فويه (0.2س)
2026-09-20 | الأحد | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 13 | بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)
2026-09-20 | الأحد | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 8 | زاها بوفيه (20.0س)، استر ترابيزة سفرة (14.0س)، ثيو بوفيه (13.2س)، ساروزي بوفيه (10.8س)، زاها ترابيزة سفرة (9.2س)، ايفانو كومود (3.7س)
2026-09-20 | الأحد | الدهانات | 75.6 | 30 | 155.9 | 49% | 15 | زاها بوفيه (25.0س)، برواز تسريحة (10.1س)، زاها ترابيزة سفرة (9.5س)، نيو هالاند كنبة ثلاثية (5.1س)، نيو هالاند كنبة ثنائية (5.1س)، نيو هالاند فوتيه (4.6س)
2026-09-20 | الأحد | التفصيل والكسوة | 59.1 | 22 | 114.3 | 52% | 24 | نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)
2026-09-20 | الأحد | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 7 | عاصم - تسريحة ماستر (8.3س)، عاصم - نيش (8.3س)، كاتيا فوتيه (7.0س)، كاتيا كنبة ثنائية (6.3س)، عاصم - بوفيه (6.2س)، عاصم - سفرة (6.1س)
2026-09-20 | الأحد | تشطيب التنجيد | 6.4 | 5 | 26 | 25% | 19 | اتووم سرير (0.5س)، دريم كنبة ثنائية (0.5س)، دريم كنبة ثنائية (0.5س)، دريم كنبة ثنائية (0.5س)، ضهر مفتوح كرسي سفرة (0.5س)، ضهر مفتوح كرسي سفرة (0.5س)
2026-09-20 | الأحد | تشطيب نوم وسفرة | 1.1 | 3 | 15.6 | 7% | 3 | احمد زكريا - نيش (0.6س)، ام شامة -تسريحة 1 (0.4س)، ساندرا ترابيزة جانبية (0.2س)
2026-09-21 | الاتنين | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 13 | بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)
2026-09-21 | الاتنين | الدهانات | 80.8 | 30 | 155.9 | 52% | 9 | زاها بوفيه (25.0س)، عاصم - بوفيه (14.3س)، عاصم - تسريحة ماستر (10.1س)، عاصم - نيش (10.1س)، زاها ترابيزة سفرة (9.5س)، عاصم - سفرة (7.5س)
2026-09-21 | الاتنين | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 10 | فلورا ترابيزة سفرة (16.2س)، ساروزي ترابيزة سفرة (13.2س)، كريم السواح - جزامة (10.3س)، كريم السواح - درسيينج (10.3س)، ساروزي بوفيه (7.5س)، بيلاوي كومود (4.7س)
2026-09-21 | الاتنين | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 13 | عاصم - درسينج (8.3س)، كاديرا ترابيزة سفرة (6.5س)، ساروزي ترابيزة سفرة (6.0س)، اوفو ترابيزة سفرة (5.5س)، نيفادا تسريحة (4.5س)، اركي سرير (2.7س)
2026-09-21 | الاتنين | التفصيل والكسوة | 34 | 22 | 114.3 | 30% | 13 | بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)
2026-09-21 | الاتنين | تشطيب التنجيد | 4.1 | 5 | 26 | 16% | 14 | كاتيا كنبة ثلاثية (0.7س)، كاتيا كنبة ثنائية (0.7س)، كاتيا فوتيه (0.5س)، كاتيا فوتيه (0.4س)، بيكا فوتيه (0.2س)، بيكا فوتيه (0.2س)
2026-09-21 | الاتنين | تشطيب نوم وسفرة | 0.9 | 3 | 15.6 | 6% | 1 | احمد زكريا - نيش (0.9س)
2026-09-22 | الثلاثاء | التفصيل والكسوة | 110.7 | 22 | 114.3 | 97% | 13 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)
2026-09-22 | الثلاثاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 13 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)
2026-09-22 | الثلاثاء | نجارة النوم والسفرة | 78 | 15 | 78 | 100% | 10 | ليدي بج ترابيزة سفرة (11.2س)، كاديرا ترابيزة سفرة (11.2س)، جزامة - علام (8.6س)، نولا بوفيه (8.2س)، كاديرا بوفيه (8.2س)، نيفادا كومود (7.7س)
2026-09-22 | الثلاثاء | الدهانات | 65.9 | 30 | 155.9 | 42% | 13 | عاصم - درسينج (10.1س)، كاديرا ترابيزة سفرة (8.0س)، اوفو ترابيزة سفرة (7.5س)، نيفادا تسريحة (7.2س)، اوفال كومود (4.8س)، اوفال كومود (4.8س)
2026-09-22 | الثلاثاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 19 | ساروزي بوفيه (8.8س)، ساروزي ترابيزة سفرة (2.7س)، نورما كومود (2.6س)، نورما كومود (2.6س)، نورما كومود (2.6س)، فلورا كرسي سفرة (2.1س)
2026-09-22 | الثلاثاء | تشطيب التنجيد | 4.2 | 5 | 26 | 16% | 18 | كاتيا كنبة ثلاثية (0.7س)، كاتيا كنبة ثنائية (0.7س)، بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، بيكا كنبة ثنائية (0.2س)، بيكا كنبة ثنائية (0.2س)
2026-09-22 | الثلاثاء | تشطيب نوم وسفرة | 1.8 | 3 | 15.6 | 12% | 2 | برواز تسريحة (1.5س)، زاها ترابيزة سفرة (0.3س)
2026-09-23 | الأربعاء | التفصيل والكسوة | 114.3 | 22 | 114.3 | 100% | 11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)
2026-09-23 | الأربعاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 19 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)
2026-09-23 | الأربعاء | الدهانات | 66.9 | 30 | 155.9 | 43% | 21 | ساروزي بوفيه (12.0س)، زاها بوفيه (8.6س)، نولا ترابيزة سفرة (4.6س)، نورما كومود (3.9س)، نورما كومود (3.9س)، نورما كومود (3.9س)
2026-09-23 | الأربعاء | نجارة النوم والسفرة | 58.4 | 15 | 78 | 75% | 7 | فلورا ترابيزة سفرة (16.2س)، زاها بوفيه (13.1س)، زاها ترابيزة سفرة (9.2س)، Monk commode (5.2س)، Monk commode (5.2س)، ميموريا كومود (4.7س)
2026-09-23 | الأربعاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 12 | درسينج اطفال - علام (8.3س)، تسريحة -علام (8.3س)، استر يوفيه (5.9س)، اوردو ترابيزة سفرة (4.0س)، ديسك 1- علام (3.6س)، كومود - علام (2.6س)
2026-09-23 | الأربعاء | تشطيب التنجيد | 9.3 | 5 | 26 | 36% | 16 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)
2026-09-23 | الأربعاء | تشطيب نوم وسفرة | 4.8 | 3 | 15.6 | 31% | 4 | عاصم - تسريحة ماستر (1.5س)، عاصم - نيش (1.5س)، عاصم - بوفيه (1.5س)، زاها ترابيزة سفرة (0.3س)
2026-09-24 | الخميس | التفصيل والكسوة | 114.3 | 22 | 114.3 | 100% | 16 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)
2026-09-24 | الخميس | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 14 | نيو بيكا كنبة مقاس (22 (8.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (8.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (8.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (8.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (8.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (20 (8.1س)
2026-09-24 | الخميس | الدهانات | 91.3 | 30 | 155.9 | 59% | 15 | زاها بوفيه (16.4س)، استر يوفيه (13.4س)، درسينج اطفال - علام (10.1س)، تسريحة -علام (10.1س)، زاها ترابيزة سفرة (9.5س)، كومود - علام (3.9س)
2026-09-24 | الخميس | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 10 | ثيو بوفيه (14.5س)، اوردو ترابيزة سفرة (8.4س)، اوردو ترابيزة سفرة (5.5س)، نيو هالاند فوتيه (3.4س)، نيو هالاند كنبة ثنائية (3.2س)، نيو هالاند كنبة ثلاثية (3.2س)
2026-09-24 | الخميس | تشطيب التنجيد | 7.9 | 5 | 26 | 30% | 11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)
2026-09-24 | الخميس | تشطيب نوم وسفرة | 1.5 | 3 | 15.6 | 10% | 1 | عاصم - درسينج (1.5س)
2026-09-26 | السبت | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 25 | بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)
2026-09-26 | السبت | التفصيل والكسوة | 78.1 | 22 | 114.3 | 68% | 19 | نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (5.1س)، نيو بيكا كنبة مقاس (20 (5.1س)
2026-09-26 | السبت | الدهانات | 50.5 | 30 | 155.9 | 32% | 10 | ثيو بوفيه (14.5س)، اوردو ترابيزة سفرة (6.9س)، نيو هالاند كنبة ثنائية (5.1س)، نيو هالاند كنبة ثلاثية (5.1س)، نيو هالاند فوتيه (4.6س)، اوردو ترابيزة سفرة (4.5س)
2026-09-26 | السبت | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 17 | ثيو بوفيه (14.5س)، ايفانو كومود (2.5س)، ايفانو كومود (2.5س)، ثيو كرسي سفرة (2.5س)، اوفال كومود (2.2س)، اوفال كومود (2.2س)
2026-09-26 | السبت | تشطيب التنجيد | 8.3 | 5 | 26 | 32% | 15 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)
2026-09-26 | السبت | تشطيب نوم وسفرة | 2.8 | 3 | 15.6 | 18% | 3 | ساروزي بوفيه (2.0س)، نولا ترابيزة سفرة (0.8س)، استر يوفيه (0.1س)
2026-09-27 | الأحد | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 33 | نيو نيو كيرفي ركنه (6.6س)، نيو نيو كيرفي ركنه (6.6س)، نيو نيو كيرفي ركنه (6.6س)، ستون كنبة ثنائية (5.2س)، بيكا كنبة ثنائية (4.8س)، ريتشي شازلونج (4.4س)
2026-09-27 | الأحد | التفصيل والكسوة | 50.7 | 22 | 114.3 | 44% | 24 | نيو بيكا كنبة مقاس (20 (3.1س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)
2026-09-27 | الأحد | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 11 | ساروزي بوفيه (8.8س)، كريم السواح - جزامة (8.3س)، كريم السواح - درسيينج (8.3س)، ساروزي ترابيزة سفرة (5.9س)، ثيو كرسي سفرة (2.5س)، ثيو كرسي سفرة (2.5س)
2026-09-27 | الأحد | الدهانات | 33.4 | 30 | 155.9 | 21% | 6 | ثيو بوفيه (14.5س)، اوفال كومود (4.8س)، اوفال كومود (4.8س)، ايفانو كومود (4.2س)، ايفانو كومود (4.2س)، اوردو ترابيزة سفرة (0.9س)
2026-09-27 | الأحد | تشطيب نوم وسفرة | 5.5 | 3 | 15.6 | 36% | 5 | درسينج اطفال - علام (1.5س)، تسريحة -علام (1.5س)، استر يوفيه (1.4س)، ديسك 1- علام (0.8س)، زاها ترابيزة سفرة (0.3س)
2026-09-27 | الأحد | تشطيب التنجيد | 4.9 | 5 | 26 | 19% | 16 | نيو بيكا كنبة مقاس (22 (0.4س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (0.4س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (0.4س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (0.4س)، نيو بيكا كنبة مقاس (22 (0.4س)، نيو بيكا كنبة مقاس (20 (0.4س)
2026-09-28 | الاتنين | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 31 | بيكا كنبة ثلاثية (10.6س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، نيو كيرفي ركنه (6.9س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (3.9س)، فوتيه شازلونج (3.1س)، بيكا فوتيه (2.8س)
2026-09-28 | الاتنين | التفصيل والكسوة | 65.3 | 22 | 114.3 | 57% | 21 | نيو نيو كيرفي ركنه (5.2س)، نيو نيو كيرفي ركنه (5.2س)، نيو نيو كيرفي ركنه (5.2س)، صالوني بلوك بضهر ومخدع (4.6س)، صالوني بلوك بضهر ومخدع (4.6س)، ووج سرير (4.3س)
2026-09-28 | الاتنين | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 10 | فلورا بوفيه (9.5س)، جزامة - علام (8.3س)، فلورا ترابيزة سفرة (8.0س)، ليدي بج ترابيزة سفرة (6.4س)، ساروزي ترابيزة سفرة (2.9س)، بيلاوي كومود (2.4س)
2026-09-28 | الاتنين | الدهانات | 44.7 | 30 | 155.9 | 29% | 7 | ساروزي بوفيه (12.0س)، كريم السواح - جزامة (10.1س)، كريم السواح - درسيينج (10.1س)، ساروزي ترابيزة سفرة (3.6س)، نيو نيو كيرفي ركنه (3.0س)، نيو نيو كيرفي ركنه (3.0س)
2026-09-28 | الاتنين | تشطيب التنجيد | 4.9 | 5 | 26 | 19% | 24 | سمايل بلوك زاويا (0.2س)، نيو بيكا كنبة مقاس (20 (0.2س)، فلورا كرسي سفرة (0.2س)، فلورا كرسي سفرة (0.2س)، فلورا كرسي سفرة (0.2س)، فلورا كرسي سفرة (0.2س)
2026-09-29 | الثلاثاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 28 | رجل فيل سرير (10.1س)، رجل فيل سرير (10.1س)، رجل فيل سرير (10.1س)، تويوتا كنبة (4.5س)، نوفا كنبة ثلاثية (4.2س)، نوفا كنبة ثلاثية (4.2س)
2026-09-29 | الثلاثاء | الدهانات | 66.2 | 30 | 155.9 | 42% | 10 | فلورا بوفيه (21.5س)، جزامة - علام (10.1س)، فلورا ترابيزة سفرة (8.7س)، ليدي بج ترابيزة سفرة (7.9س)، بيلاوي كومود (3.5س)، بيلاوي كومود (3.5س)
2026-09-29 | الثلاثاء | القشرة | 46.8 | 9 | 46.8 | 100% | 17 | كاتيا فوتيه (7.0س)، كاديرا ترابيزة سفرة (6.5س)، كاديرا بوفيه (5.0س)، نولا بوفيه (4.0س)، كاتيا كنبة ثلاثية (3.9س)، نيفادا كومود (3.0س)
2026-09-29 | الثلاثاء | التفصيل والكسوة | 19.7 | 22 | 114.3 | 17% | 6 | بيكا كنبة ثلاثية (4.7س)، ووج سرير (4.3س)، فوتيه شازلونج (3.2س)، نيو بيكا كنبة ثلاثية (2.8س)، بيكا كنبة ثنائية (2.8س)، بيكا فوتيه (1.8س)
2026-09-29 | الثلاثاء | تشطيب التنجيد | 6 | 5 | 26 | 23% | 17 | بيستاشيو كنبة ثنائية (1.0س)، صالوني بلوك بضهر ومخدع (0.5س)، صالوني بلوك بضهر ومخدع (0.5س)، ووج سرير (0.5س)، تويز كنبة ثلاثية (0.5س)، تويز كنبة ثلاثية (0.5س)
2026-09-30 | الأربعاء | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 31 | لافيتا كنبه ثلاثية (4.7س)، لافيتا كنبه ثلاثية (4.7س)، لافيتا كنبه ثلاثية (4.7س)، لافيتا كنبه ثنائية (4.5س)، لافيتا كنبه ثنائية (4.5س)، لافيتا كنبه ثنائية (4.5س)
2026-09-30 | الأربعاء | التفصيل والكسوة | 64.3 | 22 | 114.3 | 56% | 11 | رجل فيل سرير (12.2س)، رجل فيل سرير (12.2س)، رجل فيل سرير (12.2س)، نوفا كنبة ثنائية (6.2س)، نوفا كنبة ثنائية (6.2س)، تويوتا كنبة (4.3س)
2026-09-30 | الأربعاء | الدهانات | 59.4 | 30 | 155.9 | 38% | 17 | كاديرا بوفيه (15.0س)، نولا بوفيه (11.0س)، كاديرا ترابيزة سفرة (8.0س)، ميموريا كومود (3.5س)، ميموريا كومود (3.5س)، نيفادا كومود (3.2س)
2026-09-30 | الأربعاء | القشرة | 39.6 | 9 | 46.8 | 85% | 10 | فلورا بوفيه (9.5س)، فلورا ترابيزة سفرة (8.0س)، كاتيا كنبة ثنائية (6.3س)، Monk commode (2.6س)، Monk commode (2.6س)، كاتيا كنبة ثلاثية (2.4س)
2026-09-30 | الأربعاء | تشطيب نوم وسفرة | 5 | 3 | 15.6 | 32% | 3 | ساروزي بوفيه (2.0س)، كريم السواح - جزامة (1.5س)، كريم السواح - درسيينج (1.5س)
2026-09-30 | الأربعاء | تشطيب التنجيد | 1.2 | 5 | 26 | 4% | 4 | ووج سرير (0.5س)، بيكا كنبة ثلاثية (0.2س)، بيكا فوتيه (0.2س)، بيكا كنبة ثنائية (0.2س)
2026-10-01 | الخميس | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 42 | رجل فيل سرير (10.1س)، رجل فيل سرير (10.1س)، رجل فيل سرير (10.1س)، البباوي صوفا (5.2س)، كروك كنبة ثنائية (4.9س)، كروك كنبة ثلاثية (4.7س)
2026-10-01 | الخميس | الدهانات | 49.5 | 30 | 155.9 | 32% | 9 | فلورا بوفيه (21.5س)، فلورا ترابيزة سفرة (8.7س)، Monk commode (3.9س)، Monk commode (3.9س)، ميموريا كومود (3.5س)، ميموريا كومود (3.5س)
2026-10-01 | الخميس | التفصيل والكسوة | 43.5 | 22 | 114.3 | 38% | 15 | لافيتا كنبه ثلاثية (4.6س)، لافيتا كنبه ثلاثية (4.6س)، لافيتا كنبه ثلاثية (4.6س)، لافيتا كنبه فوتيه (3.2س)، لافيتا كنبه فوتيه (3.2س)، كريزمون بلوك زاوية (3.1س)
2026-10-01 | الخميس | تشطيب التنجيد | 6.1 | 5 | 26 | 24% | 10 | نوفا كنبة ثنائية (1.0س)، نوفا كنبة ثنائية (1.0س)، رجل فيل سرير (0.7س)، رجل فيل سرير (0.7س)، رجل فيل سرير (0.7س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)
2026-10-01 | الخميس | تشطيب نوم وسفرة | 1.8 | 3 | 15.6 | 12% | 2 | جزامة - علام (1.5س)، فلورا ترابيزة سفرة (0.3س)
2026-10-03 | السبت | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 40 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاث (13.2س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو كيرفي ركنه (6.6س)، نيو جوريا كنبة ثلاثية (5.4س)، نيو جوريا كنبة ثنائية (4.9س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (4.2س)
2026-10-03 | السبت | التفصيل والكسوة | 81.7 | 22 | 114.3 | 71% | 28 | رجل فيل سرير (12.2س)، رجل فيل سرير (12.2س)، رجل فيل سرير (12.2س)، كروك كنبة ثلاثية (4.6س)، بف روتراي (3.8س)، جوريا فويه (3.8س)
2026-10-03 | السبت | تشطيب التنجيد | 3.1 | 5 | 26 | 12% | 8 | كريزمون بلوك زاوية (0.5س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)
2026-10-03 | السبت | الدهانات | 2.8 | 30 | 155.9 | 2% | 1 | بف روتراي (2.8س)
2026-10-03 | السبت | تشطيب نوم وسفرة | 2.2 | 3 | 15.6 | 14% | 2 | نولا بوفيه (1.5س)، كاديرا بوفيه (0.8س)
2026-10-04 | الأحد | السفنجة | 98.8 | 19 | 98.8 | 100% | 25 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (8.1س)، بيكا كنبة ثنائية (8.1س)، ديفيد ركنة (6.6س)، بيكا كنبة ثنائية (6.2س)، كاتيا كنبة ثلاثية (6.1س)
2026-10-04 | الأحد | التفصيل والكسوة | 46 | 22 | 114.3 | 40% | 16 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو كيرفي ركنه (5.2س)، ليدي بيج فوتيه (3.2س)، لوليتا بلوك بضهر (3.0س)، لوليتا بلوك بضهر (3.0س)، لوليتا بلوك بضهر (3.0س)
2026-10-04 | الأحد | تشطيب التنجيد | 10.2 | 5 | 26 | 39% | 33 | لوليتا بلوك زاويا (1.2س)، لوليتا بلوك زاويا (0.8س)، رجل فيل سرير (0.7س)، رجل فيل سرير (0.7س)، رجل فيل سرير (0.7س)، اوفو كرسي سفرة (0.2س)
2026-10-04 | الأحد | الدهانات | 3 | 30 | 155.9 | 2% | 1 | نيو نيو كيرفي ركنه (3.0س)
2026-10-04 | الأحد | تشطيب نوم وسفرة | 0.3 | 3 | 15.6 | 2% | 1 | فلورا ترابيزة سفرة (0.3س)
2026-10-05 | الاتنين | التفصيل والكسوة | 67 | 22 | 114.3 | 59% | 16 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (11.6س)، ديفيد ركنة (5.2س)، نيفادا سرير (4.8س)، كاتيا كنبة ثلاثية (3.8س)، كاتيا كنبة ثنائية (3.8س)
2026-10-05 | الاتنين | تشطيب التنجيد | 6.5 | 5 | 26 | 25% | 15 | لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، لوليتا بلوك بضهر (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو بيكا كنبة ثنائية (0.4س)
2026-10-05 | الاتنين | الدهانات | 5.7 | 30 | 155.9 | 4% | 2 | ديفيد ركنة (3.0س)، بف ترابيزة ستانلس (2.8س)
2026-10-05 | الاتنين | السفنجة | 1.9 | 19 | 98.8 | 2% | 1 | بيكا كنبة ثنائية (1.9س)
2026-10-06 | الثلاثاء | تشطيب التنجيد | 6.2 | 5 | 26 | 24% | 15 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، نيو نيو بيكا كنبة ثنائ (0.8س)، كاتيا كنبة ثلاثية (0.7س)، كاتيا كنبة ثنائية (0.7س)، نيفادا سرير (0.5س)، كاتيا فوتيه (0.5س)
2026-10-06 | الثلاثاء | التفصيل والكسوة | 0.7 | 22 | 114.3 | 1% | 1 | بيكا كنبة ثنائية (0.7س)
2026-10-07 | الأربعاء | تشطيب التنجيد | 0 | 5 | 26 | 0% | 1 | بيكا كنبة ثنائية (0.0س)

## DEPT_LOAD
التاريخ | القسم | ساعات مطلوبة | الطاقة المتاحة | التحميل % | عجز | الحالة
2026-09-06 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-06 | التفصيل والكسوة | 114.3 | 114.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-06 | الدهانات | 28.8 | 155.9 | 18% | 0 | فاضي
2026-09-06 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-06 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-06 | تشطيب التنجيد | 0 | 26 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-06 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-06 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-06 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | التفصيل والكسوة | 114.3 | 114.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | الدهانات | 67.1 | 155.9 | 43% | 0 | عادي
2026-09-07 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | تشطيب التنجيد | 8.8 | 26 | 34% | 0 | عادي
2026-09-07 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-07 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | التفصيل والكسوة | 114.3 | 114.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | الدهانات | 87.2 | 155.9 | 56% | 0 | عادي
2026-09-08 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | تشطيب التنجيد | 0 | 26 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-08 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-08 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-08 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-09 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-09 | التفصيل والكسوة | 97.4 | 114.3 | 85% | 0 | عادي
2026-09-09 | الدهانات | 37.5 | 155.9 | 24% | 0 | فاضي
2026-09-09 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-09 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-09 | تشطيب التنجيد | 0 | 26 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-09 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-09 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-09 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-10 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-10 | التفصيل والكسوة | 93.1 | 114.3 | 81% | 0 | عادي
2026-09-10 | الدهانات | 38.6 | 155.9 | 25% | 0 | فاضي
2026-09-10 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-10 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-10 | تشطيب التنجيد | 0.8 | 26 | 3% | 0 | فاضي
2026-09-10 | تشطيب نوم وسفرة | 10.6 | 15.6 | 68% | 0 | عادي
2026-09-10 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-12 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-12 | التفصيل والكسوة | 95.6 | 114.3 | 84% | 0 | عادي
2026-09-12 | الدهانات | 75.7 | 155.9 | 49% | 0 | عادي
2026-09-12 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-12 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-12 | تشطيب التنجيد | 1.1 | 26 | 4% | 0 | فاضي
2026-09-12 | تشطيب نوم وسفرة | 5.2 | 15.6 | 33% | 0 | عادي
2026-09-12 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-12 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-13 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-13 | التفصيل والكسوة | 89.3 | 114.3 | 78% | 0 | عادي
2026-09-13 | الدهانات | 105.3 | 155.9 | 68% | 0 | عادي
2026-09-13 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-13 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-13 | تشطيب التنجيد | 4 | 26 | 15% | 0 | فاضي
2026-09-13 | تشطيب نوم وسفرة | 5.2 | 15.6 | 33% | 0 | عادي
2026-09-13 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-13 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-14 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-14 | التفصيل والكسوة | 100.8 | 114.3 | 88% | 0 | عادي
2026-09-14 | الدهانات | 60.6 | 155.9 | 39% | 0 | عادي
2026-09-14 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-14 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-14 | تشطيب التنجيد | 3.3 | 26 | 13% | 0 | فاضي
2026-09-14 | تشطيب نوم وسفرة | 6.6 | 15.6 | 42% | 0 | عادي
2026-09-14 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-14 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-15 | الاستانلس | 83.2 | 83.2 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-15 | التفصيل والكسوة | 87.9 | 114.3 | 77% | 0 | عادي
2026-09-15 | الدهانات | 69.4 | 155.9 | 45% | 0 | عادي
2026-09-15 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-15 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-15 | تشطيب التنجيد | 10.5 | 26 | 40% | 0 | عادي
2026-09-15 | تشطيب نوم وسفرة | 6.8 | 15.6 | 44% | 0 | عادي
2026-09-15 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-15 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-16 | الاستانلس | 59.1 | 83.2 | 71% | 0 | عادي
2026-09-16 | التفصيل والكسوة | 94.4 | 114.3 | 83% | 0 | عادي
2026-09-16 | الدهانات | 73.6 | 155.9 | 47% | 0 | عادي
2026-09-16 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-16 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-16 | تشطيب التنجيد | 8.6 | 26 | 33% | 0 | عادي
2026-09-16 | تشطيب نوم وسفرة | 3 | 15.6 | 19% | 0 | فاضي
2026-09-16 | نجارة التنجيد | 218.3 | 218.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-16 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-17 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-17 | التفصيل والكسوة | 38.9 | 114.3 | 34% | 0 | عادي
2026-09-17 | الدهانات | 56.1 | 155.9 | 36% | 0 | عادي
2026-09-17 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-17 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-17 | تشطيب التنجيد | 8.5 | 26 | 33% | 0 | عادي
2026-09-17 | تشطيب نوم وسفرة | 4.4 | 15.6 | 28% | 0 | فاضي
2026-09-17 | نجارة التنجيد | 68.9 | 218.3 | 32% | 0 | عادي
2026-09-17 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-19 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-19 | التفصيل والكسوة | 53.8 | 114.3 | 47% | 0 | عادي
2026-09-19 | الدهانات | 16.4 | 155.9 | 11% | 0 | فاضي
2026-09-19 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-19 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-19 | تشطيب التنجيد | 3.7 | 26 | 14% | 0 | فاضي
2026-09-19 | تشطيب نوم وسفرة | 6.7 | 15.6 | 43% | 0 | عادي
2026-09-19 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-19 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-20 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-20 | التفصيل والكسوة | 59.1 | 114.3 | 52% | 0 | عادي
2026-09-20 | الدهانات | 75.6 | 155.9 | 49% | 0 | عادي
2026-09-20 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-20 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-20 | تشطيب التنجيد | 6.4 | 26 | 25% | 0 | فاضي
2026-09-20 | تشطيب نوم وسفرة | 1.1 | 15.6 | 7% | 0 | فاضي
2026-09-20 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-20 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-21 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-21 | التفصيل والكسوة | 34 | 114.3 | 30% | 0 | فاضي
2026-09-21 | الدهانات | 80.8 | 155.9 | 52% | 0 | عادي
2026-09-21 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-21 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-21 | تشطيب التنجيد | 4.1 | 26 | 16% | 0 | فاضي
2026-09-21 | تشطيب نوم وسفرة | 0.9 | 15.6 | 6% | 0 | فاضي
2026-09-21 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-21 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-22 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-22 | التفصيل والكسوة | 110.7 | 114.3 | 97% | 0 | عادي
2026-09-22 | الدهانات | 65.9 | 155.9 | 42% | 0 | عادي
2026-09-22 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-22 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-22 | تشطيب التنجيد | 4.2 | 26 | 16% | 0 | فاضي
2026-09-22 | تشطيب نوم وسفرة | 1.8 | 15.6 | 12% | 0 | فاضي
2026-09-22 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-22 | نجارة النوم والسفرة | 78 | 78 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-23 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-23 | التفصيل والكسوة | 114.3 | 114.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-23 | الدهانات | 66.9 | 155.9 | 43% | 0 | عادي
2026-09-23 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-23 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-23 | تشطيب التنجيد | 9.3 | 26 | 36% | 0 | عادي
2026-09-23 | تشطيب نوم وسفرة | 4.8 | 15.6 | 31% | 0 | عادي
2026-09-23 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-23 | نجارة النوم والسفرة | 58.4 | 78 | 75% | 0 | عادي
2026-09-24 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-24 | التفصيل والكسوة | 114.3 | 114.3 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-24 | الدهانات | 91.3 | 155.9 | 59% | 0 | عادي
2026-09-24 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-24 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-24 | تشطيب التنجيد | 7.9 | 26 | 30% | 0 | عادي
2026-09-24 | تشطيب نوم وسفرة | 1.5 | 15.6 | 10% | 0 | فاضي
2026-09-24 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-24 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-26 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-26 | التفصيل والكسوة | 78.1 | 114.3 | 68% | 0 | عادي
2026-09-26 | الدهانات | 50.5 | 155.9 | 32% | 0 | عادي
2026-09-26 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-26 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-26 | تشطيب التنجيد | 8.3 | 26 | 32% | 0 | عادي
2026-09-26 | تشطيب نوم وسفرة | 2.8 | 15.6 | 18% | 0 | فاضي
2026-09-26 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-26 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-27 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-27 | التفصيل والكسوة | 50.7 | 114.3 | 44% | 0 | عادي
2026-09-27 | الدهانات | 33.4 | 155.9 | 21% | 0 | فاضي
2026-09-27 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-27 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-27 | تشطيب التنجيد | 4.9 | 26 | 19% | 0 | فاضي
2026-09-27 | تشطيب نوم وسفرة | 5.5 | 15.6 | 36% | 0 | عادي
2026-09-27 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-27 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-28 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-28 | التفصيل والكسوة | 65.3 | 114.3 | 57% | 0 | عادي
2026-09-28 | الدهانات | 44.7 | 155.9 | 29% | 0 | فاضي
2026-09-28 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-28 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-28 | تشطيب التنجيد | 4.9 | 26 | 19% | 0 | فاضي
2026-09-28 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-28 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-28 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-29 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-29 | التفصيل والكسوة | 19.7 | 114.3 | 17% | 0 | فاضي
2026-09-29 | الدهانات | 66.2 | 155.9 | 42% | 0 | عادي
2026-09-29 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-29 | القشرة | 46.8 | 46.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-29 | تشطيب التنجيد | 6 | 26 | 23% | 0 | فاضي
2026-09-29 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-29 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-29 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-30 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-30 | التفصيل والكسوة | 64.3 | 114.3 | 56% | 0 | عادي
2026-09-30 | الدهانات | 59.4 | 155.9 | 38% | 0 | عادي
2026-09-30 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-09-30 | القشرة | 39.6 | 46.8 | 85% | 0 | عادي
2026-09-30 | تشطيب التنجيد | 1.2 | 26 | 4% | 0 | فاضي
2026-09-30 | تشطيب نوم وسفرة | 5 | 15.6 | 32% | 0 | عادي
2026-09-30 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-09-30 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-01 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-01 | التفصيل والكسوة | 43.5 | 114.3 | 38% | 0 | عادي
2026-10-01 | الدهانات | 49.5 | 155.9 | 32% | 0 | عادي
2026-10-01 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-10-01 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-01 | تشطيب التنجيد | 6.1 | 26 | 24% | 0 | فاضي
2026-10-01 | تشطيب نوم وسفرة | 1.8 | 15.6 | 12% | 0 | فاضي
2026-10-01 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-01 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-03 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-03 | التفصيل والكسوة | 81.7 | 114.3 | 71% | 0 | عادي
2026-10-03 | الدهانات | 2.8 | 155.9 | 2% | 0 | فاضي
2026-10-03 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-10-03 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-03 | تشطيب التنجيد | 3.1 | 26 | 12% | 0 | فاضي
2026-10-03 | تشطيب نوم وسفرة | 2.2 | 15.6 | 14% | 0 | فاضي
2026-10-03 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-03 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-04 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-04 | التفصيل والكسوة | 46 | 114.3 | 40% | 0 | عادي
2026-10-04 | الدهانات | 3 | 155.9 | 2% | 0 | فاضي
2026-10-04 | السفنجة | 98.8 | 98.8 | 100% | 0 | مختنق
2026-10-04 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-04 | تشطيب التنجيد | 10.2 | 26 | 39% | 0 | عادي
2026-10-04 | تشطيب نوم وسفرة | 0.3 | 15.6 | 2% | 0 | فاضي
2026-10-04 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-04 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-05 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-05 | التفصيل والكسوة | 67 | 114.3 | 59% | 0 | عادي
2026-10-05 | الدهانات | 5.7 | 155.9 | 4% | 0 | فاضي
2026-10-05 | السفنجة | 1.9 | 98.8 | 2% | 0 | فاضي
2026-10-05 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-05 | تشطيب التنجيد | 6.5 | 26 | 25% | 0 | فاضي
2026-10-05 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-05 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-05 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | التفصيل والكسوة | 0.7 | 114.3 | 1% | 0 | فاضي
2026-10-06 | الدهانات | 0 | 155.9 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | السفنجة | 0 | 98.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | تشطيب التنجيد | 6.2 | 26 | 24% | 0 | فاضي
2026-10-06 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-06 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | الاستانلس | 0 | 83.2 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | التفصيل والكسوة | 0 | 114.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | الدهانات | 0 | 155.9 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | السفنجة | 0 | 98.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | القشرة | 0 | 46.8 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | تشطيب التنجيد | 0 | 26 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | تشطيب نوم وسفرة | 0 | 15.6 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | نجارة التنجيد | 0 | 218.3 | 0% | 0 | فاضي
2026-10-07 | نجارة النوم والسفرة | 0 | 78 | 0% | 0 | فاضي

## CAPACITY
القسم | عدد العمال | ساعات خام/فرد | الكفاءة | هامش الأمان | طاقة الفرد الفعلية | طاقة القسم/يوم | طاقة السهر/يوم | إجمالي الشغل (ساعة) | أيام شغل | أيام محمّلة 100%
السفنجة | 19 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 98.8 | 40.4 | 2471 | 25 | 25
نجارة التنجيد | 42 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 218.3 | 89.3 | 2252 | 10.3 | 10
التفصيل والكسوة | 22 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 114.3 | 46.8 | 2044 | 17.9 | 5
الدهانات | 30 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 155.9 | 63.8 | 1412 | 9.1 | 0
نجارة النوم والسفرة | 15 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 78 | 31.9 | 1228 | 15.7 | 15
القشرة | 9 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 46.8 | 19.1 | 1022 | 21.8 | 21
الاستانلس | 16 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 83.2 | 34 | 808 | 9.7 | 9
تشطيب التنجيد | 5 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 26 | 10.6 | 139 | 5.3 | 0
تشطيب نوم وسفرة | 3 | 8 | 75% | 10% | 5.2 | 15.6 | 6.4 | 76 | 4.9 | 0

## CNC_QUEUE
التاريخ | عدد الشغلانات | زمن خام (س) | بعد تجميع المتشابه | المستخدم من الماكينة | التحميل % | منتظر لبكرة (س) | المنتجات
2026-09-12 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19% | 0 | نيو ويف ترابيزة سفرة
2026-09-15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12% | 0 | اوفال كومود، نيفادا تسريحة
2026-09-16 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4% | 0 | ساروزي بوفيه
2026-09-17 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4% | 0 | ثيو بوفيه
2026-09-19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12% | 0 | اوفال كومود، زاها ترابيزة سفرة
2026-09-20 | 4 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 21% | 0 | ايفانو كومود، ثيو بوفيه، زاها ترابيزة سفرة، ساروزي بوفيه
2026-09-22 | 2 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 23% | 0 | كاديرا بوفيه، نيفادا كومود
2026-09-23 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4% | 0 | زاها ترابيزة سفرة

## OVERTIME
التاريخ | القسم | عدد اللي يسهروا | إجمالي عمال القسم | العجز (ساعة فعلية) | ساعات السهر الحقيقية | سبب السهر (أنهي أوردر)
2026-09-06 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا
2026-09-06 | التفصيل والكسوة | 7 | 22 | 13.9 | 31.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-06 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا، تريكس كنبة ثنائية
2026-09-06 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | كاتيا كنبة ثلاثية، جي الفا فوتيه
2026-09-06 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | هاربر ركنة حرف U (اريكة)، هاربر ركنة حرف U (اريكة)
2026-09-06 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | فلوتد كونصول (اريكة)، سولو ديسك (اريكة)
2026-09-07 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا
2026-09-07 | التفصيل والكسوة | 22 | 22 | 46.8 | 99 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا
2026-09-07 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | جي الفا كنبة ثنائية، هاربر ركنة حرف U (اريكة)
2026-09-07 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | كاتيا كنبة ثنائية، فلوتيد تي في يونت (اريكة)
2026-09-07 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، لوتس سرير
2026-09-07 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | بيلي تي فيونت (اريكة)، بيلي تي فيونت (اريكة)
2026-09-08 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا
2026-09-08 | التفصيل والكسوة | 16 | 22 | 33.9 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا، ماتشا فوتيه (اريكة)
2026-09-08 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | البباوي صوفا، البباوي صوفا
2026-09-08 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | بيلي تي فيونت (اريكة)، بيلي تي فيونت (اريكة)
2026-09-08 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، فيكتوريا ركنه
2026-09-08 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | بيرلا تى فى (اريكة)، بيرلا تى فى (اريكة)
2026-09-09 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا
2026-09-09 | التفصيل والكسوة | 9 | 22 | 17.3 | 40.5 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا، فوتية muse
2026-09-09 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | رجل فيل سرير، حرف U ترابيزة رئيسية
2026-09-09 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | بالما تسريحه (اريكة)، بالما تسريحه (اريكة)
2026-09-09 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، فيكتوريا ركنه
2026-09-09 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | استر ترابيزة سفرة، جانا حازم - بوفيه
2026-09-10 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا، استر كرسي سفرة
2026-09-10 | التفصيل والكسوة | 8 | 22 | 17 | 36 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي ا، رجل فيل سرير
2026-09-10 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية، رجل فيل سرير
2026-09-10 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | جانا حازم - نيش، بالما تسريحه (اريكة)
2026-09-10 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، رجل فيل سرير
2026-09-10 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | كاتيا تسريحة، ام شامة - درسينج - 1
2026-09-12 | الاستانلس | 16 | 16 | 34 | 72 | دريم كنبة ثنائية، دريم كنبة ثنائية
2026-09-12 | التفصيل والكسوة | 10 | 22 | 21.2 | 45 | رجل فيل سرير، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-12 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية، بيكا كنبة ثلاثية
2026-09-12 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | كاتيا تسريحة، نيو ويف ترابيزة سفرة
2026-09-12 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، رجل فيل سرير
2026-09-12 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | ساندرا ترابيزة جانبية، عاصم - بوفيه
2026-09-13 | الاستانلس | 11 | 16 | 21.3 | 49.5 | نولا بوفيه، استر كرسي سفرة
2026-09-13 | التفصيل والكسوة | 1 | 22 | 1.4 | 4.5 | رجل فيل سرير، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-13 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | بابلز سرير، فيكتوريا ركنه
2026-09-13 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | ام شامة - درسينج ماستر، ام شامة -تسريحة 2
2026-09-13 | نجارة التنجيد | 42 | 42 | 89.3 | 189 | رجل فيل سرير، نيو نيو كيرفي ركنه
2026-09-13 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | ساروزي بوفيه، نيفادا تسريحة
2026-09-14 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | ستون كنبة ثلاثية، رجل فيل سرير
2026-09-14 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | احمد زكريا - نيش، كاتيا فوتيه
2026-09-14 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | ثيو بوفيه، استر يوفيه
2026-09-15 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | بيكا كنبة ثنائية، بيكا كنبة ثنائية
2026-09-15 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | برواز تسريحة، عاصم - تسريحة ماستر
2026-09-15 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | زاها بوفيه، زاها بوفيه
2026-09-16 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | بيكا كنبة ثنائية، بيكا كنبة ثنائية
2026-09-16 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | ساروزي ترابيزة سفرة، عاصم - نيش
2026-09-16 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | ساروزي بوفيه، فلورا ترابيزة سفرة
2026-09-17 | التفصيل والكسوة | 10 | 22 | 20 | 45 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-17 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-17 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | ساروزي بوفيه، استر يوفيه
2026-09-17 | نجارة النوم والسفرة | 15 | 15 | 31.9 | 67.5 | زاها بوفيه، ليدي بج ترابيزة سفرة
2026-09-19 | التفصيل والكسوة | 22 | 22 | 46.8 | 99 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-19 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم، نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم
2026-09-19 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | ثيو بوفيه، اوردو ترابيزة سفرة
2026-09-20 | التفصيل والكسوة | 7 | 22 | 13.2 | 31.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-20 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | بيكا كنبة ثنائية، بيكا كنبة ثنائية
2026-09-20 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | ثيو بوفيه، اوردو ترابيزة سفرة
2026-09-21 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو نيو كيرفي ركنه، نيو نيو كيرفي ركنه
2026-09-21 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | فلورا بوفيه، ساروزي بوفيه
2026-09-22 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | رجل فيل سرير، رجل فيل سرير
2026-09-22 | القشرة | 9 | 9 | 19.1 | 40.5 | كاتيا فوتيه، ليدي بج ترابيزة سفرة
2026-09-23 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | رجل فيل سرير، رجل فيل سرير
2026-09-24 | السفنجة | 19 | 19 | 40.4 | 85.5 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية
2026-09-26 | السفنجة | 4 | 19 | 6.4 | 18 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية، نيو نيو بيكا كنبة ثنائية

## DELIVERY
كود الأمر | المنتج | الكمية | الأولوية | المجموعة | التسليم المطلوب | متفائل | واقعي (اعتمد عليه) | متشائم | متأخر (يوم) | الثقة | مصدر الوقت
MO-2026-00283 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | -4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00282 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | -4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00281 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | -4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00280 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | -4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00279 | اوردين ترابيزة صغيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | -4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000034-1/6 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00288 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00287 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00286 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00285 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00284 | اوردين ترابيزة كبيرة (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00081 | stand mirror | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000060-3/12 | خشب ترابيزة سايد | 1 | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00059 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00098 | ووج سرير | 1 | P1 | معرض — محمد جودة محمود | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000033-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | عالية | مسار من الملف
FXN-000007-3/4 | جوريا فويه | 1 | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00198 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00197 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00196 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000053-3/13 | بيكا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000053-2/13 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000054-3/11 | بيكا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000054-2/11 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000052-3/3 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000052-2/3 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00163 | كرسي اريكة | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00006 | كرسي ستانلس اريكة | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00275 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00274 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00273 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00272 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00271 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00270 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00269 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00268 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00267 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00266 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00265 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00264 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00263 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00262 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00261 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00260 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00259 | هاربر ركنة حرف U (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00258 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00257 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00256 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00255 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00254 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00253 | بابلي فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00252 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00251 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00250 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00249 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00248 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | -2 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000044-1/1 | جانا حازم مرايا | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00082 | Stone dinning table | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00093 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00092 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00030 | تريكس كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00094 | Italian double sofa | 1 | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية"
FXN-000085-3/9 | جي الفا فوتيه | 1 | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000085-2/9 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000085-1/9 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — محمد الشبراوي | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00034 | البباوي صوفا | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00035 | ايفانو سرير | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000034-5/6 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000034-4/6 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000034-3/6 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00083 | triangle table | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00044 | Square coffe table | 1 | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00162 | فوتية muse | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00247 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00246 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00245 | تورين فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00244 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00243 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00242 | ماتشا فوتيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000101-1/1 | هاربر ركنة حرف L (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000065-1/15 | البباوي صوفا | 1 | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | عالية | مسار من الملف
FXN-000060-2/12 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00097 | لونا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00096 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — زياد عبده الجندي | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 4 | عالية | مسار من الملف
FXN-000077-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | P1 | معرض — شذي نور الدين | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00221 | ميموريا سرير | 1 | P1 | معرض — محمد جودة محمود | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00058 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000028-3/4 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000028-2/4 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00065 | ريبون مرايا | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000014-10/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-8/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-7/11 | نيو لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-9/11 | نيو لوليتا بلوك زاويا | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | -1 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00355 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00354 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00353 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00352 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00351 | فلوتيد تي في يونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00350 | فلوتد كونصول (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00349 | سولو ديسك (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00348 | سولو ديسك (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00347 | سولو ديسك (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 0 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
FXN-000028-1/4 | ريتشي شازلونج | 1 | P1 | معرض — السيد حسن | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00145 | جي الفا فوتيه | 1 | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00144 | جي الفا فوتيه | 1 | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00016 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00015 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00014 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00013 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00012 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00011 | بلوم كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00008 | كروك فوتيه | 1 | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00009 | كروك كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00079 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00076 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00075 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00074 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00024 | ايفانو سرير | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000029-3/4 | نيو مولان فوتيه | 1 | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000029-1/4 | نيو مولان كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000013-1/1 | زجزاج مرايا | 1 | P1 | معرض — جاك | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000049-3/3 | سارة فاروق مرايا | 1 | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000049-2/3 | سارة فاروق مرايا | 1 | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00316 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00315 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00314 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00313 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00312 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00311 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00310 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00309 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
FXN-000029-2/4 | نيو مولان كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — السيد محمد | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 5 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00147 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 5 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00146 | جي الفا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — نادين معتز | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 5 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000009-4/5 | نيو مولان فوتيه | 1 | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000009-3/5 | نيو مولان فوتيه | 1 | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000009-1/5 | نيو مولان كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000009-2/5 | نيو مولان كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3 | عالية | مسار من الملف
FXN-000011-10/21 | اتووم كومود | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 3 | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000011-9/21 | اتووم كومود | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 3 | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000011-4/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 3 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00308 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00307 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00306 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00305 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00304 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00303 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00302 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
SPIDER-128 | سبايدر كرسي سفرة (الكرسي الاستالس) | 128 | P1 | عمرو حسن — 128 كرسي | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | متوسطة | ملف مسار منفصل
MO-2026-00048 | وينج كومود | 1 | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00032 | فوتيه كلاود | 1 | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00031 | فوتيه كلاود | 1 | P1 | معرض — محمد علي عوض | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00039 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00038 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000065-5/15 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000065-4/15 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000065-3/15 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00124 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00123 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00122 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00121 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00120 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00119 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00118 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00117 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00102 | استر ترابيزة سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00084 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-3/21 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4 | عالية | مسار من الملف
FXN-000011-2/21 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 4 | عالية | مسار من الملف
FXN-000011-1/21 | ريتشي شازلونج | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 4 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000048-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 4 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000014-4/11 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000047-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000047-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 3 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000014-3/11 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 3 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00301 | بيلي تي فيونت (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00300 | بيلي بوفيه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00298 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00297 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00296 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00295 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00294 | بيرلا تى فى (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00085 | بف تسريحة - شادي شبورة | 1 | P1 | معرض — شادي بشارة | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
MO-2026-00046 | رول بانكيت | 1 | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
MO-2026-00047 | وينج كومود | 1 | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00108 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00107 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00106 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00105 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00104 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00103 | استر كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — صابر محمد خالد | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00141 | ايفانو بف تسريحة | 1 | P1 | معرض — سمر سمير | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
MO-2026-00142 | ميموريا كومود | 1 | P1 | معرض — سمر سمير | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00037 | بيلاوي كومود | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00036 | بيلاوي كومود | 1 | P1 | معرض — مصطفي عبد الهادي | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000034-2/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — احمد الطيبي | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
FXN-000065-2/15 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — جورج نبيل | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00125 | جانا حازم - سفرة | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
MO-2026-00041 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — عبد الرحمن صافي | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00040 | نيست فوتيه | 1 | P1 | معرض — عبد الرحمن صافي | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000006-1/1 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — محمود علي بكر | 2026-09-06 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000033-3/4 | لوليتا فوتيه | 1 | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000033-2/4 | لوليتا فوتيه | 1 | P1 | معرض — شادي جمال | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00010 | كروك كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — كارولين سالم | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
MO-2026-00066 | زجزاج فوتيه | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000007-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000008-1/4 | هالاند كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000008-2/4 | هالاند كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000009-5/5 | حرف U ترابيزة رئيسية | 1 | P1 | معرض — خالد الحسيني الوكيل | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
FXN-000011-14/21 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 5 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-13/21 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 5 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-12/21 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 5 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000014-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00199 | نوتيلا بلوك زاويا | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00155 | كنبة ماجستك ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية"
MO-2026-00053 | ويفر بلوك بدون ضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00054 | ويفر بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00056 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 4 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00055 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 4 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00293 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00292 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00291 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00290 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00289 | بالما تسريحه (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00278 | الينا كونصول (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00277 | الينا كونصول (اريكة) | 1 | P1 | أريكة — تجاري عاجل | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | عالية | مسار من الملف
FXN-000060-4/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10 | عالية | مسار من الملف
FXN-000060-1/12 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — رفيق مجدي | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00045 | بف -احمد اايمن | 1 | P1 | معرض — احمد ايمن | 2026-09-05 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 10 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
MO-2026-00060 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — اسلام عزت | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00101 | اتووم بانكت | 1 | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00100 | اتووم بانكت | 1 | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00099 | اتووم بانكت | 1 | P1 | معرض — محمد يعقوب | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 9 | عالية | مسار من الملف
FXN-000030-3/4 | انستازيا فوتيه | 1 | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 9 | عالية | مسار من الملف
FXN-000030-1/4 | انستازيا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 9 | عالية | مسار من الملف
FXN-000030-2/4 | انستازيا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — جوزيف وجيه | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00148 | لوتس سرير | 1 | P1 | معرض — عمر علي شطا | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 9 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00017 | نيو ويف ترابيزة سفرة | 1 | P1 | معرض — امجد عبد المحسن | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00072 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00071 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00070 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00069 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00068 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00067 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | P1 | معرض — منصور سالم | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00023 | رجل فيل سرير | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00029 | كاتيا كومود | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00028 | كاتيا كومود | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00027 | كاتيا كومود | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00026 | كاتيا كومود | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000031-1/2 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — مني عمر | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
FXN-000031-2/2 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — مني عمر | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 8 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00134 | بف روتراي | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000007-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — انس حجاج | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000008-3/4 | ستور فوتيه | 1 | P1 | معرض — محمد محيي الدين | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000049-1/3 | سارة فاروق بانكت | 1 | P1 | معرض — سارة فاروق | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000011-8/21 | اتووم بانكت | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000059-1/18 | فيكتوريا ركنه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
MO-2026-00154 | كنبة ماجستك ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
MO-2026-00157 | كنبة ماجستك ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
MO-2026-00156 | فوتية ماجيستيك | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 5 | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00127 | جانا حازم - نيش | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00126 | جانا حازم - بوفيه | 1 | P1 | معرض — جني حازم | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "بوفيه"
MO-2026-00137 | ميموريا كومود | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00136 | ميموريا كومود | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00138 | وينج كومود | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00135 | كاتيا كومود | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 8 | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000011-7/21 | اتووم سرير | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000038-1/1 | ووج سرير | 1 | P1 | معرض — | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000048-1/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000048-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — جهاد طارق | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 7 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-6/11 | جوريا فويه | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-5/11 | جوريا فويه | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000047-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000010-1/1 | رجل فيل سرير | 1 | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000014-2/11 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — روبيرجرجس | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000023-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 6 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000023-2/5 | لونا كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 6 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00193 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00194 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00195 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | عالية | مسار من الملف
FXN-000053-1/13 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 6 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000063-3/11 | تويز فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 6 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000022-1/2 | روزيتا ركنة | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 6 | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
MO-2026-00025 | كاتيا تسريحة | 1 | P1 | معرض — محمود عصام الدين | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 10 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00130 | ام شامة - درسينج - 1 | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 9 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000011-11/21 | اركي سرير | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-20/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-19/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-18/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-17/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-16/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-15/21 | زين كرسي سفرة | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-5/21 | هالاند كنبة ثلاثية | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000011-6/21 | هالاند كنبة ثنائية | 1 | P1 | معرض — محمد وحيد | 2026-09-09 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 8 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000023-4/5 | لونا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000023-3/5 | لونا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00206 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00205 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00207 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00210 | كلارا ترابيزة سفرة | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
FXN-000100-1/3 | جرس بف | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000063-1/11 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000063-2/11 | تويز كنبة ثنلئية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000056-3/11 | انستازيا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000056-1/11 | انستازيا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000056-2/11 | انستازيا كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000054-1/11 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000039-4/5 | بيكا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000039-3/5 | كريزمون بلوك بضهر شازلونج | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بلوك"
FXN-000052-1/3 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000081-1/2 | جرس بف | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000080-1/3 | جرس بف | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000078-3/3 | جرس بف | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000051-6/11 | برادايس فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000051-4/11 | برادايس كنب ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000051-5/11 | برادايس كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 7 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00131 | ام شامة - درسينج -2 | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00129 | ام شامة - درسينج ماستر | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00132 | ام شامة -تسريحة 2 | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00128 | ام شامة -تسريحة 3 | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000106-3/3 | خشب ترابيزة سايد | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 9 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000105-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 9 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000081-2/2 | خشب ترابيزة سايد | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 9 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
FXN-000079-1/1 | مرايا بيضاوية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 9 | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00133 | ام شامة -تسريحة 1 | 1 | P1 | معرض — ام شامة | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 12 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000047-4/11 | ساندرا ترابيزة جانبية | 1 | P1 | معرض — اسلام فوزي | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 10 | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة جانبية"
MO-2026-00209 | احمد زكريا - نيش | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 11 | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000026-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 11 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000026-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 11 | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000026-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | P1 | مصنع — الأسبوع الحالي | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 11 | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00158 | وردة فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00159 | وردة فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00003 | موون ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00004 | موون ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00140 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | عالية | مسار من الملف
MO-2026-00064 | كيرفي - مرايا | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | — | متوسطة | مسار يدوي (منك)
MO-2026-00165 | جوريا فويه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-6/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-5/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-4/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-3/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-2/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000038-1/8 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | عالية | مسار من الملف
BPO-000037-3/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000037-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000037-1/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00061 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000088-12/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000088-11/16 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00781 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00401 | هالو ترابيزة وسط | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00400 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00399 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00398 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00397 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00396 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00395 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00394 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00393 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00391 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00390 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00389 | هالو ترابيزة كبيرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000090-12/12 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
BPO-000028-4/4 | دريم فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000028-3/4 | دريم فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000037-2/6 | MK-1 ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000043-4/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000042-5/5 | حرف B ترابيزة رئيسية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
MO-2026-00043 | ترابيزة رئيسية حرف يو | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة رئيسية"
FXN-000032-14/15 | لوليتا بلوك بدون ضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | — | عالية | مسار من الملف
FXN-000059-2/18 | فيكتوريا ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
MO-2026-00183 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00184 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00185 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00186 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00230 | عاصم - سرير ماستر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
MO-2026-00229 | عاصم - سرير اطفال | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
MO-2026-00225 | عاصم - كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00062 | ستون فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000028-2/4 | دريم فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000028-1/4 | دريم فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000026-3/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000026-2/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000026-1/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000025-1/1 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000015-1/4 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-2/24 | استر ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000036-4/16 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000042-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00063 | ستون كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-3/15 | ريتشي بلوك بضهر فقط | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-2/15 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-1/15 | ريتشي شازلونج | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000088-8/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-7/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-6/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-5/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-4/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-3/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-2/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000088-1/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-8/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-7/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-6/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-5/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-4/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-3/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-2/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-1/9 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000089-9/9 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-8/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-7/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-6/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-5/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-4/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-3/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-2/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000043-1/14 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000015-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-13/24 | صالوني بلوك بضهر فقط | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-14/24 | صالوني بلوك زوية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00173 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00172 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00171 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00170 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00169 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00168 | نوتيلا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000061-1/4 | اتووم سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000024-1/5 | لونا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000024-2/5 | لونا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00216 | بابلز سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
MNT-MO-2026-00474-001 | لوتي بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00213 | لوتس سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00166 | جوريا فويه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00167 | جوريا فويه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000086-1/4 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000049-2/2 | لافلي فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000049-1/2 | لافلي فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000048-1/1 | بلوم فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
BPO-000046-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
BPO-000046-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
FXN-000061-3/4 | اتووم كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000061-2/4 | اتووم كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000024-4/5 | لونا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000024-3/5 | لونا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00188 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00190 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00192 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-12/15 | اتووم سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000047-3/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000047-2/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000047-1/3 | دريم كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-6/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-5/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-4/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-3/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-2/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000045-1/6 | ضهر مفتوح كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-7/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-6/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-5/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-4/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-3/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-2/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000044-1/7 | روك كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-7/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-14/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-13/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-12/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-11/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-10/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-9/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-8/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-7/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-6/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-5/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-4/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-3/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-2/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000041-1/15 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00111 | زاها بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000032-1/15 | استر ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-6/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-5/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-4/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-3/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-2/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000042-1/7 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-19/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-18/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-17/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000074-2/6 | زاها بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000025-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000025-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000025-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000061-4/4 | اتووم بانكت | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00217 | برواز تسريحة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00224 | عاصم - سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
FXN-000087-14/15 | اتووم كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-13/15 | اتووم كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000087-15/15 | اركي سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000088-10/16 | اوفال كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000088-9/16 | اوفال كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000088-13/16 | كاديرا ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
FXN-000088-14/16 | نيفادا تسريحة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000088-16/16 | وينج كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000088-15/16 | وينج كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00782 | اوفو ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-16/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-15/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-14/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-13/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-12/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-11/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-10/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-9/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-8/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-7/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-6/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-5/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00112 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00203 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00204 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00202 | كاتيا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00228 | عاصم - تسريحة ماستر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00222 | عاصم - بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "بوفيه"
MO-2026-00234 | عاصم - نيش | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
BPO-000052-2/2 | ساروزي ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000040-4/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-3/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-2/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000040-1/19 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000041-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-25/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-24/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-23/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-22/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-21/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-20/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-19/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000012-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00358 | نورما كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00357 | نورما كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00356 | نورما كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000041-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
FXN-000074-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | — | متوسطة | مسار من الملف
MO-2026-00223 | عاصم - درسينج | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
BPO-000039-18/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-17/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-16/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-15/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-14/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-13/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-12/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-11/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-10/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-9/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000023-1/1 | جي الفا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00236 | كومود - علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000091-12/24 | ووج كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00239 | ووج كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00238 | كومود - علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00237 | كومود - علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000073-2/6 | زاها بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000051-2/2 | ساروزي بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-8/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-7/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-6/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-5/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-4/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-3/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000039-2/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000039-1/31 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000041-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000090-3/12 | سمايل بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000090-2/12 | سمايل بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000090-5/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000029-1/1 | روزيتا ركنة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
BPO-000027-2/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
BPO-000027-1/2 | دريم كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
FXN-000015-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-8/16 | اوردو ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-9/16 | ثيو بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-16/16 | مرايا بيضاوية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | منخفضة | مسار يدوي (منك)
FXN-000045-3/3 | بيلاوي كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000045-2/3 | بيلاوي كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000083-1/10 | نولا ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | متوسطة | مسار من الملف
BPO-000031-1/1 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000030-2/2 | ستور فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000030-1/2 | ستور فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000090-4/12 | سمايل بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000022-5/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000022-4/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000022-3/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000022-2/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000022-1/5 | نيو بيكا كنبة مقاس (220 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-7/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-6/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-5/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-4/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-3/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000021-2/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
FXN-000016-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-1/24 | استر يوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "بوفيه"
BPO-000011-1/1 | ستون كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000010-1/2 | ريتشي شازلونج | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000009-2/2 | ريتشي بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000006-1/1 | نيو مولان فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000020-1/2 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000019-1/2 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-27/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-26/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-25/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-24/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00220 | ديسك 1- علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كونصول"
MO-2026-00219 | درسينج اطفال - علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00218 | تسريحة -علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000076-2/10 | اوردو ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000071-3/3 | اوفال كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000071-2/3 | اوفال كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000070-2/3 | ايفانو كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000070-1/3 | ايفانو كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-1/10 | ثيو بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000073-1/6 | زاها ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-29 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000021-1/7 | نيو بيكا كنبة مقاس (200 سم) | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "نيو بيكا كنبة"
BPO-000020-12/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-11/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-10/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-9/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-8/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-7/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-6/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-5/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-4/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-3/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-2/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000020-1/12 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000090-1/12 | سمايل بلوك زاويا | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-10/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-9/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-8/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-7/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-6/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-5/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-4/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-3/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-2/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000013-1/1 | دريم كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
BPO-000004-3/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
BPO-000004-2/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
BPO-000004-1/3 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
BPO-000003-23/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-22/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-21/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-20/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-19/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-18/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-17/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-16/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-15/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-14/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-13/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-12/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-11/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-10/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-9/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-8/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-7/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-6/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-5/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-4/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-3/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-2/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000003-1/31 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00241 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000017-1/12 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-10/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-9/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-8/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-7/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-6/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-5/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-4/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-3/24 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000014-1/1 | بيستاشيو كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-16/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-15/24 | صالوني بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000091-11/24 | ووج سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000005-4/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000005-3/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000005-2/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
BPO-000005-1/5 | تويز كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00240 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00235 | فوتيه شازلونج | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00214 | نيو كيرفي ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00212 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000035-3/4 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00208 | زين كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-6/16 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-15/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000036-14/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000036-13/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00191 | نيو هالاند كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-12/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00189 | نيو هالاند كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-11/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00187 | نيو هالاند فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-10/16 | نيو سيول كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00180 | نوفا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00179 | نوفا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000099-1/8 | ساروزي ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00019 | بيلاوي كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
MO-2026-00018 | بيلاوي كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000097-1/3 | فلورا بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000072-3/3 | كاتيا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000072-2/3 | كاتيا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000021-3/4 | بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000021-1/4 | بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000021-2/4 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00215 | ووج سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00211 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00178 | نوفا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00177 | نوفا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00176 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية"
FXN-000037-5/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000037-4/6 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00109 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000045-1/3 | ليني سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000043-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00115 | ليني سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00110 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000042-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000058-1/3 | عبد الرحمن سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
FXN-000058-3/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
FXN-000058-2/3 | عبد الرحمن سرير اطفال | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
FXN-000064-4/20 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية"
FXN-000064-3/20 | لافيتا كنبه ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثنائية"
FXN-000099-2/8 | ساروزي بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00022 | كريم السواح - جزامة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
MO-2026-00021 | كريم السواح - درسيينج | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000082-1/10 | ليدي بج ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
FXN-000068-3/3 | ميموريا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000068-2/3 | ميموريا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000083-10/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-9/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-8/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-7/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-6/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-5/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-4/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-3/10 | نولا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-1/10 | كاديرا ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ترابيزة سفرة"
FXN-000069-2/2 | نيفادا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-04 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000035-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000035-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-3/16 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-2/16 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-1/16 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000036-5/16 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000037-1/6 | تويوتا كنبة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة"
FXN-000037-3/6 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00182 | نوفا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00181 | نوفا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00175 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
MO-2026-00174 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
MO-2026-00152 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000064-2/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
FXN-000064-1/20 | لافيتا كنبه ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
FXN-000064-6/20 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000093-2/2 | البباوي صوفا | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000070-3/3 | ايفانو سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000074-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000074-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000097-2/3 | فلورا ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000094-3/9 | كروك فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000094-2/9 | كروك كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000099-8/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000099-7/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000099-6/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
MO-2026-00005 | جزامة - علام | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "تسريحة"
FXN-000099-5/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000099-4/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000099-3/8 | لورانس كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-10/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-9/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000066-3/3 | Monk commode | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000066-2/3 | Monk commode | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000098-2/3 | فلورا بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000067-3/3 | ميموريا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000067-2/3 | ميموريا كومود | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كومود"
FXN-000046-2/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000046-1/3 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00114 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00113 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000043-1/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000043-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000042-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000039-1/5 | كريزمون بلوك زاوية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "بلوك"
FXN-000064-5/20 | لافيتا كنبه فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000094-1/9 | كروك كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كنبة ثلاثية"
FXN-000082-8/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-7/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-6/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-5/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-4/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000082-3/10 | ليدي بج كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "كرسي سفرة"
FXN-000072-1/3 | ليني سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000068-1/3 | ميموريا سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000083-2/10 | نولا بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000095-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000095-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000092-4/10 | ويفر بلوك بدون ضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000092-3/10 | ويفر بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000092-2/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000092-1/10 | ويفر بلوك بضهر ومخدع | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-2/10 | كاديرا بوفيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000018-3/5 | نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000017-3/4 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000017-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-8/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-7/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-6/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-5/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-4/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-3/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-2/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000084-1/8 | اوفو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00050 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00049 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-10/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
MO-2026-00042 | بف روتراي | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000076-9/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-8/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-7/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-6/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-5/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-4/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000076-3/10 | ثيو كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000095-3/10 | جوريا فويه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000071-1/3 | رجل فيل سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000074-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000074-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000097-3/3 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-13/15 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000082-2/10 | ليدي بيج فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "فوتيه"
FXN-000093-1/2 | نيو نيو كيرفي ركنه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
FXN-000075-10/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-9/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-8/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-7/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-6/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-5/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000018-1/5 | نيو بيكا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000066-1/3 | Monk Bed | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "سرير"
FXN-000073-6/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000073-5/6 | زاها كرسي سفرة كبير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000098-1/3 | فلورا ترابيزة سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000067-1/3 | ميموريا سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000096-1/10 | نيو جوريا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000096-2/10 | نيو جوريا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000005-3/3 | نيو نيو بيكا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-12/15 | لوليتا بلوك زاويا | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-11/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-10/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-9/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-8/15 | لوليتا بلوك بضهر | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-7/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-6/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-5/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-4/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-3/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000032-2/15 | استر كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000018-2/5 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000017-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-4/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000075-3/10 | كاديرا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000050-1/1 | ديفيد ركنة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "ركنة"
FXN-000016-2/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000016-1/4 | نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000069-1/2 | نيفادا سرير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000027-3/3 | كاتيا فوتيه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000027-1/3 | كاتيا كنبة ثلاثية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000027-2/3 | كاتيا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000012-2/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000012-1/4 | نيو نيو بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000096-3/10 | جوريا فويه | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000073-4/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000073-3/6 | زاها كرسي سفرة صغير | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000104-1/1 | بف ترابيزة ستانلس | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | تقديري — متوسط "بف"
FXN-000098-3/3 | فلورا كرسي سفرة | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000005-2/3 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف
FXN-000005-1/3 | بيكا كنبة ثنائية | 1 | P2 | مصنع — باقي التشغيل | — | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2026-10-11 | — | منخفضة | مسار من الملف

## FLOW
القسم | أول يوم شغل | آخر يوم شغل | أيام شغل | أيام محمّل 100% | أيام شبه فاضي | نسبة التحميل الكامل | التقييم | أمثلة أيام فاضية
الاستانلس | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 10 | 9 | 0 | 90% | اختناق — شغّال 100% طول الوقت
التفصيل والكسوة | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 27 | 5 | 3 | 19% | متوازن | 2026-09-21، 2026-09-29، 2026-10-06
الدهانات | 2026-09-06 | 2026-10-05 | 26 | 0 | 9 | 0% | فيه فجوات — ينفع ننقل منه عمال | 2026-09-06، 2026-09-09، 2026-09-10، 2026-09-19، 2026-09-27، 2026-09-28
السفنجة | 2026-09-06 | 2026-10-05 | 26 | 25 | 1 | 96% | اختناق — شغّال 100% طول الوقت | 2026-10-05
القشرة | 2026-09-06 | 2026-09-30 | 22 | 21 | 0 | 95% | اختناق — شغّال 100% طول الوقت
تشطيب التنجيد | 2026-09-07 | 2026-10-07 | 25 | 0 | 19 | 0% | فيه فجوات — ينفع ننقل منه عمال | 2026-09-08، 2026-09-09، 2026-09-10، 2026-09-12، 2026-09-13، 2026-09-14
تشطيب نوم وسفرة | 2026-09-10 | 2026-10-04 | 19 | 0 | 12 | 0% | فيه فجوات — ينفع ننقل منه عمال | 2026-09-16، 2026-09-17، 2026-09-20، 2026-09-21، 2026-09-22، 2026-09-24
نجارة التنجيد | 2026-09-06 | 2026-09-17 | 11 | 10 | 0 | 91% | اختناق — شغّال 100% طول الوقت
نجارة النوم والسفرة | 2026-09-06 | 2026-09-23 | 16 | 15 | 0 | 94% | اختناق — شغّال 100% طول الوقت

## ISSUES
المشكلة | التفاصيل | الأثر على الخطة
ملف المسارات الجديد مطابق للقديم 100% | بصمة المحتوى واحدة — مفيش تعديل اتعمل | لسه محتاج النسخة المعدّلة
9 صفوف من غير وقت معياري | روتري سرير (8 عمليات) + تريكس فوتيه ("لا وقت") | الأوردرات دي وقتها أقل من الحقيقة
319 وحدة بوقت تقديري | متوسط منتجات مشابهة في نفس الفئة | ثقة منخفضة في شيت DELIVERY
8 منتجات فيها استانلس + قشرة + سفنجة | هالاند ثنائية/ثلاثية، زين كرسي، اركي سرير، نولا بوفيه، روتري تسريحة، نيفادا كومود، لوتي ترابيزة | اعتبرتهم 3 فروع متوازية — محتاج تأكيد
عدد كابينات الدهان والمجففات | مش معروف | التجفيف محسوب كوقت تقويم بس، من غير طابور كابينة
تواريخ P2 | 562 أمر مالهاش تاريخ تسليم | رتّبتهم بترتيب ملف الأولويات زي ما قلتي